102年度台南市國民中小學環境教育輔導團計畫彙整表（102.03.05）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 活動名稱 | 承辦學校 | 日期 | 進度 | 備註 |
| 01 | 2013年臺南市國民中小學「寒假網路競賽~**喜閱府城**」 | 環教輔導團  虎山國小 | 102.01.10  102.03.18 | 完成 | 經費自籌 |
| 02 | 2013年創意水質淨化競賽 | 環教輔導團  華醫科大 | 102.01.19 | 完成 | 國科會經費 |
| 03 | 臺南市精進教師環境教育融入教學能力「氣候變遷與調適」研習實施計畫 | 環教輔導團  依仁國小  安定國中 | 102.01.19 | 完成 | 氣候變遷與調適子計畫 |
| 04 | 102.03.12 | 完成 |
| 05 | 跨縣市「低碳校園策略聯盟」觀摩會 | 環教輔導團  虎山國小 | 102.01.23  ~25 | 完成 | 精進計畫經費 |
| 06 | 臺南市102年度氣候變遷減緩與調適研習～從產業到民間的努力 | 環教輔導團  太康國小 | 102.04 |  | 教育部子計畫 |
| 延後 | ~~臺南市102年度氣候變遷減緩與調適研習～查母營稻米文化體驗營~~ | ~~環教輔導團~~  ~~果毅國小~~ | ~~102.04~~ |  |
| 07 | 臺南市102年度紫斑蝶生態路線探訪實施計畫 | 環教輔導團  仙草國小 | 102.04 | 部份  市預算 |
| 08 | 臺南市102年度氣候變遷減緩與調適～創意繪本創作競賽實施計畫 | 環教輔導團  果毅國小 | 102.04~05 |  |
| 09 | 臺南市102年度氣候變遷減緩與調適研習～台灣的挑戰與機會 | 環教輔導團  太康國小 | 102.05 |  |
| 延後 | ~~臺南市102年度氣候變遷減緩與調適～跨領域教師研習計畫~~ | ~~環教輔導團~~  ~~虎山國小~~ | ~~102.05~~ |  |
| 延後 | ~~「探索生物多樣性危機」環境生態種子教師培訓研習~~ | ~~環教輔導團~~  ~~瑞峰國小~~ | ~~102.05~~ |  |
| 10 | 臺南市102年度氣候變遷減緩與調適研習～環保創意藝文教案設計工作坊 | 環教輔導團  崇明國小 | 102.05 | 完成 |
| 11 | 臺南市102年度氣候變遷減緩與調適網路競賽「減碳達人我最行」 | 環教輔導團  虎山國小 | 102.06~09 | 完成 |
| 12 | 環境教育人員認證研習計畫 | 環教輔導團  億載國小 | 102.07 | 完成 |
| 13 | 臺南市102年度氣候變遷減緩與調適～學生多元展能：糖文化看環境變遷策略聯盟 | 環教輔導團  崇學國小 | 102.08 |  |
| 14 | 「珍愛地球水世界-源之旅」環境生態種子教師培訓研習 | 環教輔導團  瑞峰國小 | 102.10 |  |
| 15 | 「氣候變遷減緩與調適」學校本位行動與教學計畫 | 環教輔導團  虎山國小 | 102.03~11 |  |
| 16 | 環境教育輔導團成長與推廣計畫 | 102.01~12 | 讀書會 |
| 17 | 臺南市環境教育輔導團102年度  ～氣候變遷劇團到校服務 | 環教輔導團  億載國小 | 102.03~11 |  | 預計25校 |
| 18 | 環境教育輔導團到校服務 | 環教輔導團  虎山國小 | 102.03~12 |  | 每學期8區 |
| 19 | 環境教育訪視 | 環教輔導團  億載國小 | 102.11~12 |  | 自籌 |