臺南市103年度國教輔導團資訊議題輔導小組工作計畫

壹、依據

一、103年度教育部補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點。

二、103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

貳、目標

一、提升輔導團員專業能力與輔導能力。

二、辦理相關資訊研習，提昇本市教師資訊教學知能及資訊應用能力。

三、落實資訊教育議題到校服務及提供網路諮詢服務，協助教師解決教學疑難問題，提學教學品質及降低資訊融入教學使用門檻。

四、充實輔導團網站、南市教學資源網，收集優良教材教法、教學新知，分享教學資源，提昇教學品質。

五、提升雲端設備及教材使用機會，以利雲端計畫及教學計畫進行。

參、指導單位：教育部。

主辦單位：臺南市政府教育局。

輔導單位：國立臺南大學。

肆、承辦單位：臺南市資訊教育議題輔導團、臺南市佳里區佳興國中、臺南市北門區蚵寮國小

伍、輔導團組織成員

| 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 團長 | 鄭邦鎮 | 臺南市政府 教育局 | 局長 |  |
| 副團長 | 黃緒信 | 臺南市政府 教育局 | 副局長 |  |
| 執行長 | 林義順 | 臺南市政府 教育局 | 課程發展科科長 |  |
| 副執行長 | 課程發展科專員 | 臺南市政府 教育局 | 課程發展科專員 |  |
| 輔導督學 | 陳勇志 | 臺南市教育局 | 課程督學 |  |
| 輔導督學 | 蔡淑芬 | 臺南市教育局 | 課程督學 |  |
| 諮詢教授 | 李建億 | 國立臺南大學 | 教授 |  |
| 諮詢教授 | 張智凱 | 國立臺南大學 | 教授 |  |
| 國中組召集人 | 江俊賢 | 佳興國中 | 校長 |  |
| (總召兼)國小組召集人 | 陳三億 | 蚵寮國小 | 校長 |  |
| 國中組副召集人 | 楊力鈞 | 關廟國中 | 校長 |  |
| 國中組副召集人 | 楊敦州 | 竹橋國中 | 校長 |  |
| 國小組副召集人 | 黃耿鐘 | 新進國小 | 校長 |  |
| 總執行秘書 | 陳柏宏 | 蚵寮國小 | 主任 |  |
| 執行秘書 | 王淑芬 | 佳興國中 | 主任 |  |
| 輔導員 | 林義庸 | 佳興國中 | 主任 |  |
| 輔導員 | 涂華娟 | 關廟國中 | 教師 |  |
| 輔導員 | 馬文一 | 歸仁國中 | 教師 |  |
| 輔導員 | 黃寶慶 | 西港國中 | 教師 |  |
| 輔導員 | 楊易霖 | 樹林國小 | 主任 |  |
| 輔導員 | 陳秀梅 | 西港成功國小 | 教師 |  |
| 輔導員 | 洪正義 | 深坑國小 | 主任 |  |
| 輔導員 | 陳文凱 | 長興國小 | 教師 |  |
| 輔導員 | 楊靜芳 | 新光國小 | 主任 |  |
| 輔導員 | 黃信穎 | 那拔國小 | 教師 |  |
| 輔導員 | 傅志雄 | 復興國小 | 教師 |  |
| 輔導員 | 王怡方 | 紀安國小 | 教師 |  |

陸、輔導團組織架構與分工

| 組 織 架 構 | 組別 | 成員姓名及職稱 | 主要負責業務 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (總召兼) 國小組召集人 | 蚵寮國小 陳三億 校長 | 1.召集種子團隊會議 2.督導本學習領域課程研習 3.協調策略聯盟研習暨分區輔導到校服務事宜 4.召集國小組輔導員會議、研習及進修 |
|  | 國中組召集人 | 佳興國中 江俊賢 校長 | 1.協調策略聯盟研習暨分區輔導到校服務事宜 2.召集國中組輔導員會議、研習及進修 |
|  | 國中/小副召集人 | 關廟國中 楊力鈞 校長 竹橋國中 楊敦州 校長 新進國小 黃耿鐘 校長 | 1.觀摩與協助總召集人辦理輔導團事務 |
|  | 國中/小執行秘書 | 蚵寮國小 陳柏宏 主任 佳興國中 王淑芬 主任 | 1.領域教學觀摩，全市研習課程安排、規畫及實施 2.各項行政工作之支援 3.書面資料整理及成果彙整 4.建罝與管理本領域網站 5.相關資料搜尋提供 |
|  | 兼任輔導員 | 佳興國中 林義庸 主任 關廟國中 涂華娟 教師 歸仁國中 馬文一 教師 西港國中 黃寶慶 教師 樹林國小 楊易霖 主任 西港成功國小 陳秀梅 教師 深坑國小 洪正義 主任 長興國小 陳文凱 教師 新光國小 楊靜芳 教師 那拔國小 黃信穎 教師 復興國小 傅志雄 教師 紀安國小 王怡方 教師 | 1.協辦輔導團之各項活動。 2.協助資訊教育的推動。 3.資訊教育能力指標分析。 4.協助推廣資訊教材之應用。 5.教學資源及相關資料搜尋提供。 6.到校服務與輔導。 7.依個人專長部分，提供教學資源與教學疑難問題解決。 |
|  | 諮詢教授 | 國立臺南大學 李建億 教授 國立臺南大學 張智凱 教授 | 1.輔導團相關問題諮詢、協助 2.提供研習教育最新資訊 |

柒、輔導團合作對話運作模式

| 運作模式 | 內容 | 預定期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 團務會議 | 每月第2週週四下午 | 103/2~104/1 |  |
| 網路溝通 | 電子郵件、輔導團論壇、Google共用文件及即時傳訊軟體 | 103/2~104/1 |  |
| 專案計畫互助合作 | 國中、小教師針對個人專長及教學現場有用之軟體，進行教學文件製作，並將成果上傳至輔導團及本市教學資源網 | 103/2~104/1 |  |
| 暢通多元行政溝通管道 | 國中小召集人、執行秘書及兼任輔導員，針對團務運作及專業成長進行不定期多次的討論、電話、電子郵件及即時傳訊等方式 | 103/2~104/1 |  |
| 跨團合作討論 | 透過專輔共同辦公時間，進行跨領域的協商及討論，以求更完善及更符合各領域教學的模式 | 103/2~104/1 |  |

捌、學習領域教學現況分析

| 現況 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學習領域 | 1.本市各校各年級資訊教育課程依據資訊能力指標規劃。 2.本市擁有優秀的資訊、科技、教育專業人才。 3.擴大內需建置的電子白板、單槍投影機，資訊基礎環境建構完整。 4.具有優質數位化學習內容。 5.配合教育局教育雲計畫推廣。 | 1.兼任資訊教師素質不一。 2.各校班班有電腦，但機型複雜維護不易，影響教師使用意願。 3.合併後的大臺南市城鄉差距大，數位資源分配不平均。 4.國中各校專科教室嚴重不足、電子教材未完備，影響教師使用意願。 5.國中學科教學進度壓力大，常讓各校或教師本身忽略資訊教育的重要性。 | 1.本市資訊教育發展有成的學校，均樂於分享，有利資訊應用教學推展。 2.教育部資訊資源平臺豐富且本市自有建立教學資源庫可作為教師教學應用參考。 3.各校資訊設備越趨完備，十二年國教及免試入學的大力推行，讓教師與家長更能感受資訊科技的必要性。 | 1.天然災害影響資訊設備預算，硬體更新維護不易。 2.網路應用日新月異，學生媒體識讀能力不足。 3.校園防盜程度偏低，假日及晚間時段，學校資訊設備常有損壞或被偷的問題發生。 |
| 學習領域輔導團 | 1.本團成員學有所專、向心力強且有高度服務熱忱。 2. 結合資訊中心、臺南大學，擁有豐富的設備、學術、教學與人力資源。 | 1.全國性資訊領域輔導團員培訓機制尚未完備。 2.經費與設備極需支援，尤其是資訊設備。 3.新進輔導員多人，亟需參與培訓及經驗傳承。 | 1.資訊科技成熟，網路普及。 2.教育部重視國民教育國際化，資訊教師扮演關鍵角色。 | 1.資訊科技各領域普遍運用,資訊教育議題主軸不明確。 2.長期培訓人才制度需再建立。 |

玖、102年度推動工作的成效與改進

一、102年已推動工作及成效

| 項次 | 類型 | 活動名稱 | 承辦學校 | 活動內容簡介 | 規劃日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 專業增能 | 團務會議 | 深坑國小 關廟國中 志開國小 蚵寮國小 | 1.團員專業成長。 2.教材研究。 3.教育局重點工作。 4.疑難問題研討。 | 102/1~102/9 共計 12 次 |  |
| 02 | 專業成長 | 教師專業成長精進教學研習 | 蚵寮國小 | 1.雲端好好玩 2.資訊科技教學應用策略 | 102/1/21 |  |
| 03 | 專業成長 | 教師專業成長精進教學研習 | 關廟國中 | 1.雲端好好玩 2.資訊科技教學應用策略 | 102/1/22 |  |
| 04 | 到校服務 | 到校服務 | 海東國小 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/3/6 |  |
| 05 | 專業成長 | 教師專業成長精進教學研習 | 蚵寮國小 | 1.媒體素養教育與微電影製作。 2.媒體素養教育與教案設計。 | 102/3/29 |  |
| 06 | 到校服務 | 到校服務 | 培文國小 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/4/3 |  |
| 07 | 到校服務 | 到校服務 | 麻豆國中 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/4/12 |  |
| 08 | 到校服務 | 到校服務 | 省躬國小 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/5/1 |  |
| 09 | 到校服務 | 到校服務 | 後甲國中 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/5/10 |  |
| 10 | 到校服務 | 到校服務 | 新泰國小 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/5/29 |  |
| 11 | 到校服務 | 到校服務 | 後壁國中 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/6/7 |  |
| 12 | 專業成長 | 教師專業成長精進教學研習 | 關廟國中 | 1.誰打敗了教育？ 2.雲端生活 3.雲端科技的教與學 | 102/7/3 |  |
| 13 | 專業成長 | 教師專業成長精進教學研習 | 關廟國中 | 1.雲端教室與創新教學 2.數位教材製作 3.Scratch程式設計 | 102/7/4 |  |
| 14 | 專業成長 | 教師專業成長精進教學研習 | 蚵寮國小 | 1.教案設計及微電影作品講評 2.國小教案設計作品分享國小微3.電影作品分享 4.國中教案設計作品分享國中微電影作品分享 | 102/7/16 |  |
| 15 | 專業成長 | 高雄市國教輔導團資訊教育議題小組參訪交流 | 深坑國小 關廟國中 蚵寮國小 | 1.各輔導團工作重點介紹。 2.輔導團運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/7 |  |
| 16 | 到校服務 | 到校服務 | 南興國小 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/9/18 |  |
| 18 | 到校服務 | 到校服務 | 忠義國小 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/10/16 |  |
| 19 | 到校服務 | 到校服務 | 宅港國小 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/11/13 |  |
| 20 | 到校服務 | 到校服務 | 仁和國小 | 1.輔導團工作重點宣導。 2.學校運作特色分享。 3.經驗分享及意見交流。 | 102/12/11 |  |
| 21 | 資源整合 | 輔導團成果匯整、發表 | 深坑國小 關廟國中 蚵寮國小 | 1.建立、維護及更新輔導團網站。 2.匯整輔導團各項成果。 3.好用教學資源整理及分享。 | 每月 |  |

二、推動省思及後續活動

（一）省思

1.在教育局經費支援及資訊中心技術指導下，本輔導團業務得以順利推展。

2.自由軟體的課綱及教材規劃逐年建置，未來將做全面推廣與應用。

3.持續推廣及介紹教師在教學時可以應用的教學軟體，協助解決教師教學困境。

4.活用輔導團網站，建立線上諮詢、討論系統，促進全市教師意見交流、討論。

（二）後續活動

1.推動九年一貫及十二年國教資訊教育議題電子教材建置。

2.辦理資訊應用於國際教育交流活動與分享。

3.持續提供到校服務、諮詢，協助解決教學疑難。

4.繼續推動自由軟體應用於各中小學資訊教學與應用。

5.持續宣導資訊安全與智慧財產權。

6.持續維護資訊輔導團網站與電子報發報，提供教學資源，促進經驗分享及意見交流。

7.持續宣導數位資源教學應用推廣。

8.持績宣導相關雲端科技應用於教學。

拾、103年度推動重點與行動策略(配合12年國教，提升教學品質)

| 工作項目 | 推動重點 | 行動策略 |
| --- | --- | --- |
| 一、理念倡導 | 1.教育部資訊教育白皮書內涵宣導。 2.教育部教學資源網應用。 3.本市教育局相關資訊教育政策宣導。 4.本市學習資源網宣導。 5.強化宣導智財權與資訊安全的概念。 6.自由軟體宣導與推廣使用。 | 1.宣導資訊教育白皮書內涵。 2.教育部教學資源網站應用。 3.宣導教育局資訊教育政策。 4.宣導本校的學習資源網。 5.加強智財權與資安的觀念。 6.自由軟體安排於資訊課程。 |
| 二、專業實踐 | 1.好用教學軟體宣導。 2.到校服務及諮詢，以了解各校實際狀況，協助解決立即性問題與作為改進依據。 3.精進教學演示，創新教材、教法與評量，並分享成果。 | 1.好用教學軟體推廣。 2.教材開發與應用研討 3.辦理到校服務與諮詢。 4.示例分享與解決資訊問題 |
| 三、評量改進 | 1.辦理教學評量的研習，改進教師評量的策略與方式。 2.推廣數位學習評量的應用。 | 1.宣導多元評量的之理念及精神。 |
| 四、創新發展 | 1.辦理資訊應用於國際教育經驗交流。 2.介紹並推動網路專題學習分享與研習，協助教師精進專業及教學創新。 3.協助各項寒暑假網路創意競賽，引導學生多元能力發展。 4.發展創新教學模式。 | 1.辦理資訊應用於國際教育分享與研討。 2.輔導學校參與網路專題學習活動。 3.協辦寒暑假網路創意競賽。 4.發展創新教學模式。 |
| 五、相關研究 | 1.鼓勵輔導員進行資訊教育相關研究。 2.規劃辦理資訊教育教學研究之研討會。 | 1.持續發展資訊教育課程。 2.資訊教育白皮書課綱研究。 3.資訊融入教學模式研究。 |
| 六、整合評鑑 | 1.發展資訊領域之指標能力與訪視重點。 2.整合到校服務意見及各校辦理特色。 | 1.整合資訊領域能力指標。 2.實施問卷調查，瞭解教師需求與活動成效。 |

拾壹、103年度工作項目與期程

| 編號 | 工作項目 | 內涵與執行方法 | 場次 | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 資源整合 | 上年度成果上傳、相關成果彙整 | 1 | 103.1 |  |
| 2 | 研究發展 | 團務工作會議與問題討論(團員工作坊) | 12 | 103.1~12 | 每月1次 |
| 3 | 教學創新 | 數位科技教學應用(教授指導) | 4 | 103.1~12 | 每季1次 |
| 4 | 教學創新 | 行動載具與行動學習的教學應用 | 1 | 103.3 | 附件1 |
| 5 | 教材資源 | 雲端教材製作工作坊-種子教師培訓 | 1 | 103.4 | 附件2 |
| 6 | 教材資源 | 媒體素養教材製作工作坊 | 1 | 103.5 | 附件3 |
| 7 | 教材資源 | 雲端教材製作工作坊-數位課程 | 1 | 103.6 | 附件4 |
| 8 | 教學實務 | 縣市資訊教育輔導團互訪交流活動 | 1 | 103.7 | 附件5 |
| 9 | 教材資源 | 運用Prezi於自然領域研習 | 2 | 103.8 | 附件6 |
| 10 | 教學實務 | 到校服務：教學演示、輔導訪視 | 16 | 103.3~12 | 附件7 |
| 11 | 教學演示 | 雲端科技結合電子書包的教學應用 | 1 | 103.10 | 附件8 |
| 12 | 資源整合 | 彙整成果上傳分享 | 1 | 103.12 |  |

拾貳、輔導工作類型分析

拾參、預期效益

一、提供到校諮詢、服務，協助解決各校及教師資訊疑難。

二、藉由資訊分享應用於國際接軌經驗交流，增進教師專業知能。

三、繼續推動自由軟體應用於各中小學資訊教學與應用。

四、資訊安全與智慧財產權宣導推廣。

五、持續維護資訊輔導團網站及新增學習新知，提供教學資源，促進經驗分享及意見交流。

六、透過宣導達到數位資源教學應用推廣，提升教學效能。

七、持續各種好用教學軟體之介紹與推廣，讓全市教師樂於利用資訊融入教學、增進教學效能

拾肆、經費概算詳如附件

拾伍、本計畫呈報臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部國民及學前教育署補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |
| 申請單位：蚵寮國小 |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：資訊教育輔導團工作計畫 |  |  |  |  |  |
| 計畫期程：103 年 2 月 1 日至 104年 1 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額： 90000 元，申請金額： 90000 元，自籌款：0 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 國教署： 元，補助項目及金額： XXXX部： 元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  |  | 國教署核定情形 （申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  | 單價（元） |  | 數量 |  | 總價(元) |  |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 業務費 | 講座鐘點費 |  | 800 |  | 54 |  | 43200 |  |  | 外聘1600*3，內聘800*34，助教400*28 |  |  |  |
|  | 全民健康保險補充保費 |  |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |
|  | 印刷費 |  | 20 |  | 560 |  | 11200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 場地佈置費 |  |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 膳費 |  | 80 |  | 320 |  | 25600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  |  |  | 2736 |  |  | 最高業務費5% |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  | 國教署核定補助 元 |
| 承辦 主(會)計 機關學校首長 單位 單位 或團體負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 國教署 承辦人 國教署 組室主管 |  |

附件1

臺南市103年度國民教育資訊教育輔導學習議題輔導小組

「行動載具與行動學習的教學應用」實施計畫

一、依據：臺南市國教輔導團103年度輔導團工作實施計畫

二、目的：

(一)引進行動閱讀及行動學習的概念，提升教師對於行動學習概念的理解。

(二)提供教師對於行動載具與行動學習的教學應用的參考方向。

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：臺南市政府教育局

五、承辦單位：臺南市蚵寮國小

協辦單位：臺南市資訊教育輔導團

六、研習時間：103年3月

七、研習時間：13:30至16:30(3小時)

八、研習地點：台南市蚵寮國小

九、研習講師：待聘

十、參與人員：

(一)本市國中小資訊教育議題輔導員一律參加。

(二)本市各公私立國中小一般教師參加，資訊教師自由報名。

(三)參加名額80人，額滿截止

(四)參加人員至學習護照報名。(http://e-learning.tn.edu.tw/)

(五)研習人員請准予公(差)假辦理前往

(六)參與人員請自備環保杯

十一、本研習得登錄3小時研習時數

十二、經費：由本市資訊輔導團103年度經費支付

十三、辦理本研習之有功人員，得有承辦單位依權責規定辦理敘獎

十四、本計畫聯絡人：蚵寮國小陳柏宏主任(網路電話252040)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核準後實際，修正時亦同

附件2

臺南市103年度國民教育資訊教育輔導學習議題輔導小組

「雲端教材製作工作坊-種子教師培訓」實施計畫

一、依據：臺南市國教輔導團103年度輔導團工作實施計畫

二、目的：

(一)增進教師利用數位資源平台應用之能力，以利融入教學領域

(二)各領域種子教師培訓，提昇平台使用率及普及性

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：臺南市政府教育局

五、承辦單位：臺南市蚵寮國小

協辦單位：臺南市資訊中心、臺南市資訊教育輔導團

六、研習時間：103年4月

七、研習時間：09:00至17:30(7小時)

八、研習地點：臺南市教育局資訊中心

九、研習講師：待聘

十、參與人員：

(一)限本市國教輔導團員，國中國小各領域/議題團至少各派3~4名輔導員參與

(二)參加名額80人，額滿截止

(三)參加人員至學習護照報名。(http://e-learning.tn.edu.tw/)

(四)研習人員請准予公(差)假辦理前往

(五)參與人員請自備環保杯

十一、本研習得登錄7小時研習時數

十二、經費：由本市資訊輔導團103年度經費支付

十三、辦理本研習之有功人員，得有承辦單位依權責規定辦理敘獎

十四、本計畫聯絡人：蚵寮國小陳柏宏主任(網路電話252040)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核準後實際，修正時亦同

附件3

臺南市103年度國民教育資訊教育輔導學習議題輔導小組

「媒體素養教材製作工作坊」實施計畫

一、依據：臺南市國教輔導團103年度輔導團工作實施計畫

二、目的：

(一)透過資訊媒材結合媒體素養的概念，進行教學媒體製作

(二)結合各領域、議題媒材之製作，融入教學

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：臺南市政府教育局

五、承辦單位：臺南市蚵寮國小

協辦單位：臺南市資訊中心、臺南市資訊教育輔導團

六、研習時間：103年5月

七、研習時間：09:00至17:30(7小時)

八、研習地點：臺南市教育局資訊中心

九、研習講師：待聘

十、參與人員：

(一)本市公私立國中小一般教師參加

(二)參加名額80人，額滿截止

(三)參加人員至學習護照報名。(http://e-learning.tn.edu.tw/)

(四)研習人員請准予公(差)假辦理前往

(五)參與人員請自備環保杯

十一、本研習得登錄7小時研習時數

十二、經費：由本市資訊輔導團103年度經費支付

十三、辦理本研習之有功人員，得有承辦單位依權責規定辦理敘獎

十四、本計畫聯絡人：蚵寮國小陳柏宏主任(網路電話252040)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核準後實際，修正時亦同

附件4

臺南市103年度國民教育資訊教育輔導學習議題輔導小組

「雲端教材製作工作坊-數位課程」實施計畫

一、依據：臺南市國教輔導團103年度輔導團工作實施計畫

二、目的：

(一)增進教師利用數位資源平台應用之能力，以利融入教學領域

(二)各領域教師培訓，提昇平台使用率及普及性

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：臺南市政府教育局

五、承辦單位：臺南市蚵寮國小

協辦單位：臺南市資訊中心、臺南市資訊教育輔導團

六、研習時間：103年6月

七、研習時間：3小時

八、研習地點：臺南市教育局資訊中心

九、研習講師：待聘

十、參與人員：

(一)本市公私立國中小且無參加雲端教材製作工作坊實體課程之一般教師

(二)K12系統說明及綜合座談因場地有限，參加名額80人，額滿為止

(三)參加人員至學習護照報名。(http://e-learning.tn.edu.tw/)

(四)研習人員請准予公(差)假辦理前往

(五)參與人員請自備環保杯

十一、本研習得登錄3小時研習時數

十二、經費：由本市資訊輔導團103年度經費支付

十三、辦理本研習之有功人員，得有承辦單位依權責規定辦理敘獎

十四、本計畫聯絡人：蚵寮國小陳柏宏主任(網路電話252040)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核準後實際，修正時亦同

附件5

臺南市103年度國民教育資訊教育輔導學習議題輔導小組

「資訊教育」學習領域工作小組到校服務實施計畫

一、依據：臺南市國教輔導團103年度輔導團工作實施計畫

二、目的：

(一)藉由教學現場領域專長教師的對話與討論，落實九年一貫課程之推動，集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決

(二)精進領域教師教學能力，提高學生學習效能

(三)協助各校收集教學所遭遇之問題，研擬具體策略，解決執行困境

三、主辦單位：臺南市政府教育局

四、承辦單位：臺南市資訊教育國教輔導團、臺南市佳興國中、臺南市蚵寮國小

協辦單位：臺南市資訊教育輔導團

五、實施對象：本市各國民中小學。

六、輔導團到校服務項目：

(ㄧ)輔導團工作重點或研發(教材、教案、評量模式等)宣導。

(二)各校教學特色分享及各校教學資源提供等。

(三)問題互動解答及綜合座談。

七、進行方式：

(一)13：20至13：30報到

(二)13：30至14：20輔導團政策宣導或教學心得分享

(三)14：30至15：20各校資訊教育實施心得分享

(四)15：30至16：20綜合座談及回應各校教學問題

八、各校協助處理事項：

(一)因進行方式採多媒體分享原則，煩請貴校準備單槍投影機及電腦。

(二)請各校於一週前主動與到訪之輔導員先行連絡，確認到訪日期進行方式。

(三)請各分區需報告的學校指派1人報告本校資訊教育實施心得，需輔導團協助問題，請事先填寫「到校服務提問單」，並寄給分組主任輔導員，以落實到校服務工作之進行。

九、經費：由本市國教輔導團統一編列。

十、辦理本研習之有功人員，得由承辦單位依權責規定辦理敘獎。

十一、本計畫聯絡人：佳興國中王淑芬主任、蚵寮國小陳柏宏老師(網路電話252040)。

十二、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核準後實際，修正時亦同

附件6

103年度臺南市國民教育輔導資訊教育議題輔導團輔導小組

運用Prezi於自然領域研習實施計畫

一、依據

(一)103年度教育部補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點

(二)103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫

二、目的：運用Prezi進行有效教學之體驗教學策略應用

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：臺南市政府教育局

五、承辦單位：臺南市蚵寮國小

協辦單位：臺南市資訊中心、臺南市自然與生活科技領域輔導團、資訊教育輔導團

六、研習日期：103年8月兩場次

七、研習時間：9:00~17:30(7小時)

八、研習地點：臺南市蚵寮國小(溪北場)、深坑國小(溪南場)

九、研習講師：待聘

十、參加人員：

(一)對運用Prezi於自然領域教學有興趣的自然科教師

(二)參加名額80人，額滿截止

(三)參加人員至學習護照報名。(http://e-learning.tn.edu.tw/)

(四)研習人員請准予公(差)假辦理前往

(五)參與人員請自備環保杯

十一、本研習得登錄7小時研習時數。

十二、經費：由本市國教資訊教育輔導團103年度經費支付。

十三、辦理本研習之有功人員，得有承辦單位依權責規定辦理敘獎

十四、本計畫聯絡人：蚵寮國小陳柏宏主任(網路電話252040)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核準後實際，修正時亦同

附件7

臺南市103年度國民教育資訊教育輔導學習議題輔導小組

「資訊教育」學習領域工作小組到校服務實施計畫

一、依據：臺南市國教輔導團103年度輔導團工作實施計畫

二、目的：

(一)藉由教學現場領域專長教師的對話與討論，落實九年一貫課程之推動，集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決

(二)精進領域教師教學能力，提高學生學習效能

(三)協助各校收集教學所遭遇之問題，研擬具體策略，解決執行困境

三、主辦單位：臺南市政府教育局

四、承辦單位：臺南市資訊教育國教輔導團、臺南市佳興國中、臺南市蚵寮國小

協辦單位：臺南市資訊教育輔導團

五、實施對象：本市各國民中小學。

六、輔導團到校服務項目：

(ㄧ)輔導團工作重點或研發(教材、教案、評量模式等)宣導。

(二)各校教學特色分享及各校教學資源提供等。

(三)問題互動解答及綜合座談。

七、進行方式：

(一)13：20至13：30報到

(二)13：30至14：20輔導團政策宣導或教學心得分享

(三)14：30至15：20各校資訊教育實施心得分享

(四)15：30至16：20綜合座談及回應各校教學問題

八、各校協助處理事項：

(一)因進行方式採多媒體分享原則，煩請貴校準備單槍投影機及電腦。

(二)請各校於一週前主動與到訪之輔導員先行連絡，確認到訪日期進行方式。

(三)請各分區需報告的學校指派1人報告本校資訊教育實施心得，需輔導團協助問題，請事先填寫「到校服務提問單」，並寄給分組主任輔導員，以落實到校服務工作之進行。

九、經費：由本市國教輔導團統一編列。

十、辦理本研習之有功人員，得由承辦單位依權責規定辦理敘獎。

十一、本計畫聯絡人：佳興國中王淑芳主任(網路電話117010)、蚵寮國小陳柏宏主任(網路電話252040)。

十二、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核準後實際，修正時亦同

附件8

臺南市103年度國民教育資訊教育輔導學習議題輔導小組

「雲端科技結合電子書包的教學應用」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

(一)增進教師資訊專業能力，提供教師自我成長管道

(二)透過實際教學演示及觀摩，提昇教師資訊結合科技應用之概念

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：臺南市政府教育局

五、承辦單位：臺南市蚵寮國小

協辦單位：臺南市資訊教育輔導團

六、研習時間：103年10月

七、研習時間：13:30至16:30(3小時)

八、研習地點：臺南市蚵寮國小

九、研習講師：待聘

十、參與人員：

(一)本市公私立國中小一般教師參加

(二)參加名額80人，額滿截止

(三)參加人員至學習護照報名。(http://e-learning.tn.edu.tw/)

(四)研習人員請准予公(差)假辦理前往

(五)參與人員請自備環保杯

十一、本研習得登錄3小時研習時數

十二、經費：由本市資訊輔導團103年度經費支付

十三、辦理本研習之有功人員，得有承辦單位依權責規定辦理敘獎

十四、本計畫聯絡人：蚵寮國小陳柏宏主任(網路電話252040)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核準後實際，修正時亦同