臺南市國民教育輔導團103年度辦理十二年國民基本教育

精進國中小教學品質計畫

「綜合活動」學習領域輔導小組工作計畫

壹、依據

一、103年度教育部補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點。

二、103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

貳、目標

一、辦理綜合活動學習領域教材教法研習，提昇領域教師精進教學能力。

二、落實綜合活動領域到校服務，促進教師教學經驗交流與資源分享，提升學生學習成效。

三、精選、研發、彙編綜合活動領域教學示例，提供教師參考，協助教師創新教學策略。

四、充實輔導團領域網站，收集優良教材教法、教學新知，分享教學資源，提昇教學品質。

五、發展多媒體教學，蒐集相關的影音動畫，以協助教師創新教學。

六、製編問卷，蒐集各校教學情形及疑難問題，並提出建議以供參考。

七、建立專業人員資源庫，招募及培訓優秀熱心教師加入輔導團。

參、指導單位：教育部國民及學前教育署

主辦單位：臺南市政府教育局

輔導單位：國立台灣師範大學

肆、承辦單位：臺南市國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

新市國小、大灣高中

伍、輔導團組織成員

| 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 團長 | 鄭邦鎮 | 臺南市政府 教育局 | 局長 |  |
| 副團長 | 黃緒信 | 臺南市政府 教育局 | 副局長 |  |
| 執行長 | 林義順 | 臺南市政府 教育局 | 課程發展科科長 |  |
| 副執行長 | 課程發展科專員 | 臺南市政府 教育局 | 課程發展科專員 |  |
| 輔導督學 | 陳勇志 | 臺南市教育局 | 課程督學 |  |
| 輔導督學 | 蔡淑芬 | 臺南市教育局 | 課程督學 |  |
| 諮詢教授 | 蔡居澤 | 國立臺灣師範大學 | 教授 |  |
| 總召兼國中組 召集人 | 楊景匡 | 臺南市大灣高中 | 校長 |  |
| 國小組 召集人 | 張瓊文 | 臺南市新市國小 | 校長 |  |
| 國小組副召集人 | 周生民 | 臺南市依仁國小 | 校長 |  |
| 國小組副召集人 | 李智賢 | 臺南市左鎮國小 | 校長 |  |
| 總執行秘書 | 謝坤霖 | 臺南市大灣高中 | 訓育組長 |  |
| 執行秘書 | 邵美雀 | 臺南市新市國小 | 輔導組長 |  |
| 兼任輔導員 | 李光正 | 臺南市金城國中 | 訓育組長 |  |
| 兼任輔導員 | 邱敏慧 | 臺南市後甲國中 | 導師 |  |
| 兼任輔導員 | 黃麗凰 | 臺南市安平國中 | 輔導組長 |  |
| 兼任輔導員 | 王聖惠 | 臺南市佳里國中 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 陳玟惠 | 臺南市仁德國中 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 鐘晨日 | 臺南市大灣高中 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 張雅玲 | 臺南市崇和國小 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 曾明玉 | 臺南市崇明國小 | 課研組長 |  |
| 兼任輔導員 | 劉協成 | 臺南市億載國小 | 教務主任 |  |
| 兼任輔導員 | 黃月芳 | 臺南市協進國小 | 輔導主任 |  |
| 兼任輔導員 | 李麗娟 | 臺南市新市國小 | 課研組長 |  |
| 兼任輔導員 | 林季瑩 | 臺南市進學國小 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 賴怡如 | 臺南市進學國小 | 輔導組長 |  |
| 兼任輔導員 | 甘宜靜 | 臺南市裕文國小 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 隋美華 | 臺南市裕文國小 | 教師 |  |

陸、輔導團組織架構與分工

| 組 織 架 構 | 組別 | 成員姓名及職稱 | 主要負責業務 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 國中小 召集人 | 大灣高中楊景匡校長 新市國小張瓊文校長 | 1.統籌、督導國小本學習領域之事務推展 2.召集國小組團務會議。 3.督導、推動國小組團員增能、諮詢服務及各項研習活動。 |
|  | 國中小 副召集人 | 依仁國小周生民校長 左鎮國小李智賢校長 | 觀摩與協助召集人辦理輔導團事務 |
|  | 國中小 執行秘書 | 大灣高中謝坤霖組長 新市國小邵美雀組長 | 1.跨校聯繫協調各項事務。 2.協助彙整國中小兩團資料呈報教育局。 3.聯繫發文指導教授、研習講師與相關單位。 |
|  | 兼任輔導員 | 安平國中黃麗凰組長 金城國中李光正組長 後甲國中邱敏慧老師 大灣高中鐘晨日老師 佳里國中王聖惠老師 仁德國中王玟惠老師 億載國小劉協成主任 協進國小黃月芳主任 新市國小李麗娟組長 崇明國小曾明玉組長 進學國小賴怡如組長 進學國小林季瑩老師 裕文國小隋美華老師 裕文國小甘宜靜老師 崇和國小張雅玲老師 | 1.課程教材與教法之研發與改進。 2.教學資源及相關資料搜尋提供。 3.到校服務與輔導。 4.依個人專長部分教學演示與教學疑難問題解決。 5.協助輔導團網站管理維護。 6.協助辦理全市研習。 |
|  | 諮詢教授 | 國立臺灣師範大學蔡居澤教授 | 1.提供教學輔導之最新資訊 2.輔導團相關問題諮詢、協助 |
|  | 諮詢輔導 校長 | 安平國中陳進明校長 億載國小吳淑芬校長 | 協助解決本學習領域輔導團運作之各項疑難問題。 |

柒、輔導團合作對話運作模式

| 運作模式 | 內容 | 預定期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共同團務會議 | 團員增能能力指標教材教法研究發展 收集相關資料彙整教學資源 | 103.03 103.09 |  |
|  | 縣市交流－經驗交流、提升團務組織運作功能、增進團員及全市教師教案研發能力 | 103.06 |  |
|  | 團務精進－研討教育局重點工作及教學現況運作各項疑難問題、整理成果上傳分享 | 每月 | 經常性 |
|  | 建立、維護、更新、充實輔導團領域網站，收集優良教材教法、教學新知，分享教學資源，提昇教學品質。 | 每月 | 經常性 |
| 團員增能 | 引導反思技巧研討 | 103.02 |  |
|  | 多元教學評量-評量標準示例研發 | 103.03 |  |
|  | 學習共同體在綜合活動運用研討 | 103.04 |  |
|  | 有效教學-配課教師教材教法 | 103.05 |  |
|  | 差異化教學及補救教學研討會研討 | 103.06 |  |
|  | 成就評量策略與實務研討 | 103.10 |  |

捌、學習領域教學現況分析

| 現況 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學習領域 | - 透過活動進行體驗學習容易引起學生興趣。 - 教學主題選擇常配合學校活動與學生需求、教師自主空間大。 - 所學可以用來規畫未來或解決與預防生活上的各項問題，學生非常受用。 | - 多數人認為本領域非為主流學習領域，家長甚至老師易忽視其學習意義與內涵。 - 各種探索或體驗活動，事前的備課需花費相當多的人力物力，執行上較為繁瑣。 - 部分學校班級數少，本領域師資不足，影響學生受教權。 | - 社會問題頻傳，學生生活適應問題有增無減，學生非常需要領域12大核心素養能力。 - 學生喜歡老師帶領的體驗活動，透過省思與回饋，可以協助學生解決生活中的問題。 - 積極宣導及配合教育部「加強國民中學藝能及活動課程教學視導實施要點」鼓勵各校增聘專業教師，落實領域教學。 | - 國小多數學校無專任教師任課，級任教師雜務又多，較無法事先備課並專注於教學活動。 - 國中配課問題相當嚴重，問卷統計結果：全市國中約有35%的節數配給其他領域教師。 - 對於學習被動或上課不易專注的學生，欲引導其進行反思，需有相當之技巧。 |
| 學習領域輔導團 | - 教學經驗豐富 - 積極增能研修 - 高度服務熱忱 - 學有所專 - 向心力強 - 團隊績效高 - 深具使命感 | - 部份新進輔導員多人，亟需參與培訓及經驗傳承。 - 部份輔導員受限三階培訓人數限制，取得證書不易。 - 部分輔導員身兼數職，工作較為繁重。 | - 透過專業成長研習及綜合活動領域教師36小時專業增能課程研習提昇全市領域教師專業素養。 - 透過到校服務促進交流，鼓勵現場教師一起努力。 | - 部分學校專長教師不足，全市國中配課總節數約達35%，輔導團能提供服務的人力資源有限。 - 輔導員身兼數職，經常有其他研究或課程研發專案同時在進行中，工作負荷量大。 |

玖、102年度推動工作的成效與改進

一、102年已推動工作及成效

| 項次 | 類型 | 活動名稱 | 承辦學校 | 活動內容簡介 | 規劃日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 理念倡導 | 臺南市新進教師研習 | 大灣國小 | 針對臺南市新進教師進行分領域專長專題研習。 | 102.08 |  |
| 02 | 理念倡導 | 召集人專業成長會議 | 後甲國中 | 輔導團團務報告、輔導團資源分享、合科教學實施概況分享、問卷調查、疑難問題研討等。 | 102.11 |  |
| 03 | 理念倡導 | 辦理領域召集人座談會 | 新市國小 | 輔導團團務報告、輔導團資源分享、未來一年工作主軸概況分享、意見調查與疑難問題研討等。 | 102.11 |  |
| 04 | 理念倡導 | 建立/維護/更新輔導團網站 | 安平國中 大灣高中 億載國小 新市國小 | - 理念倡導 - 各項工作活動成果 - 教材教法資源整合與分享 | 每月 |  |
| 05 | 專業增能 | 團務會議 | 安平國中 大灣高中 億載國小 新市國小 | 團員專業成長、教材研究、教育局重點工作、疑難問題研討 | 每月 |  |
| 06 | 專業增能 | 團員專業成長 教授到團指導 | 安平國中 億載國小 | - 能力指標轉化與教學評量－臺灣師大公領系蔡居澤教授 - 多元評量設計實務－新竹教大教育系張美玉教授 | 102.04 |  |
| 07 | 專業增能 | 多元教學評量-評量標準示例研發（主題軸一） | 安平國中 | 增進綜合活動領域教師知能，提供輔導員自我成長之道 | 102.03 |  |
| 08 | 專業增能 | 有效教學-配課教師教材教法 | 安平國中 | 增進綜合活動領域教師知能，提供輔導員自我成長之道 | 102.06 |  |
| 09 | 培育人才 | 策略聯盟 到校服務 | 億載國小 新市國小 | 至成功、西港、鎮海、依仁、隆田、崇學、新橋、口碑等8校服務，宣導政策理念、促進交流、教材教法分享示範、疑難問題釋疑。 | 3-6月 9-12月 共8場次 |  |
| 10 | 培育人才 | 策略聯盟 到校服務 | 安平國中 大灣高中 | 到台南市內8所國中進行諮詢服務、政策理念宣導、促進交流、疑難問題釋疑、教材教法分享 | 3-6月 9-12月 共8場次 |  |
| 11 | 教學研發 | 全市領域教師 專業成長研習 | 大灣高中 | 增進教師對於差異化教學的理念與做法 | 102.12 |  |
| 12 | 教學研發 | 四大主題軸教案研討 | 億載國小 | - 針對「自我發展」、「生活經營」、「社會參與」與「保護自我與環境」等四大主軸，進行團員教案及教學經驗分享與討論。 - 分享之教案可做為到校輔導時，做教學分享的材料，與教學資源庫之素材。 - 針對有效教學、多元教學策略、多元評量、體驗活動帶領技巧進行研討。 | 102.03 102.04 102.05 102.06 102.09 102.10 102.11 102.12 共8場次 |  |
| 13 | 教學研發 | 活動帶領及引導反思工作坊 | 新市國小 | 邀請中央輔導員楊宗明與本市曾明玉輔導員，進行活動帶領及引導反思之技巧。 | 102.10 |  |
| 14 | 教學研發 | 有效教學—動態反思教學工作坊 | 安平國中 | 增進教師對體驗教育的認識，以及教師在活動帶領與活動省思的掌握度 | 102.03 102.04 共2場次 |  |
| 15 | 教學研發 | 多元評量—評量標準示例研發工作坊 | 安平國中 | 增進綜合活動教師多元教學評量的能力 | 102.05 |  |
| 16 | 教學研發 | 各校優良教案聯合發表會 | 大灣國中 | 領域教師創新與發表教學活動設計，分享教學經驗，促進交流，精進教育專業知能。 | 102.11 |  |
| 17 | 評估檢核 | 國中綜合活動學習領域實施現況調查問卷 | 安平國中 | 協助教師展現專業，提升課程發展能力，了解各校課程實施之狀況，擬定輔導方向，提供教育主管行政當局推展教育政策的參考 | 102.09 |  |

二、推動省思及後續活動

（一）省思

- 團務研討既能推動團員專業成長、共同研發領域創新教材又能凝聚向心力，有志一同，積極推動輔導團工作。

- 採「工作坊」形式，邀請專家學者進行諮詢對話、並輔導教學設計，是輔導員覺得最具效果的增能模式。

- 擔任講師是幫助輔導員成長極有正面影響的方式。

- 由到校服務各校老師的提問，大致可歸納出目前各校實施綜合活動教學的需求：

  - 希望輔導團能辦理有關於：活動帶領、教學策略與評量方式的研習活動。

  - 輔導員能多提供各校實際的教學方案示例，供參與研習的老師們帶回參考。

- 教師關鍵能力36小時認證研習相關工作事項，仍有待推廣，特別是行政人員更迭之際，常因而影響到該校老師研習之權益。

- 全市領域教師研習---研習對領域教師在教學上的助益良多，只有更積極的帶動教師專業成長，增進現場教師對於新興議題及教育趨勢的掌握，才能全面提升領域的教學品質。

- 到校服務：可了解各校的領域教學現況，宣導綜合活動領域課綱的教學理念，透過該校教師及輔導團員們的互動與教學設計的分享，促進彼此的專業成長，凝聚領域教師對專業的自信與對綜合活動領域的向心力，更可透過到校服務機會，發掘各校本領域優秀人才。

- 各校優良教案聯合發表會：邀請領域教師發表近幾年參與各項競賽得獎的優秀教案，鼓勵教師互相激勵成長，各校教師的參加意願高，並獲得相當大的迴響；期望能透過這樣的模式，鼓勵領域教師踴躍參加各項教學活動設計競賽，為領域爭 取資源與發展之空間，發展分享之風氣。

- 國中綜合活動學習領域實施現況調查問卷，可以了解各校綜合活動領域師資概況及課程實施之狀況，擬定輔導方向，提供教育主管行政當局推展教育政策的參考。

- 每學年初的召集人專業成長會議，讓各校的領域課程導航人了解新課綱內涵與精神及輔導團的團務和網站資源分享，對於輔導各校教學及評量工作相當重要。

（二）後續活動

- 全市領域教師研習、教授到團輔導與輔導員成長研習、現況問卷調查、召集人專業成長會議、與他縣市輔導團團務交流與到校服務等將如102年繼續辦理。

- 配合教育部100年實施的微調課綱，國中團協助辦理「國民中學綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作研習」及「非專長授課教師增能研習」，國小團協助辦理「國民小學綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作研習」，自100年起分別以3年及6年的時間，持續完成所有國中小綜合活動授課教師之培訓，以期提升現場教師教學專業能力，維護學生受教權。

拾、103年度推動重點與行動策略(配合12年國教，提升教學品質)

| 工作項目 | 推動重點 | 行動策略 |
| --- | --- | --- |
| 一、理念倡導 | - 強化本市綜合活動領域團務運作，並定期召開會議，凝聚團隊共識，提升輔導成效。 - 建立本市綜合活動領域教學資源與實踐經驗分享的網絡。 - 增進教師對於領域「能力指標轉化」方法與技巧之了解，宣達十二年國教學理念。 - 宣導有效教學、多元評量、差異化教學、補救教學等相關理念，並提供領域教師支援。 - 教師關鍵能力36小時研習相關工作重點。 | - 定期召開團務會議，檢討並追蹤各項研習服務之辦理成效。 - 整合教學資源鼓勵分享，提供相關教學檔案下載服務。 - 辦理研習活動時以四大主題軸及能力指標出發加入有效教學策略、多元評量案例開發、評量改進與差異化教學教材之產出與分享等為主。 - 鼓勵互動討論與交流。 - 辦理到校服務時宣導綜合活動最新教學資源及年度重大政策。 |
| 二、專業實踐 | - 本年度重點為「有效教學—引導省思技巧」、「多元評量—評量標準案例研發工作坊」、「差異化教學及補救教學—適性輔導」……等。 - 辦理到校服務、教學演示，提供諮詢以解決教學疑惑。 - 建立數位學習教材資料庫及「專業教師人力資源庫」。 - 協助各校領域團隊組織的正常運作。 - 綜合活動領域教師專業能力提昇。 6、 執行以提升教學品質為主的輔導員專業成長及教學輔導計畫。 | - 辦理有效教學策略、多元評量案例開發、差異化教學策略產出型研習。 - 鼓勵得獎教案發表分享 - 到校服務發現人才 - 辦理召集人專業成長研習 - 辦理綜合活動教師關鍵能力36小時研習。 - 辦理教材研發與推廣活動。 |
| 三、評量改進 | - 改進教師評量的策略與方式。 - 增進教師了解多元評量之理念與精神。 - 培育教師實作評量能力。 | 1、建置評量示例 2、發展多元評量 3、辦理成就評量相關研習 |
| 四、創新發展 | - 辦理本市各地在地人文風情或地區產業特色主題之專題探索與研究工作坊。 - 建立輔導團員教學演示機制，並鼓勵錄製教學光碟，做為教學研究分析與教學分享參考。 - 辦理創新教學研習，協助教師精進專業、教學創新。 - 開發有效教學策略、多元評量案例、評量改進與補救教學策略。 | - 辦理專題探索與研究工作坊。 - 培養教學示範能力及增進解決教學問題能力。 - 辦理教材教法研習及有效教學、多元評量、補救教學教材設計工作坊。 - 辦理教師精進教學技巧研習，結合優良示例甄選。 |
| 五、相關研究 | - 辦理輔導員教學教材與評量研發、輔導專業研究，提升專業知能。 - 配合參與中央輔導團辦理綜合活動領域教學研究相關研討會或工作坊。 - 收集、閱讀最新教學資訊 - 了解教學現況，研究解決問題方法。 | - 團員專業成長。 - 參加相關研討會 - 辦理團員專業成長研習與研討會。 - 實施現況調查問卷。 |
| 六、整合評鑑 | - 配合本市統合視導訪視檢核項目檢視，填列精進教學自評表內容檢視。 - 整理各項成果以配合教育部考核。 - 與優質輔導團進行團務交流。 - 彙整教師參與到校服務及精進教學研習回表。 | - 填列統合視導訪視表及自評表。 - 整理成果供教育部考核。 - 訪問他縣市優質輔導團。 - 統計各項服務績效，評估教師需求與改善執行面。 |

拾壹、103年度工作項目與期程

| 編號 | 工作項目 | 內涵與執行方法 | 場次 | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 團務會議 | 團務會議--團務聯繫、資源分享、經驗交流、工作檢討。 | 10 | 103.02- 103.09 |  |
| 2 |  | 國中小團員共同研擬領域輔導目標、工作檢討與改進。 | 2 | 103.02 103.12 |  |
| 3 | 研究發展 | 團員增能能力指標教材教法研究發展 收集相關資料彙整教學資源 | 2 | 103.02 103.09 |  |
| 4 |  | 綜合活動學習領域實施現況調查問卷 | 1 | 103.09 |  |
| 5 |  | 跨縣市輔導團專業對話－經驗交流、提升團務組織運作功能、增進團員及全市教師教案研發能力 | 1 | 103.06 | 附件一 |
| 6 |  | 多元評量—評量標準示例研發(主題軸三、主題軸四) | 2 | 103.03 103.10 | 附件二 |
| 7 |  | 有效教學—發展配課教師教材教法 | 1 | 103.05 |  |
| 8 |  | 補救教學—適性生涯輔導教材研發 | 1 | 103.11 |  |
| 9 |  | 引導反思技巧研討 | 1 | 103.02 | 附件三 |
| 10 |  | 學習共同體在綜合活動運用研討 | 1 | 103.04 |  |
| 11 |  | 差異化教學及補救教學研討 | 1 | 103.06 |  |
| 12 |  | 成就評量策略與實務研討 | 1 | 103.10 |  |
| 13 | 教材資源 | 落實適性輔導─國中綜合活動學習領域優良教案聯合發表會 | 1 | 103.11 | 附件四 |
| 14 |  | 提升教學品質─國小綜合活動學習領域優良教案徵選 | 1 | 103.11 | 附件五 |
| 15 | 教學創新 | 有效教學—動態反思教學工作坊 | 2 | 103.03 103.04 | 附件六 |
| 16 |  | 多元評量—評量標準示例研發工作坊 | 1 | 103.05 | 附件七 |
| 17 |  | 補救教學—適性生涯輔導研習 | 2 | 103.10 | 附件八 |
| 18 |  | 主題式探索與研究工作坊 | 1 | 103.02 | 附件九 |
| 19 |  | 綜合活動學習領域精進課堂教學工作坊—有效教學、多元評量、差異化教學教材設計實務 | 5 | 103.03-05 | 附件十 |
| 20 |  | 學習共同體在綜合活動的運用 | 1 | 103.10 | 附件十一 |
| 21 | 教學實務 暨 教學演示 | 國中綜合活動學習領域策略聯盟到校服務－經驗交流、提供諮詢、解決教學疑惑 | 8 | 103.03-06 103.09-12 | 附件十二 |
| 22 |  | 國小綜合活動學習領域分區到校諮詢服務－經驗交流、提供諮詢、解決教學疑惑 | 8 | 103.03-06 103.09-12 | 附件十三 |
| 23 |  | 國中綜合活動學習領域召集人專業成長研習 | 1 | 103.09 | 附件十四 |
| 24 |  | 國小綜合活動學習領域召集人專業成長研習 | 1 | 103.09 | 附件十五 |
| 25 | 資源整合 | 團務精進－研討教育局重點工作及教學現況運作各項疑難問題、整理成果上傳分享 | 1 | 經常性 |  |
| 26 |  | 建立、維護、更新、充實輔導團領域網站，收集優良教材教法、教學新知，分享教學資源，提昇教學品質 | 1 | 經常性 |  |

拾貳、輔導工作類型分析

一、103年度輔導工作類型分析

二、102年與103年工作對照

| 編號 | 工作項目 | 102年 | 103年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 團務會議--團務聯繫、資源分享、經驗交流、工作檢討。 | V | V |
| 2 | 國中小團員共同研擬領域輔導目標、工作檢討與改進。 | V | V |
| 3 | 1.團員增能能力指標教材教法研究發展 2.收集相關資料彙整教學資源 | V | V |
| 4 | 綜合活動學習領域實施現況調查問卷 | V | V |
| 5 | 跨縣市輔導團專業對話－經驗交流、提升團務組織運作功能、增進團員及全市教師教案研發能力 | V | V |
| 6 | 多元評量-評量標準示例研發 | V | V |
| 7 | 有效教學-發展配課教師教材教法 | V | V |
| 8 | 補救教學-適性生涯輔導教材研發 | V | V |
| 9 | 引導反思技巧研討 | V | V |
| 10 | 學習共同體在綜合活動運用研討 |  | V |
| 11 | 差異化教學及補救教學研討 |  | V |
| 12 | 成就評量策略與實務研討 |  | V |
| 13 | 落實適性輔導-各校優良教案聯合發表會 | V | V |
| 14 | 提升教學品質-優良綜合活動教學教案甄選 | V | V |
| 15 | 有效教學-動態反思教學工作坊 | V | V |
| 16 | 多元評量-評量標準示例研發工作坊 | V | V |
| 17 | 補救教學-適性生涯輔導研習 |  | V |
| 18 | 主題式探索與研究工作坊 |  | V |
| 19 | 綜合活動學習領域精進課堂教學工作坊—有效教學、多元評量、差異化教學教材設計實務 | V | V |
| 20 | 國中綜合活動學習領域策略聯盟到校服務－經驗交流、提供諮詢、解決教學疑惑 | V | V |
| 21 | 國中綜合活動學習領域分區到校諮詢服務－經驗交流、提供諮詢、解決教學疑惑 | V | V |
| 22 | 國中綜合活動學習領域召集人專業成長研討會 | V | V |
| 23 | 國小綜合活動學習領域召集人專業成長研討會 | V | V |
| 24 | 團務精進-研討教育局重點工作及教學現況運作各項疑難問題、整理成果上傳分享。 | V | V |
| 25 | 建立、維護、更新、充實輔導團領域網站，收集優良教材教法、教學新知、分享教學資源，提升教學品質。 | V | V |
| 26 | 臺南市新進教師研習 | V | 未定 |
| 27 | 四大主題軸教案研討 | V |  |
| 28 | 教師關鍵能力36小時認證研習 | V | V |

拾參、預期效益

一、藉由研習了解綜合活動領域能力指標轉化的方法及技巧。

二、學習掌握體驗、省思、實踐、多元、從容等的教學方法，增進教師精進教學能力。

三、持續維護綜合活動領域網站，提供教學資源，促進經驗分享及意見交流。

四、提供諮詢服務，協助解決教學疑難。

拾肆、經費概算詳如附件

拾伍、本計畫陳報臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部國民及學前教育署補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |
| 申請單位：臺南市立大灣高中 |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：綜合活動輔導團工作計畫 |  |  |  |  |  |
| 計畫期程：103 年 2 月 1 日至 104年 1 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額：180000元，申請金額：180000元，自籌款：0 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有（請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 國教署： 元，補助項目及金額： XXXX部： 元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  |  | 國教署核定情形 （申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  | 單價（元） |  | 數量 |  | 總價(元) |  |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 業務費 | 講座鐘點費 |  | 1600 |  | 18 |  | 28800 |  |  | 外聘講師 |  |  |  |
|  | 講座鐘點費 |  | 800 |  | 38 |  | 30400 |  |  | 外聘助教/ 內聘講師 |  |  |  |
|  | 講座鐘點費 |  | 400 |  | 24 |  | 9600 |  |  | 內聘助教 |  |  |  |
|  | 評審出席費 |  | 2000 |  | 3 |  | 6000 |  |  | 評審出席費 |  |  |  |
|  | 全民健康保險補充保費 |  | 1496 |  | 1 |  | 1496 |  |  | 核實列支 |  |  |  |
|  | 印刷費 |  | 50 |  | 1460 |  | 73000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教材教具費 |  | 9400 |  | 1 |  | 9400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 膳費 |  | 80 |  | 190 |  | 15200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 173896 |  |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 6104 |  | 1式 |  | 6104 |  |  | 最高業務費5% |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |  |  |  |  | 國教署核定補助 元 |
| 承辦 主(會)計 機關學校首長 單位 單位 或團體負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 國教署 承辦人 國教署 組室主管 |  |
| 備註： 1.同一計畫向本署及其他機關申請補助時，應於計畫項目經費申請表內，詳列向本署及其他機關申請補助之項目及金額，如有隱匿不實或造假情事，本署應撤銷該補助案件，並收回已撥付款項。 2.補助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以不補助人事費、內部場地使用費及行政管理費為原則。 3.申請補助經費，其計畫執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示贊助機關（國教署）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： ■全額補助 □部分補助 (指定項目補助□是□否) 【補助比率 ％】 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： □按補助比率繳回 □不繳回（請敘明依據） ■未執行項目之經費，應按 補助比率繳回。 |  |

※申請補助單位請依實際需求，自行增刪經費項目。

附件一

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「落實適性輔導─國中綜合活動學習領域優良教案聯合發表會」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

（一）鼓勵教師創新與發表教學活動設計，分享教學經驗，促進交流，精進教育專業知能。

（二）發掘優秀的領域教師，培育優質的教學輔導人才，提升綜合活動領域的教學專業能力。

三、主辦單位︰臺南市政府教育局。

四、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市立大灣高級中學。

五、研習日期： 103年11月（暫訂） 下午13:30~17:30。

六、研習地點：臺南市大灣高中演講廳。

七、發表作品與發表方式：

  - 近兩年來，本領域教師參加各項教學設計相關比賽得獎作品。(得獎作品尚未在本市領域教師研習會發表過)。

  - 本領域教師有教學效果良好的教案作品，樂意跟各校夥伴分享者。

  - 受邀發表人請於發表會前將教案燒錄成資料光碟一份予主辦單位。

  - 發表的作品授權本市國教輔導團編輯成冊，並上傳國教輔導團網頁供各校教師無償使用，促進交流，精進教學專業能力。

八、參加人員：

- 本市公私立國中現任綜合活動課教師(請鼓勵配課教師參加），請各校薦派1~4名參加（20班以內1名，以此類推）。

- 本市綜合活動領域國教輔導團國中組輔導員。

九、報名方式：請逕至臺南市教育網路中心學習護照報名。

(網址：http://e-learning.tn.edu.tw/default2.htm)

十、研習時數：本研習得登錄3小時研習時數。

十一、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 鐘點費 | 800 | 6 | 4,800 | 內聘 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 96 | 1 | 96 |  |
|  | 印刷費 | 80 | 100 | 8,000 | 研習手冊、成果光碟 |
| 雜支 |  | 600 | 1 | 600 |  |
| 總計（元） |  | 13,496元 |  |  |  |

十二、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十三、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十四、本計劃聯絡人：臺南市立大灣高中謝坤霖老師(聯絡電話:2714223#75)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件二

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「提升教學品質─國小綜合活動學習領域優良教案徵選」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

（一）激發教師創意能量，促進有效教學、主題探索及研究教材教案之研發。

（二）配合十二年國教課程與教學計畫，鼓勵教師發展優良教學示例，並促進各種有效作法與想法的流通。

（三）彙編優秀作品，提供綜合活動學習領域之教師教學參考與應用，提升學生學習成效。

三、指導單位：教育部。

四、主辦單位：臺南市政府教育局。

五、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市新市區新市國民小學。

六、參加對象：本市各公私立國小綜合水活動學習領域教師(含實習教師與代課教師)

七、徵選主題與內容：

徵選主題為綜合活動有效教學、主題式探索與研究教案設計。教案設計可以結合現成之教材或自編之教材為設計依據，可融入之參考主題可以是閱讀融入品德教育、國際教育與多元文化、生涯規劃與適應輔導、學習共同體的運用、本土文化的探索、在地產業結合觀光工廠、節能減碳低碳生活、資源運用與媒體素養…等，教學活動設計的時間不限。

八、參賽件數：

（一）學校規模24班以上學校：至少二件作品參賽。

（二）學校規模6~24班：至少一件作品參賽。

（三）學校規模6班以下：自由參加。

九、送件須知：

（一）繳交文件：

1.作品報名表一份（附件1）

2.授權書一份（附件2）、切結書一份（附件3）。

3.教案設計紙本乙式三份（含學習單與學生學習活動），並請將檔案以一般播放軟體可支援者為檔名存檔，燒錄成光碟乙份，一併交寄承辦學校。

(二)教案內容格式：（詳如附件4）。

(三)送件地點：參賽作品寄至『744 臺南市新市區中興街1號，新市國小邵美雀組長收』(四)收件截止日期：即日起至民國103年10月31日止，以郵戳為憑（請以掛號方式郵寄，

以免遺失）。

（五）「優良教案設計」稿件以中文MS-Word97以上版本或相容之自由軟體編寫，不接受手寫稿。

1.版面設定：上、下、左、右邊界各2公分

2.大小：A4直式橫打。

3.字體：標題--標楷體16點（pt）字，段落標題--標楷體14點（pt）字，內文--標楷體12點（pt）字；英文、數字請用Times New Roman書寫。

4.段落：單行間距。

5.需設定頁碼。

（六）一件教材設計之參賽人數以五人為限。所繳交之徵選資料，承辦學校恕不退回，請自存備份。

（七）優良教案設計作品如有引用他人資料者請註明出處、來源，作者請切結無剽竊、抄襲及違反著作法相關事項，且本教學活動設計以尚未正式發表者為限。

（八）獲獎之稿件作者必須同意無條件由主辦單位以紙本、光碟出版發行，並建置於臺南市國民教育輔導團網站（網址：http://ceag.tn.edu.tw），以利學術交流及享研究成果及改良。

（九）活動洽詢電話：（06）5992895#846  連絡人：邵美雀組長（some318@tn.edu.tw）

十、評審方式：

（一）由承辦單位聘請評審委員進行初審、複審。

（二）評審標準：

| 評分類別 | 項目 | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 教案設計 | - 合宜的設計目的與理念 - 符合能力指標 - 有效教學策略之運用 - 能延伸教學相關資源 - 多元的活動設計 - 能落實體驗、反省、實踐之內涵 | 60% |
| 評量設計 | 評量方式多元與學習目標及教材內容相契合 | 20% |
| 加分部份 | 教學活動設計之試教成果呈現及教學者教學之省思 | 20% |

- （三）各主題評選第一名(一位)、第二名(二位)、第三名(三位)、入選（三位），薦請

- 教育局頒予獎狀。以上入選件數，將視參賽件數酌予調整。

- 十一、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價 | 數量 | 金額 | 說明 |
| 業務費 | 出席費 | 2,000 | 3 | 6,000 | 外聘評審 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 120 | 1 | 120 | 出席費× 2% |
|  | 印刷費 | 50 | 136 | 6,800 | 成果彙編、光碟製作 |
| 雜支 |  | 480 | 1 | 480 |  |
| 總計 |  |  |  | 13,400 |  |

- 十二、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

- 十三、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

- 十四、本計畫聯絡人：臺南市新市國小邵美雀組長(聯絡電話:06-5992895#846)。

- 十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件二-1

臺南市103年度國小綜合活動領域優良教案徵選實施計畫

報名表

| 教案名稱： |  |  |  |  |  | 編號： (由遴薦機關填寫，參賽者免填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本資料 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 服務學校 |  | 學校電話 | 行動電話 | E-mail |  |
| 主要聯絡人聯絡地址：□□□ |  |  |  |  |  |  |
| 相關表件 （請勾選） |  | 1.□報名表 2.□有效教學設計方案（書面教案一式三份，教案光碟一式一份） 3.□授權書 4.□智慧財產切結書 5.□其他 |  |  |  |  |

填表須知：

1.報名表格式如上，請按表格確實填寫，並留下完整資料，每一方案填列一張報名表。

2.所有參賽資料及方案主題一經報名確定後不得更改。

3.請自行設定一個方案主題，主題名稱長度以中文字15個字為上限。

4.資料請務必填寫完整，以利聯絡事宜。

5.本報名表請張貼於作品第1頁，連同作品一同寄出。

6.若不符合上述規定，將不予審查。

附件二-2

| 臺南市103年度國小綜合活動學習領域「優良教案徵選」 授權書 |  |
| --- | --- |
| 教案名稱 |  |
| 授 權 人 | （簽名/蓋章） |
| 被授權人 | 臺南市政府教育局、臺南市國民教育輔導團數學團 |
| 備 註 | 1.請將表格空白處以正楷文字詳細填寫。 2.授權人請填本方案主要代表人。 |
| 授權人 僅授權臺南市政府教育局為上述之教材擁有公開展示及印製之權益。 此致 臺南市政府教育局 臺南市國民教育輔導團綜合活動團 |  |
| 授權人簽章： 填表日期： 年 月 日 |  |

附件二-3

臺南市103年度國小綜合活動領域「優良教案徵選」 智慧財產切結書 本教案 確係立書人所創作，未違反智慧財產之相關問題；若有違反得由鈞府取消得獎資格。 此致 臺南市政府教育局 臺南市國民教育輔導團 立 書 人： （簽名/蓋章） 身份證字號： 立書日期： 年 月 日

附件二-4

臺南市103年度國小綜合活動領域教案徵選教案格式

| 一、教案名稱： |  | 編號： (由遴薦機關填寫，參賽者免填) |
| --- | --- | --- |

二、設計理念：

(包含本單元主要的目標及構想 、選擇教學策略的想法、 教學策略與學習活動結合)

三、教學活動：

| 適用年級 | 年級 | 教學節數 | 節課（ 分鐘） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程特色簡介 |  |  |  |  |
| 能力指標 |  |  |  |  |
| 教學目標 |  |  |  |  |
| 教學活動流程 |  |  | 時間分配 | 教學資源 |
| （一）準備活動： 老師部分： 學生部分： 情境部分 （二）引起動機： （三）發展活動： （四）綜合活動： （包括整理、評量、補救教學、欣賞、表演、展覽、追蹤等活動） |  |  |  |  |

五、評量方法

六、教學成效與學習成效（有效教學設計）—教學設計之有效佐證

七、學生表現與教學省思

八、教學困境與檢討

九、學習資源參考資料

十、附件：如學習單或學生學習歷程記錄

附件三

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「有效教學—動態反思教學工作坊」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

- 增進教師對體驗教育的認識與探索教育在教學上的應用。

- 增進教師在活動帶領、省思帶領上的專業技能。

- 透過體驗、探索、省思的歷程，體會參與式的學習經驗。

三、主辦單位︰臺南市政府教育局。

四、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市立大灣高級中學。

五、研習日期：103年 4月（暫訂）08：50至15：30。

六、研習地點：大灣高中演講廳

七、課程表：

| 103.04課程表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 活動內容 | 負責人 |
| 08:40-08:50 | 報到 | 輔導員 |
| 08:50-09:00 | 長官致詞 | 督學、校長 |
| 09:00-12:00 | 1.體驗教育基本理論、引導反思與一般教學之比較 2.有效引導的原則 | 待聘 |
| 12:10-13:10 | 用餐及午休 |  |
| 13:10-15:10 | 3.基本引導技巧實例 4.引導練習 | 待聘 |
| 15:10-15:30 | 綜合座談 |  |
| 1.參加研習教師請自備茶杯。 2.名額50人。 |  |  |

八、參加人員：

- 本市綜合活動領域國教輔導團團員。

- 本市現任綜合活動課教師，請各校推派1~4名參加。（20班以內至少推派1名，以此類推），人數額滿為止（名額如課程表）。

- 請鼓勵配課教師踴躍報名參加。

九、報名方式：請上臺南市教育網路中心學習護照報名。報名截止日請見課程表。(網址：http://e-learning.tn.edu.tw/default2.htm)

十、研習時數：每場次研習得登錄6小時研習時數。

十一、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 講師鐘點費 | 1,600 | 6 | 9,600 | 外聘 |
|  | 助教鐘點費 | 800 | 6 | 4,800 | 外聘 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 288 | 1 | 288 |  |
|  | 印刷費 | 40 | 50 | 2,000 | 研習手冊 |
|  | 膳費 | 80 | 50 | 4,000 | 含工作人員 |
| 雜支 |  | 640 | 1 | 640 |  |
| 總計（元） |  | 21,328元 |  |  |  |

十二、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十三、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十四、本計劃聯絡人：臺南市立大灣高中謝坤霖老師(聯絡電話:2714223#75)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件四

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「多元評量—評量標準示例研發工作坊」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

- 提供教師豐富多元的教材新知與教學引導技巧。

- 精進綜合活動領域教師課堂教學能力。

- 增進綜合活動學習領域教師多元教學評量實施能力。

三、主辦單位︰臺南市政府教育局。

四、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市立大灣高級中學。

五、研習日期： 103年5月（暫訂）08：50至16：30。

六、研習地點：大灣高中會議室。

七、課程表：

| 時間 | 活動內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 08:40-08:50 | 報到 | 輔導員 |
| 08:50-09:00 | 長官致詞 | 督學、校長 |
| 09:00-12:00 | 1.多元評量基本理論與模式 2.多元評量案例介紹 | 待聘 |
| 12:10-13:10 | 用餐及午休 |  |
| 13:10-16:10 | 3.多元評量標準研發與分享 | 待聘 |
| 16:10-16:30 | 綜合座談 |  |
| 1.參加研習教師請自備茶杯。 2.名額50人。 |  |  |

八、參加人員：

（一）本市綜合活動領域國教輔導團團員。

（二）本市現任綜合活動課教師，請各校各推派1~2名參加。

（20班以內至少推派1名，以此類推），人數額滿為止（名額如課程表）。

（三）請鼓勵配課教師踴躍報名參加。

九、報名方式：請上臺南市教育網路中心學習護照報名。報名截止日請見課程表。(網址：http://e-learning.tn.edu.tw/default2.htm)

十、研習時數：全程參與核發6小時研習時數。

十一、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 講師鐘點費 | 800 | 6 | 4,800 | 內聘 |
|  | 講師鐘點費 | 400 | 6 | 2,400 | 內聘 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 144 | 1 | 144 |  |
|  | 印刷費 | 40 | 50 | 2,000 | 研習手冊、成果光碟 |
|  | 膳費 | 80 | 50 | 4,000 | 含工作人員 |
| 雜支 |  | 600 | 1 | 600 |  |
| 總計（元） |  | 13,944元 |  |  |  |

十二、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十三、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十四、本計劃聯絡人：臺南市立大灣高中謝坤霖老師(聯絡電話:2714223#75)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件五

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「補救教學—適性生涯輔導研習」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

- 提供教師豐富多元的教材新知與教學引導技巧。

- 精進綜合活動領域教師課堂教學能力。

- 增進綜合活動學習領域教師教學設計與實施能力。

三、主辦單位︰臺南市政府教育局。

四、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市立大灣高級中學。

五、研習日期：103年10月（暫訂）13：30至16：30。

六、研習地點：大灣高中演講廳

七、課程表：

| 103.10課程表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 活動內容 | 負責人 |
| 13:20-13:30 | 報到 | 輔導員 |
| 13:30-13:40 | 長官致詞 | 督學、校長 |
| 13:40-16:10 | 適性生涯輔導 | 待聘 |
| 16:10-16:30 | 綜合座談 | 待聘 |
| 1.參加研習教師請自備茶杯。 2.名額100人。 |  |  |

八、參加人員：

（一）本市綜合活動領域國教輔導團團員。

（二）本市現任綜合活動課教師，請各校推派1~4名參加。

（20班以內至少推派1名，以此類推），人數額滿為止（名額如課程表）。

（三）請鼓勵配課教師踴躍報名參加。

九、報名方式：請上臺南市教育網路中心學習護照報名。報名截止日請見課程表。(網址：http://e-learning.tn.edu.tw/default2.htm)

十、研習時數：每場次研習得登錄3小時研習時數。

十一、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 講師鐘點費 | 1,600 | 3 | 4,800 | 外聘 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 96 | 1 | 96 |  |
|  | 印刷費 | 40 | 100 | 4,000 | 研習手冊(45人x2場) |
| 雜支 |  | 300 | 1 | 440 |  |
| 總計（元） |  | 9,336元 |  |  |  |

十二、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十三、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十四、本計劃聯絡人：臺南市立大灣高中謝坤霖老師(聯絡電話:2714223#75)

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件六

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「主題式探索與研究工作坊」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

(一)提供教師豐富多元的教材新知與教學引導技巧。

(二)提升老師帶領學生進行專題探索與研究之專業知能。

(三)讓學生藉由主題式的探索及研究認識在地人文風情及地區產業特色，培養對本土文化之認同感。

三、主辦單位︰臺南市政府教育局。

四、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市新市區新市國民小學。

- 五、實施日期： 103年2月(暫定)

- 六、研習地點：臺南市新市國小。

- 七、參加人員：

- （一）本市綜合活動領域國教輔導團團員

（二）本市現任綜合活動課教師─請24班以上（含）各校至少推派1名老師參加，12班以下自由報名參加，人數額滿為止（名額80人）。

- 八、實施方式：

（一）請上臺南市教育局資訊中心學習護照報名。

（二）參加研習之教師在課務自理情形下，請准予公（差）假；請盡量全程參與，全程參加人員核予研習時數6小時。

（三）參加研習教師請自備茶水。

九、課程表：

| 課程表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 內容 | 主講人 |
| 103/2 | 08：30~09：00 | 報到 |  |
|  | 09：00~09：10 | 主席致詞 | 校長 |
|  | 09：10~10：50 | 主題探索的理論與策略 | 外聘講師 |
|  | 10：50~11：10 | 交流時間 | 輔導團 |
|  | 11：10~12：00 | 如何指導學生進行專題研究 | 外聘講師 |
|  | 12：00~13：30 | 午餐、休息 | 輔導團 |
|  | 13：30~15：00 | 專題探索與研究教學活動設計Ι | 內聘 |
|  | 15：00~15：10 | 交流時間 | 輔導團 |
|  | 15：10~16：00 | 專題探索與研究教學活動設計Ⅱ | 內聘 |
|  | 16：00~16：30 | 綜合座談 Q&A | 校長、 輔導團 |

十、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 印刷費 | 50 | 80 | 4,000 | 研習手冊、紙張 (含研發教材材料) |
|  | 鐘點費 | 1,600 | 3 | 4,800 | 外聘 |
|  | 鐘點費 | 800 | 3 | 2,400 | 內聘 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 144 | 1 | 144 | 鐘點費× 2% |
|  | 膳費 | 80 | 90 | 7,200 | (含工作人員) |
| 雜支 |  | 456 | 1 | 456 |  |
| 總計 |  |  |  | 19,000 |  |

十一、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十二、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十三、本計畫聯絡人：臺南市新市國小邵美雀組長(聯絡電話:06-5992895#846)。

十四、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件七

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「綜合活動學習領域精進課堂教學工作坊—有效教學、多元評量、差異化教學教材設計實務」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

  - 提供教師豐富多元的教材新知與教學引導技巧。

  - 提升老師對有效教學策略、多元評量工具、差異化教學課程設計與實施能力，激勵專業成長，鼓勵研究與創新教學。

  - 成立專業學習社群，並產出成果提供各校老師參考。

三、主辦單位︰臺南市政府教育局。

四、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市新市區新市國民小學。

- 五、實施期程：自103年3月～103年6月止。

- 六、研習地點：臺南市新市國小。

- 七、參加人員：

- （一）本市綜合活動領域國教輔導團團員

（二）本市現任綜合活動課教師──請24班以上（含）各校至少推派1名老師參加，12班以下自由報名參加，人數額滿為止（名額80人）。

- 八、實施方式：

（一）請上臺南市教育局資訊中心學習護照報名。

（二）參加研習之教師在課務自理情形下，請准予公（差）假；請盡量全程參與，全程參加人員核予研習時數15小時。

（三）參加研習教師請自備茶水。

（四）參加者分組設計一份教案並回校實作，集結成冊提供各校分享，並作為參加教案比賽之準備。

九、工作坊研習場次：

| 第一場 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 內容 | 主講人 |
| 102/3 | 13：30~13：40 | 報到 |  |
|  | 13：40~13：50 | 主席致詞 | 校長 |
|  | 13：50~15：20 | 有效教學之理論 | 外聘講師 |
|  | 15：20~15：30 | 交流時間 | 輔導團 |
|  | 15：30~16：20 | 有效教學之策略與運用 | 外聘講師 |
|  | 16：20~16：40 | 綜合座談 Q&A |  |

| 第二場 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 內容 | 主講人 |
| 102/3 | 13：30~13：40 | 報到 |  |
|  | 13：40~13：50 | 主席致詞 | 校長 |
|  | 13：50~15：20 | 綜合活動有效教學活動設計Ι | 內聘 |
|  | 15：20~15：30 | 交流時間 | 輔導團 |
|  | 15：30~16：20 | 綜合活動有效教學活動設計Ⅱ | 內聘 |
|  | 16：20~16：40 | 綜合座談 Q&A |  |

| 第三場 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 內容 | 主講人 |
| 102/4 | 13：30~13：40 | 報到 |  |
|  | 13：40~13：50 | 主席致詞 | 校長 |
|  | 13：50~15：20 | 綜合活動學習領域多元評量 | 外聘 |
|  | 15：20~15：30 | 交流時間 | 輔導團 |
|  | 15：30~16：20 | 差異化教學與補救教學 | 外聘 |
|  | 16：20~16：40 | 綜合座談Q&A |  |

| 第四場 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 內容 | 主講人 |
| 102/4 | 13：30~13：40 | 報到 |  |
|  | 13：40~13：50 | 主席致詞 | 校長 |
|  | 13：50~15：20 | 綜合活動學習領域多元評量設計 | 內聘 |
|  | 15：20~15：30 | 交流時間 | 輔導團 |
|  | 15：30~16：20 | 綜合活動學習領域差異化教學設計 | 內聘 |
|  | 16：20~16：40 | 綜合座談 Q&A |  |

| 第五場 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 內容 | 主講人 |
| 102/5 | 13：30~13：40 | 報到 |  |
|  | 13：40~13：50 | 主席致詞 | 校長 |
|  | 13：50~15：20 | 分享有效教學活動的設計與修正Ⅰ | 內聘 |
|  | 15：20~15：30 | 交流時間 | 輔導團 |
|  | 15：30~16：30 | 綜合活動有效教學活動設計成果發表、評論與回應 | 內聘 |

十、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 印刷費 | 20 | 400 | 8,000 | 研習手冊、紙張 (含研發教材材料) |
|  | 講師鐘點費 | 800 | 3×5 | 12,000 | 內聘 |
|  | 助教鐘點費 | 400 | 3×5 | 6,000 | 內聘 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 360 | 1 | 360 | 鐘點費× 2% |
| 雜支 |  | 840 | 1 | 840 |  |
| 總計 |  |  |  | 27,200 |  |

十一、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十二、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十三、本計畫聯絡人：臺南市新市國小邵美雀組長(聯絡電話:06-5992895#846)。

十四、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件八

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「學習共同體在綜合活動的運用」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

- 增進教師對共同學習體的認識與共同學習體在教學上的應用。

- 增進教師引導與提問的專業技能。

- 透過體驗、探索、省思的歷程，體會學習共同體的運作歷程。

三、指導單位：教育部。

四、主辦單位︰臺南市政府教育局。

五、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市新市區新市國民小學。

六、活動日期：103年10月。

七、活動地點：臺南市新市區新市國小。

八、參加人員：

(一) 本領域輔導員。

(二) 本市教師。

九、課程表：

| 時間 | 活動內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 13:20-13:30 | 報到 | 輔導員 |
| 13:30-13:40 | 長官致詞 | 督學、校長 |
| 13:40-16:10 | 學習共同體在教學上的運用 | 外聘 |
| 16:10-16:30 | 綜合座談 | 待聘 |

十、研習時數：本研習得登錄3小時研習時數。

經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 4,800 | 外聘 |
|  | 助教鐘點費 | 400 | 3 | 1,200 | 內聘 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 120 | 1 | 120 | 鐘點費× 2% |
|  | 印刷費 | 50 | 80 | 4,000 |  |
| 雜支 |  | 380 | 1 | 380 |  |
| 總計（元） |  | 10,500元 |  |  |  |

十一、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十二、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十三、本計畫聯絡人：臺南市新市國小邵美雀組長(聯絡電話:06-5992895#846)。

十四、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件九

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「國中綜合活動學習領域策略聯盟到校服務」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

- 為落實九年一貫課程之推動所開設，希望藉由教學現場各領域專長教師、各年級學年主任等夥伴的討論與對話集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決。

- 精進教師課堂教學能力，提高學生學習效能。

- 協助各校收集課程教學所遭遇的問題，研擬解決的具體策略，化解執行困境。

三、主辦單位︰臺南市政府教育局。

四、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市立大灣高級中學。

五、實施對象：本市各國民中學綜合活動領域教師，採分區方式進行，依規劃每學年度共進行8場次。

| 分區別 | 學校 | 校數 |
| --- | --- | --- |
| 1.東區、南區 | 忠孝、後甲、復興、崇明、大成、新興、南寧 | 7 |
| 2.中西區、北區 | 建興、中山、金城、民德、文賢、成功、延平 | 7 |
| 3.安南、安平區 | 安南、安順、和順、土城、海佃、安平 | 6 |
| 4.新營區 | 南新、新東、太子、白河、後壁、菁寮、東山、東原、鹽水、柳營 | 10 |
| 5.北門區 | 佳里、佳興、學甲、竹橋、後港、西港、將軍、北門 | 8 |
| 6.曾文區 | 下營、大內、六甲、麻豆、官田 | 5 |
| 7.新化區 | 安定、新市、山上、左鎮、玉井、南化、楠西、新化、善化 | 9 |
| 8.新豐區 | 永康、永仁、大橋、大灣、歸仁、沙崙、龍崎、關廟、仁德、仁德文賢 | 10 |

六、輔導團到校服務項目：

- 教學演示。

- 輔導團工作重點或研發（教材、教案、評量模式等）宣導。

- 各校教學問題互動解答及各校教學資源提供等。

- 協助各校校內教師教學輔導工作。

七、進行方式：

| 時間 | 活動內容 | 報告人 |
| --- | --- | --- |
| 08:30~08:50/ 13:30~13:50 | 報到 | 研習學校 |
| 08:50~09:50/ 13:50~14:50 | 1.輔導團政策宣導 2.輔導員教學示例 | 召集人或主任輔導員 |
| 10:00~10:40/ 15:00~15:40 | - 學校領域教學簡介 - 學校領域特色分享 | 分區三所學校/每校10分鐘 - 學校領域召集人 - 學校領域教師至少1人。 |
| 10:40~11:30/ 15:40~16:30 | - 教學疑難問題解析 - 綜合座談 | 輔導團 |

八、各校協助處理事項：

  - 請各校於一週內主動與到訪輔導員先行連絡，確認其到訪日期與進行方式。

  - 申請輔導團協助『學校校內教師教學輔導工作項目』者，須於到校服務前2週將相關先備資料送交該領域輔導團，以落實到校服務工作之進行。

  - 若學校有領域教學之疑難雜症，請於到校服務前1週將提問單送交該領域輔導團，以落實到校服務工作之進行。

  - 綜合座談時請安排一位教師擔任現場記錄，並於一週內將記錄彙整後e-mail給領域主任輔導員。

九、研習時數：每場次研習得登錄3小時研習時數。

十、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 印刷費 | 40 | 400 | 16,000 | 研習手冊 |
| 雜支 |  | 800 | 1 | 800 |  |
| 總計（元） |  | 16,800元 |  |  |  |

十一、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十二、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十三、本計劃聯絡人：臺南市立大灣高級中學謝坤霖老師(聯絡電話:2714223#75)

十四、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件十

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「國小綜合活動學習領域分區到校諮詢服務」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

  - 藉由安排輔導員至各校，落實到校服務的輔導理念。

  - 協助本市各國小解答綜合活動學習領域教學上之疑難。

  - 透過政策宣導、教學示例與專業對話的方式，提昇教師專業教學能力。

三、指導單位：教育部。

四、主辦單位：臺南市政府教育局。

五、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

分區到校諮詢服務之承辦學校。

六、活動日期：103年3-12月（共8場次）。

七、實施對象：本市各國民小學綜合活動領域教師，採分區方式進行，依規劃每學年度共進行8場次。到校服務分區輔導規劃如下表：

| 分別 | 行政區 | 總校數 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永華1區（東區、南區） | 16 |
| 2 | 永華2區（中西區、北區） | 13 |
| 3 | 永華3區（安南區、安平區） | 17 |
| 4 | 新營區（白河區、東山區、後壁區、柳營區、新營區、鹽水區） | 42 |
| 5 | 北門區（七股區、北門區、西港區、佳里區、將軍區、學甲區） | 39 |
| 6 | 曾文區（下營區、大內區、六甲區、官田區、麻豆） | 21 |
| 7 | 新化區（山上區、左鎮區、玉井區、安定區、南化區、善化區、新化區、新市區、楠西區） | 28 |
| 8 | 新豐區（仁德區、永康區、龍崎區、歸仁區、關廟區） | 33 |

八、輔導團到校服務項目：

- 輔導團推動重點報告與國教政策宣導。

- 教學演示與教學實例分享。

- 綜合活動多元教學與評量研討。

- 各校教學問題諮詢及教學資源提供等。

九、到校諮詢服務時程表：

| 編號 | 時間 | 活動內容 | 主持人/主講人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13：20－13：30 | 報到 | 分區學校團隊 |  |
| 2 | 13：30－14：20 | - 輔導團工作報告 - 綜合活動教材教法研討 - 教學示例分享或演示 | 綜合活動輔導團 |  |
| 3 | 14：30－15：20 | 學校領域運作特色分享 | 學校領域教師至少1人 |  |
| 4 | 15：30－16：20 | 綜合座談/ 回應各校教學問題 | 綜合活動輔導團 |  |
| 5 | 16：20 | 賦歸 | 分區學校團隊 |  |

十、各校協助處理事項：

- 請各校於一週內主動與到訪輔導員先行連絡，確認其到訪日期與進行方式。

- 申請輔導團協助『學校校內教師教學輔導工作項目』者，須於到校服務前2週將相關先備資料送交該領域輔導團，以落實到校服務工作之進行。

- 若學校有領域教學之疑難雜症，請於到校服務前1週將提問單送交該領域輔導團，以落實到校服務工作之進行。

- 綜合座談時請安排一位教師擔任現場記錄，並於一週內將記錄彙整後e-mail給該領域之執行秘書。

十一、研習時數：每場次研習得登錄3小時研習時數。

十二、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 印刷費 | 25 | 480 | 12,000 | 研習手冊（共8場） |
| 總計（元） |  | 12,000元 |  |  |  |

十三、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十四、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十五、本計畫聯絡人：臺南市新市國小邵美雀組長(聯絡電話:06-5992895#846)。

十六、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件十一

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「國中綜合活動學習領域召集人專業成長研習」實施計畫

一、依據︰103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目標︰

- 提升輔導團專業能力與輔導功能。

- 強化教學輔導機制，提升教學品質。

- 促進教學經驗交流與資源分享，提升學生學習成效。

三、主辦單位︰臺南市政府教育局。

四、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市立大灣高級中學。

五、研習時間：103年9月。

六、研習地點：臺南市立大灣高中演講廳。

七、參加對象：本市各國中綜合活動領域召集人。

八、活動內容：

| 時間 | 內容 | 主持人/講座 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13：40～13：50 | 報到 | 輔導員 | 視聽教室 |
| 13：50～14：00 | 主席致詞 | 召集人 | 視聽教室 |
| 14：00～16：00 | 領域召集人專業成長研討會 | 輔導員 | 視聽教室 |

九、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 鐘點費 | 1,600 | 3 | 4,800 | 外聘 |
|  | 全民健康保險補充保費 | 96 | 1 | 96 |  |
|  | 印刷費 | 40 | 80 | 3,200 |  |
|  | 教材教具費 | 6,400 | 1 | 6,400 |  |
| 雜支 |  | 600 | 1 | 600 |  |
| 總計（元） |  | 15,096元 |  |  |  |

十、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十一、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十二、本計劃聯絡人：臺南市立大灣高中謝坤霖老師(聯絡電話:2714223#75)

十三、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件十二

臺南市103年度國民教育輔導團綜合活動學習領域輔導小組

「國小綜合活動學習領域召集人專業成長研習」實施計畫

一、依據：103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

二、目的：

(一) 宣導36小時關鍵能力實施理念，落實推動課綱微調政策。

(二) 增進領域教師專業知能，提供意見交流管道。

三、指導單位：教育部。

四、主辦單位：臺南市政府教育局。

五、承辦單位：臺南市政府教育局國教輔導團綜合活動學習領域輔導小組、

臺南市新市區新市國民小學。

六、活動日期：103年09月

七、活動地點：臺南市新市區新市國民小學。

八、參加人員：各公、私立國小綜合活動領域召集人，共約120人。

九、報名方式：請逕至臺南市教育網路中心學習護照報名。

(網址：http://e-learning.tn.edu.tw/default2.htm)。

十、研習時數：本研習得登錄3小時研習時數。

十一、經費概算：本市綜合活動學習領域輔導小組103年度工作計畫經費支付。

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價（元） | 說明 |
| 業務費 | 講座鐘點費 | 800 | 2 | 1,600 | 內聘(2小時×1場次) |
|  | 全民健康保險補充保費 | 32 | 1 | 32 | 鐘點費× 2% |
|  | 印刷費 | 25 | 120 | 3,000 |  |
|  | 教材教具費 | 3,000 | 1 | 3,000 |  |
| 雜支 |  | 268 | 1 | 268 |  |
| 總計（元） |  | 7,900元 |  |  |  |

十二、預期成效：所有參加人員皆能夠有所收穫以達到本活動之目的。

十三、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十四、本計畫聯絡人：臺南市新市國小邵美雀組長(聯絡電話:06-5992895#846)。

十五、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。