臺南市國民教育輔導團103年度辦理十二年國民基本教育

精進國中小教學品質計畫

「性別平等教育」議題輔導小組工作計畫

壹、依據

一、103年度教育部補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點。

二、103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

貳、目標

一、了解各校性別平等教育課程與教學實施狀況，並建立夥伴合作經驗傳承之運作模式。

二、增進各校教師自我成長，協助發掘問題、探尋解決方案。

三、研發性別平等教育相關課程與教學活動模式。

四、建構本市經驗交流與資源分享平台。

五、整合各校課程與教學相關媒體資源，提供各校參考應用並進行諮詢服務。

參、指導單位：教育部國民及學前教育署。

主辦單位：臺南市政府教育局。

輔導單位：國立高雄師範大學教育學系。

肆、承辦單位：臺南市國民教育輔導團性別平等教育議題輔導小組、歸仁國中、後壁國小

伍、輔導團組織成員（依本市教育局輔導團員遴選辦法遴聘相關人員）

| 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 團長 | 鄭邦鎮 | 臺南市政府 教育局 | 局長 |  |
| 副團長 | 黃緒信 | 臺南市政府 教育局 | 副局長 |  |
| 執行長 | 林義順 | 臺南市政府 教育局 | 課程發展科科長 |  |
| 副執行長 | 課程發展科專員 | 臺南市政府 教育局 | 課程發展科專員 |  |
| 輔導督學 | 陳勇志 | 臺南市教育局 | 課程督學 |  |
| 輔導督學 | 蔡淑芬 | 臺南市教育局 | 課程督學 |  |
| 諮詢教授 | 方德隆 | 國立高雄師範大學 教育學系 | 教授 |  |
| 諮詢輔導校長 | 劉春男 | 七股區竹橋國民小學 | 校長 |  |
| 國中組召集人 | 敬世龍 | 歸仁區歸仁國民中學 | 校長 |  |
| 總召兼國小組 召集人 | 黃杏花 | 後壁區後壁國民小學 | 校長 |  |
| 國小組副召集人 | 陳雅君 | 麻豆區紀安國民小學 | 校長 |  |
| 總執行秘書 | 方陽昇 | 七股區竹橋國民小學 | 總務主任 |  |
| 執行秘書 | 黃章銘 | 歸仁區歸仁國民中學 | 輔導教師 |  |
| 兼任輔導員 | 顏銘志 | 東區崇明國民中學 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 沈惠娟 | 北區文賢國民中學 | 輔導主任 |  |
| 兼任輔導員 | 林慧貞 | 東區崇明國民中學 | 輔導教師 |  |
| 兼任輔導員 | 蔡秀玲 | 六甲區林鳳國民小學 | 教導主任 |  |
| 兼任輔導員 | 徐至賢 | 東區大同國民小學 | 學務主任 |  |
| 兼任輔導員 | 陸啟華 | 北區開元國民小學 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 趙心暐 | 安平區西門國民小學 | 總務主任 |  |
| 兼任輔導員 | 蔡坤錚 | 東區復興國民小學 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 黃薇芬 | 七股區竹橋國民小學 | 教導主任 |  |
| 兼任輔導員 | 陳音汝 | 東山區東山國民小學 | 教師 |  |
| 兼任輔導員 | 黃明貴 | 東區崇明國民小學 | 雙語部組長 |  |

陸、輔導團組織架構與分工

| 組 織 架 構 | 組別 | 成員姓名及職稱 | 主要負責業務 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 國中小 召集人 | 臺南市歸仁區歸仁國中校長敬世龍 臺南市後壁區後壁國小校長黃杏花 | 1.統籌、督導本學習領域之推展 2.督導性別平等教育輔導團課程研 習 |
|  | 國中小 副召集人 | 臺南市麻豆區紀安國小校長陳雅君 | 1.協助召集人統籌、督導本學習領域之推展 2.協助召集人督導性別平等教育輔導團課程研習 |
|  | 國中小 執行秘書 | 臺南市七股區竹橋國小主任方陽昇 臺南市歸仁區歸仁國中教師黃章銘 | 1.協助推展、規劃、聯繫協調 2.召集成員集思廣益 3.擬各項輔導活動主題 4.規劃教師培訓、研習 5.輔導團網站管理維護 |
|  | 兼任輔導員 | 臺南市東區崇明國中教師顏銘志 臺南市北區文賢國中教師沈惠娟 臺南市東區崇明國中教師林慧貞 臺南市歸仁區歸仁國中教師王旻虹 臺南市六甲區林鳳國小主任蔡秀玲 臺南市東區大同國小主任徐至賢 臺南市北區開元國小教師陸啟華 臺南市安平區西門國小主任趙心暐 臺南市東區復興國小教師蔡坤錚 臺南市七股區竹橋國小主任黃薇芬 臺南市東山區東山國小教師陳音汝 臺南市東區崇明國小組長黃明貴 | 1.規劃教師培訓、研習 2.協助新教材的研發、編選或審核 3.教學資源及相關資料搜尋提供 4.到校服務與輔導 5.依個人專長部分，提供教學資源與 教學疑難問題解決 |
|  | 諮詢教授 | 國立高雄師範大學教育學系方德隆教授 | 1.提供團隊所遇到疑難問題之解答 2.提供研發教材之最新資訊 3.輔導團相關問題諮詢、協助 |
|  | 諮詢輔導 校長 | 臺南市七股區竹橋國小校長劉春男 | 1.提供團隊所遇到疑難問題之解答 2.提供輔導團務經驗傳承 3.輔導團相關問題諮詢、協助 |

柒、輔導團合作對話運作模式

| 運作模式 | 內容 | 預定期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式一：團務會議增能活動中，安排國中及國小教案分享。 教案分享模式：採國中、國小一起分享及討論，且設定討論題綱。 | 1.學生的起始行為及認知 2.提出教案的優點 3.教案與能力指標的關係 4.教案中的評量是否適切 5.教案的結構性 66.教案編寫者的省思與修正 | 103.02.01 ～ 104.01.31 |  |
| 模式二：本市輔導團到校諮詢服務- 主要任務是了解現況、蒐集問題、分享資源與情感交流。 | 國中、國小分別進行，並彙整到團務會議增能活動中，進行探討以了解各自面對的困境及解決之道，達到國中小合作對話的運作機制。 | 103.02.01 ～ 104.01.31 |  |
| 模式三：國中小性平團一起進行跨縣市輔導團的交流活動。 | 進行跨縣市輔導團的交流活動，並參加央團、南一區分區座談，深入了解現今的教育政策、教育潮流，並學習其他實際輔導的策略，以創新本市作法。 | 103.11 |  |
| 模式四：共同建置並推廣「國教輔導團性別平等議題網站」。 | 國教輔導團性別平等議題網站有相當豐富的性別平等資訊與教案設計，未來將積極進行推廣給國中小的輔導員和現場老師。 | 103.02.01 ～ 104.01.31 |  |

捌、學習領域教學現況分析

| 現況 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學習領域 | 1.93.6.23性平法頒佈後，資源中心積極安排相關議題的研習，對國中小教師認知及性別意識有相當大的幫助。 2.從90年至今中心已陸續開發下列性別議題融入九年一貫各領域課程︰語文、社會、綜合、健康與體育、藝術與人文等。 3.近年各國中小依法進行每學期四小時教育活動，相當用心與努力。 | 1.教師因課務、級務問題及學校代課經費不足等因素，參與全日式研習的意願不高。 2.教師對產出型工作坊及競賽類活動的參與意願不高。 3.教師對於融入的議題、時機和時間有困擾，擔心使用太多的時間而排擠到其領域課程的進度。 4.部分科目教師對於性平議題融入課程的方式不甚了解，感覺要融入性平議題有壓力。 5.少數學校行政人員對性別平等教育法認知不清，影響推動成效。 | 1.本市在市長全力支持下，責成教育處督導各校確實推動性別平等教育相關活動。 2.定期辦理校長、主任、行政人員法令研習。 3.透過性別資源中心年度執行計畫及性別平等教育課程與教學輔導團辦理各校教師研習活動，提高一般老師性別意識。 4.由市府依法編列相關經費逐年充實各校軟硬體設備，以符應性別平等教育立法精神。 5.本議題目前在融入數學及自然與生活科技等課程上是屬於較少涉入的部分，可透過更多的關注，來進行這些課程在性平議題上的研究。 | 1.性別刻版印象深入社會各層級，不易破除。 2.各校選用的教材版本不同，研發出的教材遇到不同版本的教師，有使用上的困難。 3.宣導活動與課程採融入式設計，雖較省時、省力，但仍以藝能科目較易推動，學科科目難落實。 4.各校行政人員對於性別平等教育工作，橫向聯繫不夠緊密明確。 5.同志教育引發真愛聯盟抵制，社會產生爭議。 |
| 學習領域輔導團 | 1.團員皆積極參與各項性平相關研習及輔導員培訓，目前已有6位團員完成初進階輔導員培訓。召集人也積極投入推動行列，並參加領導人的培訓。 2.設置性平團專屬網站，做全年無休的推廣。 3.團員教學經驗豐富，各有專長分工合作 4.本團自創團之初就定位為國中小合團，目前有國小團員9人，國中團員5人，符合教育部100學年度性平團國中小合團之規畫。 | 1.性平議題需融入七大領域，再加上本團為國中小合團，需含括九個年級，範圍較大。 2.在教學活動設計的產出能量上稍顯不足，還需多鼓勵輔導員產出，並辦理產出型研習。 | 1.成立台南市性平人才庫，除輔導員為當然成員外，也利用研習辦理、到校服務等機會招募教師參加，目前已有25位成員。未來這些教師將成為推動性平教師專業成長社群的基礎。 2.國教輔導團性平團的網站日參觀人數至少都有上百人次的量，是一個很好的推廣平台。 3.100學年度微調後的課綱正式啟動，新的內容包含同志議題，而這樣的議題也是老師們想了解的議題。 | 1.輔導團成員有多位是導師，當公假出來時，學校都只是按節排代，會有影響級務的問題。 2.部份團員及教師們對課綱的轉化仍有待成長。 |

玖、102年度推動工作的成效與改進

一、102年已推動工作及成效

| 項次 | 類型 | 活動名稱 | 承辦學校 | 活動內容簡介 | 規劃日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 團務精進 | 期初團務會議 | 新南國小 | 討論大台南市國教輔導團事宜。 | 102/02/21 |  |
| 02 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 | 安佃國小 | 由蔡坤錚輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/03/06 |  |
| 03 | 團務精進 | 學期團務工作說明 | 岸內國小 | 討論101學年度下學期性平輔導團計畫及工作分配。 | 102/03/07 |  |
| 04 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 搭配綜合、健體教師 | 安順國中 | 由顏銘志輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/03/12 |  |
| 05 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 | 中營國小 | 由趙心暐輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/04/03 |  |
| 06 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 搭配綜合、健體教師 | 六甲國中 | 由吳秋萍輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/04/09 |  |
| 07 | 團員增能 | 團員增能研習 | 臺南大學 | 外聘呂明蓁教授進行性平團康教案研習 | 102/04/11 |  |
| 08 | 團員增能 | 南一區策略聯盟 | 後壁國小 | 南一區性平團增能活動（世界咖啡館交流座談會） | 102/04/26 |  |
| 09 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 | 博愛國小 | 由黃明貴輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/05/01 |  |
| 10 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 搭配綜合、健體教師 | 復興國中 | 由沈惠娟輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/05/07 |  |
| 11 | 團務精進 | 團員增能研習- | 仁德文賢國中 | 內聘沈惠娟輔導員進行校園愛情好聚好散教學電影賞析 | 102/05/23 |  |
| 12 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 | 月津國小 | 由黃薇芬輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/05/29 |  |
| 13 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 搭配綜合、健體教師 | 太子國中 | 由林慧貞輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/06/04 |  |
| 14 | 團務精進 | 性平團期末團務會議 | 竹橋國小 | 檢討101學年度下學期性平輔導團計畫。 | 102/06/13 |  |
| 15 | 團務精進 | 期末團務會議 | 公誠國小 | 檢討101學年度下學期大台南市國教輔導團事宜 | 102/06/27 |  |
| 16 | 團員增能 | 國教輔導團輔導員進階培育班—性別平等 | 國教院（三峽） | 由沈惠娟、顏銘志、趙心暐、黃明貴輔導員參加。 | 102/08/12- 102/08/16 |  |
| 17 | 團務精進 | 性平團期初團務會議 | 竹橋國小 | 討論102學年度第一學期行事曆及工作分配。 | 102/09/5 |  |
| 18 | 團務精進 | 期初團務會議 | 樹谷園區 | 說明大台南市國教輔導團事宜並頒發聘書及103年度工作計畫撰寫說明 | 102/09/12 |  |
| 19 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 | 大新國小 | 由蔡秀玲輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/09/18 |  |
| 20 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 搭配健體教師 | 西港國中 | 由沈惠娟輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/09/26 |  |
| 21 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 | 協進國小 | 由徐至賢輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/10/16 |  |
| 22 | 理念倡導 | 性平媒體製作比賽 | 歸仁國中 | 由臺南市性平團辦理全市性平媒體製作比賽 | 102/10/16 |  |
| 23 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 搭配健體教師 | 下營國中 | 由林慧貞輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/10/17 |  |
| 24 | 團員增能 | 國教輔導團輔導員召集人培育班－性別平等 | 國教院（三峽） | 由敬世龍、陳雅君校長參加。 | 102/10/23- 102/10/25 |  |
| 25 | 團務精進 | 團員增能研習-孩子們的彩虹家庭 | 歸仁國中 | 內聘趙心暐輔導員進行團員增能研習-孩子們的彩虹家庭 | 102/10/24 |  |
| 26 | 團員增能 | 團員增能研習-性平融入領域之多元評量探討 | 歸仁國中 | 外聘成大王秀雲教授進行團員性平融入領域之多元評量探討 | 102/11/07 |  |
| 27 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 | 子龍國小 | 由蔡坤錚輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/11/13 |  |
| 28 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 搭配健體教師 | 左鎮國中 | 由顏銘志輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/11/14 |  |
| 29 | 理念倡導 | 性平媒體製作優秀作品分享 | 歸仁國中 | 由臺南市性平團辦理全市性平媒體製作比賽優秀作品分享 | 102/11/14 |  |
| 30 | 團務精進 | 南一區分區研討會 | 嘉義縣 | 南一區性平團增能活動 | 102/11/15 |  |
| 31 | 團員增能 | 高雄市性平團交流活動 | 歸仁國中 | 高雄市性平團與本市性平團交流 | 102/11/21 |  |
| 32 | 團員增能 | 團員增能研習-性平融入領域補救教學模式探討 | 歸仁國中 | 外聘高師大蔡麗鈴教授進行性平融入領域補救教學模式探討研習 | 102/11/28 |  |
| 33 | 團員增能 | 團員增能研習-性別關係與法律探討 | 歸仁國中 | 外聘許乃丹律師進行性別關係與法律研習 | 102/12/05 |  |
| 34 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 | 長興國小 | 由趙心暐輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/12/11 |  |
| 35 | 理念倡導 | 到校諮詢服務 搭配健體教師 | 歸仁國中 | 由黃章銘輔導員進行性平理念宣導其餘輔導員進行各校性平推動困難解決策略 | 102/12/12 |  |
| 36 | 團務精進 | 性平團期末團務會議 | 歸仁國中 | 本學期工作檢討 | 103/01/02 |  |

二、推動省思及後續活動

（一）省思

1、到校服務

102年度共舉辦了多次的到校服務，每次的到校服務皆與台南市的策略聯盟做結合，過程中安排了性別理念宣導、輔導員分享及綜合座談等活動。

到校服務時，輔導團總是會為與會老師們準備性平工具書（包含性平能力指標、補充說明及性平參考書單）。性別理念宣導主要都由主任輔導員來進行。輔導員分享則在每學期初就已安排輔導員場次，以方便輔導員作好準備。最後的綜合座談則是透過事先發下提問單的方式來進行。在回收回來的提問單中，各校會對其在性平議題推廣時所遇到的疑惑與困難做提問。如此一來，到校服務不只是單向的宣導，而變成是一個互相交流、彼此溝通的專業平台了。

2、研習回饋

整年度大大小小的研習活動辦理下來，參與的老師提供了許多寶貴的意見。在主題上，老師們對於同志議題感到較為陌生，同時也最有與趣想要去了解。此外，老師們也希望能夠多聽點教學實務上的分享。而舉辦的形式方面，老師們覺得電影欣賞會是個不錯的模式。往後辦理研習時，會將教師們的意見納入考量，以舉辦更符合教師期待的研習活動。

3、團員增能

本年度共有十八次的團員增能活動，活動過後，因規模不大，氣氛親切，感覺輕鬆與會的老師們回饋大致上都不錯。而這樣的模式在經費的使用上也是效益較大的。因此在規劃明年度的團員增能活動時，如是外聘講師、或活動的形式內容有適合的話，也可考量讓更多的老師一同來參與，同時累積厚實的性平教學基礎教師。

4、研究發展

研究發展主要是輔導員對於自己平時的性平教學成果，或教學活動設計，可利用這個機會拿出來與其他的輔導員分享與對談，102年度共辦理多次分別針對四層次提問及心智圖教學模式做研習。透過這些教學模式，輔導員可以很快的進行融入課程，改良後再運用在自己的教學上。同時也可快速推廣給其他領域教師。明年度也還是將持續推動此一分享活動。

（二）後續活動

1.透過到校諮詢服務，讓性別平等教育議題，從觀念上深入教師內心，展現於課程教學上。也唯有觀念上的轉換，才能將正確觀念真正融入於教學中。

2.持續強化團員性別平等教育議題理念及教學增能，如參加進階研習、跨縣市交流等，讓性別平等教育議題輔導團員增能並保持熱情。

3.規劃融入課程及教案設計研習，提供團員及一般教師融入課程及教案設計能力，促進性平教學目標的達成。

拾、103年度推動重點與行動策略(配合12年國教，提升教學品質)

| 工作項目 | 推動重點 | 行動策略 |
| --- | --- | --- |
| 一、理念倡導 | 1、團務工作協調與執行。 2、團員感情維持與聯絡。 3、團員性平意識的啟發與延續。 4、配合12年國教辦理差異化教學、有效教學與多元評量相關成長活動。 | 1、團務會議 2、團員增能活動 |
| 二、專業實踐 | 1、97課綱微調宣導。 2、教師性別意識啟蒙。 3、性平教學實務分享。 4、感情教育介紹與澄清。 5、提供各校形成性平社群之示例介紹。 | 1、敎師專業知能研習 2、輔導團到校諮詢服務 3、進行性平列車活動 |
| 三、評量改進 | 1、提昇團員性平融入教學之差異化教學與多元評量素養。 3、提升ㄧ般教師性平融入教學之差異化教學與多元評量知能。 | 1、配合十二年國教辦理性平教師專業成長工作坊提升輔導員及一般教師性平融入教學之多元評量 2、善用到校諮詢服務時 間，提升ㄧ般教師性 平融入教學之多元評量知能 |
| 四、創新發展 | 1、精進教師性平議題融入領域的有效教學 及多元評量能力。 2、建立跨縣市性平團伙伴關係，提供交流 互動機會。 3、善用南市飛番教育雲培養台南市性平團員的性平資訊素養。 | 1、配合十二年國教辦理團員精進成長工作坊，強化團員性平融入領域之有效教學 2、跨縣市輔導團交流活 動，提升團員性平融 入領域之有效教學 及多元評量 |
| 五、相關研究 | 1、交流團員們彼成的性平融入教學經驗。 2、建立性平資源系統，供團員借閱增能。 3、落實專任輔導員課程分析及研究成果 | 1、性平教學實務分享 2、建立圖書資源 3、性別地景訪察工作坊 |
| 六、整合評鑑 | 1、厚實性平團網站資源，做為延伸推廣的 平台。 2、進行教科書檢視及分析。 3、協助各校形成性平社群平台。 | 1、教學資源分享－資訊 平台的充實 2、專任輔導員進行團員課程增能活動 |

拾壹、103年度工作項目與期程

| 編號 | 工作項目 | 內涵與執行方法 | 場次 | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 團務精進 | 團務會議 | 25 | 103.02-103.12 |  |
| 2 | 到校服務 | 輔導團到校服務 | 16 | 103.02-103.12 | 附件一。 |
| 3 | 團員增能 | 團員增能計畫 | 8 | 103.02-103.12 |  |
| 4 | 研究發展 | 臺南市性別地景訪察工作坊 | 2 | 103.02-103.12 | 附件二 |
| 5 | 專業實踐 | 性平列車活動 | 10 | 103.02-103.12 | 附件三 |

拾貳、輔導工作類型分析

拾參、預期效益

一、提升輔導員專業能力，強化輔導團之組織健全與團務運作正常，發揮輔導團研發、整合、推動與橋樑的功能。

二、持續宣導97課程綱要微調重點與配套措施，落實精進課堂之理念，型塑專業社群文化，精進教師教學專業能力，提升學生學習成效。

三、發展與教育政策及性平議題相關之課程與教學的活動設計，建構創新適性的教學方式。

四、建構大臺南市性別平等議題的友善環境。

拾肆、經費概算詳如附件

拾伍、本計畫陳報臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部國民及學前教育署補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |
| 申請單位：臺南市立歸仁國民中學 |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：性別平等輔導團工作計畫 |  |  |  |  |  |
| 計畫期程：103 年 2 月 1 日至 104年 1 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額：90000元，申請金額：90000元，自籌款：0 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 國教署： 元，補助項目及金額： 教育部： 元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  |  | 國教署核定情形 （申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  | 單價（元） |  | 數量 |  | 總價(元) |  |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 業務費 | 講座鐘點費 |  | 1600 |  | 4時x1場 |  | 6400 |  |  | 外聘講師 |  |  |  |
|  | 講座鐘點費 |  | 800 |  | 2時x10場 |  | 16000 |  |  | 內聘講師 |  |  |  |
|  | 印刷費 |  | 60 |  | 300人x1場 |  | 18000 |  |  | 性平地景訪察成果手冊 |  |  |  |
|  | 印刷費 |  | 52 |  | 50人x10場 |  | 26000 |  |  | 性平列車資料 |  |  |  |
|  | 教材教具費 |  | 10000 |  | 1式 |  | 10000 |  |  | 到校服務教材 |  |  |  |
|  |  |  | 3000 |  | 1式 |  | 3000 |  |  | 性平地景訪察教材 |  |  |  |
|  | 場地佈置費 |  | 600 |  | 10場 |  | 6000 |  |  | 性平列車場佈 |  |  |  |
|  | 膳費 |  | 80 |  | 20人x1場 |  | 1600 |  |  | 性平地景訪察膳費 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 87000 |  |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  | 3000 |  | 1式 |  | 3000 |  |  | （含全民健保補充保費） |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  | 國教署核定補助 元 |
| 承辦 主(會)計 機關學校首長 單位 單位 或團體負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 國教署 承辦人 國教署 組室主管 |  |
| 備註： 1.同一計畫向本署及其他機關申請補助時，應於計畫項目經費申 請表內，詳列向本署及其他機關申請補助之項目及金額，如有 隱匿不實或造假情事，本署應撤銷該補助案件，並收回已撥付 款項。 2.補助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以不補助人事費、 內部場地使用費及行政管理費為原則。 3.申請補助經費，其計畫執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃 執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定 辦理者，應明確標示其為「廣告」，且揭示贊助機關（國教 署）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： ■全額補助 □部分補助 (指定項目補助□是□否) 【補助比率 ％】 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： □按補助比率繳回(請敘明依據) □不繳回（請敘明依據） ■未執行項目之經費，應按 補助比率繳回。 |  |

附件一

臺南市103年度國民教育輔導團性別平等教育議題輔導小組

「到校諮詢服務」研習實施計畫

一、依據

(一)103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

(二)臺南市國教輔導團年度實施計畫。

(三)臺南市103年性平輔導團年度工作計畫。

二、目的

(一)推展十二年國民基本教育，積極宣導差異化教學、有效教學及多元評量精神。

(二)協助教育局宣導相關專案活動（如：教學正常化、閱讀計畫、100%到校輔導等）。

(三)精進教師課堂性平議題教學能力，提高學生學習效能。

(四)協助各校收集性平課程教學所遭遇的問題，研擬解決的具體策略，化解執行困境。

三、主辦單位：臺南市政府教育局

四、承辦單位：臺南市性別平等教育議題輔導團

五、實施期程：103年2月至104年1月止

六、研習地點：各協辦國中小

七、實施對象：本市各國民中小學教師

八、經費概算：如附件

九、實施方式

| 時間 | 活動內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| (08:20~08:30) 13:20~13:30 | 報到 | 輔導團/承辦研習學校 |
| (08:30~09:20) 13:30~14:20 | 輔導團政策/計畫宣導/團員分享 | 輔導團 |
| (09:30~10:20) 14:30~15:20 | 學校及領域（議題）運作特色分享 | 報告學校、輔導團 |
| (10:30~11:30) 15:30~16:30 | 綜合座談/回應學校各項教學問題 | 輔導團 |

十、預期成效

(一)性平輔導團理念宣導及工作重點或研發（教材、教案、評量模式等）宣導。

(二)各校性平議題教學問題互動解答及各校教學運作特色分享。

(三)各校教學與現況需求問卷互動解答。

(四)協助各校校內教師教學融入工作。

十一、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十二、本計畫聯絡人：歸仁國中黃章銘老師。

十三、經費概算：

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） |  | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| 業 務 費 | 教材教具費 | 10000 |  | 1 | 10000 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 10000 |  |

十四、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件二

臺南市103年度國民教育輔導團性別平等教育議題輔導小組

性別地景訪察工作坊實施計畫

一、依據

(一)103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

(二)臺南市國教輔導團年度實施計畫。

(三)臺南市103年性平輔導團年度工作計畫。

二、目的

(一)透過教育參訪，認識臺南市現有性別地景教育資源及相關教學設計。

(二)藉由性別地景實地訪察活動，培養關心性別地景的行動力，並提升將性別地景融入領域課程的專業能力。

(三)透過輔導團員間彼此交流分享，激盪出結合社會資源推動以性別平等教育的執行策略。

三、主辦單位：臺南市政府教育局

四、承辦單位：臺南市性別平等教育議題輔導團

五、實施期程：103年3月至103年11月止

六、研習地點

1.臺南市現有性別地景（指具有性別意識或凸顯性別意義的地點）

2.臺南市國中小性別平等教育議題輔導團

七、實施對象：臺南市性別平等教育輔導團團員

八、經費概算：如附件

九、實施方式

（一 ）性別地景實際訪察

| 時間 | 活動內容 | 講 師 | 活動地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：20 ～ 10：20 | 性平地景教學介紹 與資源分享 | 另聘 | 歸仁國中 |
| 10：20 ～ 12：20 | 從性別地景談 性別主流化 | 另聘 | 歸仁國中 |
| 13：30 ～ 16：30 | 臺南市性別地景踏察 | 臺南市性平輔導團員 | 臺南市性別地景 |

（二）性別地景地圖製作與融入課程

| 時間 | 活動內容 | 講 師 | 活動地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13：30 ～ 15：00 | 性別地景地圖製作 | 臺南市性平輔導團員 | 歸仁國中 |
| 15：00 ～ 16：30 | 性別地景地圖融入課程教學研討 | 臺南市性平輔導團員 | 臺南市性別地景 |

十、預期成效

(一)蒐集臺南市性平地景資訊。。

(二)繪製臺南市性平地景地圖。

(三)編製並實施臺南市性平地景地圖融入教學課程。

(四)推廣臺南市性平地景地圖融入教學課程。

十一、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十二、本計畫聯絡人：歸仁國中黃章銘老師。

十三、經費概算：

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） |  | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 1600 |  | 4 | 6400 | 外聘講師 |
|  | 印刷費 | 60 |  | 300 | 18000 |  |
|  | 教材教具費 | 3000 |  | 1 | 3000 |  |
|  | 膳費 | 80 |  | 20 | 1600 |  |
| 雜支 |  | 1000 |  | 1 | 1000 | 含全民健保補充保費 |
| 合計 |  |  |  |  | 30000 |  |

十四、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件三

臺南市103年度國民教育輔導團性別平等教育議題輔導小組

性平列車實施計畫

一、依據

（一）103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

（二）臺南市國教輔導團年度實施計畫。

（三）臺南市103年性平輔導團年度工作計畫。

二、目的

（一）推展十二年國民基本教育，積極宣導差異化教學、有效教學及多元評量精神。

（二）協助教育局宣導相關專案活動（如：教學正常化、閱讀計畫、100%到校輔導等）。

（三）分享教育現場的性平教育問題、推動超越現狀的性平教材教法。

（四）與現場實務教師互動，激發性平教學的熱情。

三、主辦單位：臺南市政府教育局

四、承辦單位：臺南市性別平等教育議題輔導團

五、協辦單位：各計畫申請學校

六、實施期程：103年2月至103年12月止

七、研習地點：各計畫申請學校

八、實施對象：各計畫申請學校暨該學區學校教師

九、經費概算：如附件

十、實施方式

（一）本計畫提供102學年度下學期及103學年度上學期各五個場次的申請，103全年度總計十個場次。

（二）在申請時間內，由各校提出申請，依申請時間順序做為篩選依據，額滿為止。

（三）每場次進行時間為兩小時。

（四）各校實際辦理日期，建議國小安排於週三下午，國中可自行安排時段。

（五）各校辦理的課程內容應與「性平教育融入課程」相關。

（六）各校辦理的講師可自行聘請或邀請臺南市性平團輔導員擔任。

（七）各申辦學校，除開放該學校教師參與之外，應能適度開放給全市各校教師參加。

十一、費補助及使用方式如下

（一）每場次補助五千元。

（二）經費來源：由臺南市性平輔導團年度工作計畫經費項下支應。

（三）經費核銷方式：請於活動結束二週內後，將委託收支清單、統一收據、核定公文影本、成果報告送歸仁國中核銷。

十二、申請期限及審查流程

（一）第一階段（102學年度下學期共五個場次）申請期限：即日起至103年2月底。

（二）第二階段（103學年度上學期共五個場次）申請期限：即日起至103年2月底。

（三）請將計劃申請表（附件一）填妥後，以電子郵件方式寄tj125@grjh.tn.edu.tw黃章銘老師收。依郵件寄達時間為申請順序的依據。

（四）審查結果將以電子郵件回覆通知。

（五）申請通過後，請寄送學校計畫（參考附件二）及經費概算表（附件三）至臺南市歸仁區歸仁國中黃章銘老師收。沒有寄送者，取消申辦資格，並以申請序位遞補。

十三、成果報告：包含簽到單、課程講義、活動照片（附件三）、滿意度調查表（附件四）。

十四、預期效益

（一）落實十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫，延續深化課程的實施。

（二）分享教學典範演示，擴大精進教學計畫績效。

十五、獎勵：各區承辦學校有功人員，依本局規定辦理敍獎。

十六、本計畫聯絡人：歸仁國中黃章銘老師。

十七、經費概算

| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單價（元） |  | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 800 |  | 20 | 16000 | 內聘講師 |
|  | 印刷費 | 52 |  | 500 | 26000 |  |
|  | 場地布置費 | 600 |  | 10 | 6000 |  |
| 雜支 |  | 200 |  | 10 | 2000 | 含全民健保補充保費 |
| 合計 |  |  |  |  | 50000 |  |

十八、本計畫經陳臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施，修正時亦同。

附件（一）

103年度臺南市性平列車計畫申請表

申請日期（請填寫本表寄送當日）：

申請學校（請填寫區別及學校名稱）：

活動預定辦理時間：

月  日星期  （□上午□下午擇一勾選）  時  分～  時  分

學校聯絡人：

聯絡電話：

聯絡網路電話：

講師聘請方式（擇一勾選）：

□學校自聘  □委由臺南市性平輔導團選派輔導員

附件（二）

103年度臺南市○區○○國小（中）性平列車實施計畫

一、依據

（一）103年度臺南市辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

（二）臺南市國教輔導團年度實施計畫。

（三）臺南市103年性平輔導團年度工作計畫。

二、目的

（一）推展十二年國民基本教育，運用有限資源，發揮極大效能。

（二）分享教育現場的性平教育問題、推動超越現狀的性平教材教法。

（三）與現場實務教師互動，激發性平教學的熱情。

三、指導單位：教育部。

主辦單位：臺南市教育局。

承辦單位：臺南市○區○○國小。

協辦單位：臺南市性平輔導團、臺南市竹橋國小、臺南市崇明國小

四、聯絡人：臺南市○○國小○○○老師。電話：○○○○○○○。網路電話：○○○○○。

五、參加對象：

（一）○○○○○

（二）○○○○○

六、參加人數：○○人。

七、辦理日期：○年○月○日○時○分-○時○分。

八、辦理地點：○○○○

九、研習主題：○○○○

十、報名方式：請於○年○月○日前上--台南市教育局學習護照報名

十一、經費：由臺南市性平輔導團精進教學工作計畫經費項下支應。

十二、獎勵：活動結束後，依權責給予有功人員敘獎鼓勵。

十三、本計劃簽奉校長核定後實施，修正時亦同。

附件（三）

臺南市立○○國民○學活動成果照片

| 活動名稱 | 103年度臺南市性平列車 |
| --- | --- |
| 活動日期 |  |
| 活動地點 |  |
| （活動說明） | （活動照片） |
| （活動說明） | （活動照片） |

附件（四）

臺南市103年度性平列車滿意度調查表

（學員調查用，使用時本行請刪除）

非常感謝您參與本次研習活動，希望活動的安排與課程的設計能讓妳有豐富的收穫。為瞭解本次研習（活動）之成效，並期下一次活動更臻完美，請您依本次參加活動的感受，提供寶貴意見，以供日後舉辦類似活動改善之參考，謝謝您的協助與配合！

台南市性別平等教育課程與教學輔導團 敬上

○年○月○日

- 滿意度調查（請打勾）

| 項目 問卷內容 | 非常滿意 （非常助益） | 滿意 （助益） | 還好 （尚可） | 尚需加強 （幫助不大） | 建議事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.研習場地 |  |  |  |  |  |
| 2.研習設備 |  |  |  |  |  |
| 3.時間安排 |  |  |  |  |  |
| 4.課程內容 |  |  |  |  |  |
| 5.講師安排 |  |  |  |  |  |
| 6.對教學上的幫助 |  |  |  |  |  |
| 7.下次您最想參加的性別研習主題/課程內容： 身心發展差異性別認同生涯發展性別角色性別互動性別與情感性與權力家庭與婚姻性別與法律資源的運用社會的參與社會建構的批判其他____________________________________________ 8.您希望增能研習的辦理/授課方式： 9.其他建議： |  |  |  |  |  |

臺南市103年度性平列車滿意度調查表

（成果彙整版_成果請繳交本表即可）

非常感謝您參與本次研習活動，希望活動的安排與課程的設計能讓妳有豐富的收穫。為瞭解本次研習（活動）之成效，並期下一次活動更臻完美，請您依本次參加活動的感受，提供寶貴意見，以供日後舉辦類似活動改善之參考，謝謝您的協助與配合！

台南市性別平等教育課程與教學輔導團 敬上

○年○月○日

- 滿意度調查（請填百分比）

| 項目 問卷內容 | 非常滿意 （非常助益）% | 滿意 （助益）% | 還好 （尚可）% | 尚需加強 （幫助不大）% | 建議事項% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.研習場地 |  |  |  |  |  |
| 2.研習設備 |  |  |  |  |  |
| 3.時間安排 |  |  |  |  |  |
| 4.課程內容 |  |  |  |  |  |
| 5.講師安排 |  |  |  |  |  |
| 6.對教學上的幫助 |  |  |  |  |  |
| 7.下次您最想參加的性別研習主題/課程內容：（請在各項次前彙整百分比） (％）身心發展差異(％）性別認同(％）生涯發展(％）性別角色(％）性別互動(％）性別與情感(％）性與權力(％）家庭與婚姻(％）性別與法律(％）資源的運用(％）社會的參與(％）社會建構的批判(％）其他____________________________________________ 8.您希望增能研習的辦理/授課方式：(請彙整學員意見) 9.其他建議：(請彙整學員意見) |  |  |  |  |  |