教育部「中小學能源科技教育推動中心計畫」計畫申請書

臺南市國中小能源科技教育推動中心計畫

目錄

| 基本資料表 | ……………………………… | 2 |
| --- | --- | --- |
| 人力需求表 | ……………………………… | 3 |
| 推動小組成員表 | ……………………………… | 7 |
| 推動小組組織表 | ……………………………… | 9 |
| 經費規畫表 | ……………………………… | 10 |
| 計畫書主文 | ……………………………… | 13 |
| 一、計畫摘要 | ……………………………… | 13 |
| 二、計畫目標 | ……………………………… | 14 |
| 三、計畫內容 | ……………………………… | 15 |
| (一)計畫背景與目的 | ……………………………… | 15 |
| (二)SWOT分析 | ……………………………… | 16 |
| (三)工作範疇 | ……………………………… | 39 |
| (四)運作機制 | ……………………………… | 41 |
| (五)執行方法與步驟 | ……………………………… | 45 |
| (六)運作經費分配明細 | ……………………………… | 46 |
| (七)預期完成之工作項目及成果 | ……………………………… | 47 |
| (八)預定進度干梯圖 | ……………………………… | 49 |
| (九)查核重點說明表 | ……………………………… | 52 |
| (十)績效指標 | ……………………………… | 56 |
| 主持人個人資料表 | ……………………………… | 64 |

能源科技教育推廣中心整合學校之特色功能定位分析

| 南瀛能源科技教育推廣中心_點亮南瀛 光耀南都 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校 功能項目 |  | 新民 國小 | 果毅 國小 | 永安 國小 |  | 內角 國小 | 大竹 國小 | 吉貝耍國小 | 土庫 國小 | 後壁 國中 |
| 1.蒐集能源教育資料庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源教育人才 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 能源教育教材資料 |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2.能源教育展示空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬體-能源設施 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 軟體-解說教材、能源課程、教案、看板、海報、影音 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3.中心解說員與專業志工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社區推廣志工 |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
| 教師與學生志工 |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 4.能源教育種子教師培育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市級能源種子教師培訓 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 5.學校能源推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校內教師培力 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 企業與民間社團結盟 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 校內教學分享 |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 校際推廣與體驗參訪 |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6.能源教育資訊網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集結與展示能源教育資訊 |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 群組成長機制、內外部資源整合 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 資料庫更新管理與宣導 |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
| 7.創新特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各校環境教育 特色 |  | 綠色學校掛牌 台南縣環境教育特優學校 | 環保署推動 環保有功學校 活化空間計畫 學校 永續校園計畫 學校 | 活化空間計畫 學校 永續校園計畫 學校 |  | 能源教育績優獎 環保有功學校 二度獲獎 國家永續發展獎 綠色學校二度掛牌 教育部教學卓越獎 活化空間學校 永續校園計畫 學校 | 能源教育 傑出獎 活化空間學校 永續校園計畫 學校 教育部 教學卓越獎 | 永續校園計畫 學校 平埔族 原住民小學 | 永續校園計畫 學校 | 永續校園計畫 學校 |
| 能源科技教育推廣中心_工作範疇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作範疇 |  |  |  |  | 內容說明 |  |  |  |  |  |
| 1.蒐集能源教育資料庫 | 能源教育人才資料 |  |  |  | 經常性蒐集能原教育相關人才 |  |  |  |  |  |
|  | 能源教育教材資料 |  |  |  | 經常性蒐集本縣能源教育教材與資料 鼓勵教師創新研發能源教育教材 |  |  |  |  |  |
| 2.能源教育展示空間 | 硬體-能源設施 |  |  |  | 維護既有能源設施 |  |  |  |  |  |
|  | 軟體-解說教材、能源課程、教案、看板、海報、影音 |  |  |  | 編輯並印刷各種文件、宣導品、摺頁、書籍或影音 |  |  |  |  |  |
| 3.中心解說員與專業志工 | 社區推廣志工 |  |  |  | 辦理社區志工研習推廣能源教育 |  |  |  |  |  |
|  | 教師與學生志工 |  |  |  | 辦理教師與學生校園導覽志工研習 |  |  |  |  |  |
| 4.能源教育種子教師培育 | 市級能源種子教師培訓 |  |  |  | 配合辦理能源種子教師研習 |  |  |  |  |  |
|  | 教案教師培訓 |  |  |  | 配合培訓能源教案教師 |  |  |  |  |  |
| 5.學校能源推廣與輔導 | 市內教師培力工作坊 |  |  |  | 辦理行政人員與教師培力研習 |  |  |  |  |  |
|  | 企業與民間社團結盟 |  |  |  | 結合企業與民間或社區資源 |  |  |  |  |  |
|  | 校內教學分享 |  |  |  | 辦理校內教學觀摩與分享 |  |  |  |  |  |
|  | 校際推廣與體驗參訪 |  |  |  | 辦理校際推廣與體驗參訪活動 辦理各種全市競賽活動 |  |  |  |  |  |
| 6.能源教育資訊網站 | 集結與展示能源教育資訊 |  |  |  | 規劃並架構能源教育學習與交流網站 |  |  |  |  |  |
|  | 群組成長機制、內外部資源整合 |  |  |  | 辦理聯盟學校校內教師增能研習 |  |  |  |  |  |
|  | 資料庫更新管理與宣導 |  |  |  | 辦理網站資料使用研習 |  |  |  |  |  |
| 7.研擬與提出能源教育推動中心整體運作效能 | 研擬能源教育推動中心指標與機制，進行自我評估 |  |  |  | 研擬各種自我評鑑機制 |  |  |  |  |  |
|  | 填報季報表 |  |  |  | 按時填報季報表 |  |  |  |  |  |
|  | 繳交期中及期末成果報告 |  |  |  | 按時繳交期中與期末報告 |  |  |  |  |  |
| 8.創新特色工作項目 | 建立校際整合模式 |  |  |  | 建立校際整合運作模式 |  |  |  |  |  |
|  | 建置優質能源教育相關教案、教具與資源整合特色 |  |  |  | 建置優質能源教育資料庫 結合本市太陽屋頂全面設置計畫，發展市本太陽能學習課程 鼓勵發展校本能源課程 創新能源課程 發展校際整合遊學課程 |  |  |  |  |  |

能源科技教育推廣中心工作分配

| 聯盟學校各組任務內容表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組別 | 負責學校 | 任務說明 | 工作重點內容 |
| 行政組 | 新民國小 53班 1500人 | - 相關一般行政業務 - 縣級政策倡議 - 媒體行銷 - 社會資源整合 - 協調整合學校召集會議 | - 擬定年度行事曆 - 小組及顧問團會議(每月一次) - 發展各項任務檢核機制 - 辦理成員參訪活動 - 經費核銷與成果報告 - 社區資源整合 - 整合媒體進行行銷 |
| 人力資源培訓組 | 永安國小 7班 150人 | - 培訓課程規劃，規劃初階與進階課程。 - 協力種子教師培訓 - 各校教師培訓 - 社區人力培訓 | - 招募種子教師，推薦教師參加種子教師培訓10-15人 - 國中小教師能源教育研習 - 社區能源教育推廣研習(全市) - 建置人員資料庫 - 教案教師1-3人 |
| 創新課程設計組 | 果毅國小 7班 200人 | - 各校校本課程發展 - 整合型遊學課程，包括能源暨永續議題課程。(各校特色課程) - 能源教具創發 - 收集能源教育相關教材教案 - 辦理能源教學觀摩 | - 課程研發小組工作坊課程研習(包含校本課程) - 辦理能源教學觀摩 - 規劃遊學課程 - 創意能源教具競賽 - 能源教育觀摩 - 教學設計競賽 |
| 資訊網站交流組 | 大竹國小 6班 120人 | - 網站建立 - 交流平台 - 建置資料庫 - 相關網站收集與簡介與評價 - 定期維護及更新資料庫 | - 能源資訊網站維護與更新 - 相關網站收集與簡介 - 網頁利用教育 |
| 教育推廣組 | 吉貝耍國小 6班 85人 國小階段 | - 辦理各項能源教育相關活動與競賽，如教學設計比賽、節能競賽、能源玩具開發競賽、節能新點子徵集活動等。 - 社區推廣 - 低碳校園生活推廣 | - 太陽能鍋與太陽能車競賽 - 雨水收集競賽 - 節能新點子 - 社區推廣研習 - 與社區團體協同辦理節能減碳活動 - 擬定推廣低碳校園生活檢核表 - 校園碳盤查 - 成果發表會 |
|  | 後壁國中 6班 180人 國中階段 |  |  |
| 解說導覽組 | 土庫國小 6班 80人 | - 解說員與導覽員培訓(社區人士學生) - 展示空間規劃展示 - 解說導覽 - 遊學路線規劃設計 | - 社區導覽與學生導覽培訓 - 展示空間規劃 - 遊學路線設計與規劃 |
| 空間硬體展示設計與出版組 | 內角國小 6班 200人 | - 相關能源教材出版 - 相關能源教育文宣摺頁導覽地圖製作 - 成果彙編 | - 優良教案編輯推廣 - 宣傳品製作 - 成果彙編 |