臺南市100年度「國小自然與生活科技學習領域」輔導團精進教學工作計畫

---輔導團員專業成長工作坊

壹、依據

- 國民教育法

- 國民中小學九年一貫課程綱要

- 教育部辦理精進教學能力要點

貳、目標

- 加強輔導團員對各版本教材內容的了解與分析，增進解決教學疑難問題的能力

- 配合教育局規劃辦理「教學與評量」、「生命教育」、「防災教育」、「海洋教育」等。

- 協助教育部建置「科學教育學習網」http://science.edu.tw/，提供領域教師參考的資訊。

- 規劃進行「資訊融入自然領域教學行動研究（以科學教育學習網為例）」。

- 落實自然與生活科技領域到校服務或提供網路諮詢服務，協助教師解決教學疑難問題，提昇教學知能。

- 建立自然與生活科技領域輔導團網站，分享領域教學資源、收集優良教材教法、領域教學新知及互動討論園地。

參、指導單位：教育部

主辦單位：台南市政府

輔導單位：國立台南大學

肆、承辦單位：台南市安平區億載國民小學

伍、輔導團組織成員

| 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 團長 | 王水文 | 台南市政府教育處 | 處長 |  |
| 副團長 | 王立杰 | 台南市政府教育處 | 副處長 |  |
| 指導教授 | 謝秀月 | 台南大學 | 教授 |  |
| 指導教授 | 孫光天 | 台南大學 | 教授 |  |
| 輔導督學 | 楊秀枝 | 台南市教育處督學室 | 課程督學 |  |
| 召集人 | 吳文賢 | 億載國小 | 校長 |  |
| 主任輔導員 | 陳春敏 | 永華國小 | 課研組長 |  |
| 輔導員 | 林勇成 | 億載國小 | 教務主任 | 兼執行祕書 |
| 輔導員 | 黃吉成 | 海佃國小 | 生教組長 |  |
| 輔導員 | 葛慈陽 | 西門國小 | 事務組長 |  |
| 輔導員 | 尤士哲 | 崇學國小 | 教師 |  |
| 輔導員 | 許寧真 | 大光國小 | 教師 |  |
| 輔導員 | 陳俐婷 | 億載國小 | 教師 |  |

陸、組織架構與分工

| 組 織 架 構 | 組別 | 成員姓名及職稱 | 主要負責業務 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 召集人 | 億載國小吳文賢校長 | 統籌、督導本學習領域之推展 |
|  | 主任輔導員 | 永華國小課研組長陳春敏 | - 規劃教師培訓、研習 2、輔導團網站管理維護 |
|  | 執行秘書 | 億載國小教務主任林勇成 | - 協助推展、規劃、聯繫協調 - 召集成員集思廣益 3、研擬各項輔導活動主題 |
|  | 行政組 | 億載國小教學組長蔡惠娟 億載國小資訊組長王盈霖 億載國小研究組長蔡孜怡 | - 協助辦理輔導團活動 - 協助辦理輔導團相關行政工作 - 聯繫指導教授與相關單位 4、其他相關輔導團工作 |
|  | 輔導員 | 林勇成（億載）、黃吉成（海佃） 葛慈陽（西門）、尤士哲（崇學） 許寧真（大光）、陳俐婷（億載） | - 協助新教材的研發、編選或審核 - 教學資源及相關資料搜尋提供 - 到校服務與輔導 4、依個人專長部分，提供教學資源與教 學疑難問題解決 |
|  | 諮詢顧問 | 成功大學地球科學系鍾廣吉教授 台南大學陳守仁講師 | 1、提供領域團隊所遇到疑難問題之解答 2、提供研習教材最新資訊 |

柒、100年度輔導團員專業成長

| 工作項目 | 內 容 | 負責人員 | 進度追蹤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教材資源 | 1.海洋教育融入教學 2.科學探究活動設計 | 陳春敏.許寧真 | 100/02-100/06 |
| 創新教學 | 1.節能減碳融入教學 | 林勇成.陳俐婷 | 100/02-100/06 |
| 資源分享 | 1..電子白板在教學上的應用 2.出版電子報 | 葛慈陽 | 100/04 |
| 專題研究 | 1.搜集現場教師教學疑難問題 2.針對問題提出有效的策略 | 黃吉成.尤士哲 | 100/02-100/12 |
| 專業成長 | 1.參加教育研究院輔導團員的增能研習 2.參加相關單位辦理的專業知能研習 | 輔導團員 | 100/08-100/10 |
| 讀書工作坊 | 1.閱讀相關書籍 2.分享讀書心得 | 林勇成 | 100/02-100/12 |
| 跨縣市輔導團交流 | 1.邀請其他縣市輔導團進行交流、深度對話 | 林勇成.陳春敏 | 100/02-100/12 |
| 資源整合 | 1.輔導工作成果彙整 2.成果上傳輔導團網站 | 陳春敏 | 100/12 |

捌、預期效益

一、藉由專業成長增能研習提升輔導團員的專業智能。

二、學習科學教育方法，增進教師精進教學能力。。

三、學習生活化、趣味的科學素材，啟發學生創造力，增進教學效果。

四、持續維護領域教學網站，提供教學資源，促進經驗分享及意見交流。

五、提供到校服務、諮詢，協助解決教學疑難。

玖、經費概算(詳附件)

拾、本計畫呈報台南市政府教育處國教輔導團初審並經教育部核准後實施

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 教育部補助計畫項目經費表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |
| 申請單位：臺南市 |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：○○○○輔導團工作計畫 |  |  |  |  |  |
| 計畫期程：100 年 2 月 1 日至 101年 1 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額：15,000 元，申請金額： 15,000 元，自籌款：0 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： ○○市： 元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定計畫經費 （申請單位請勿填寫） |  |  |
|  |  | 單價（元） |  | 數量 |  | 總價(元) |  |  | 說明 |  | 金額（元） |  | 說明 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 800 |  | 10時 |  | 8000 |  |  | 2小時×5次 |  |  |  |  |
|  | 印刷費 | 100 |  | 50 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教材教具費 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 最高業務費6% |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦 會計 機關長官 單位 單位 或負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 |  |  |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、補助案件除因特殊需要並經本部同意者外，以不補助人事費為原則；另內部場地使用費及行政管理費則一律不予補助。 3、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 4、雜支最高以【(業務費)*6%】編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： □全額補助 部分補助 【補助比率○○％】 □酌予補助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： 依核撥結報作業要點辦理 （繳回 □不繳回） □其他（請備註說明） |  |  |