目   次

【國教輔導團期初會議暨101年子計畫二說明會程序表】……2

【101年子計畫二說明會議程】

壹、臺南市101年度精進計畫主軸暨子計畫二架構說明…………………3

貳、子計畫二格式及經費編列相關說明

一、經費編列說明………………………………………………………11

二、計畫相關經費編列注意事項………………………………………11

三、子計畫二工作計畫撰寫格式………………………………………12

四、子計畫一、二相關繳交期程………………………………………13

五、「輔導團子計畫二報告」流程及相說明………………………… 14

【附件】

- 子計畫二工作計畫撰寫範例………………………………………21

- 經費編列參考表單

教育部補助辦理精進教學要點與經費、核結相關條文節錄………35

教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點相關條文節錄…………36

教育部補助及委辦計畫經費編列基準表節錄………………………40

100學年度第1學期國教輔導團期初會議

暨各領域輔導團子計畫二說明會程序表

會議程序表

◎時間：

(一)國教輔導團期初會議：

100年 9 月22日（星期四）14：00~15：50

(二)各領域輔導團子計畫二說明會：

100年 9 月22日（星期四）16：00~17：30

◎地點：臺南市立新南國民小學新南館視聽教室

| 9月22日 | 工作項目 | 主持人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14：00-14：10 | 報到 | 新南國小團隊 |  |
| 14：10-14：20 | 致詞 | 教育局長官 |  |
| 14：20-14：40 | 頒發聘書 | 教育局長官 |  |
| 14：40-15：10 | 業務單位報告 | 督學室 |  |
| 15：10-15：30 | 議題討論 | 教育局 |  |
| 15：30-15：50 | 臨時動議 | 教育局 |  |
| 16：00-16:30 | 臺南市101年精進計畫主軸暨子計畫二架構說明 |  | 課程督學 |
| 16：30-17:00 | 子計畫二格式及經費編列相關說明 |  | 督學室 |
| 17:00-17:30 | 綜合座談 |  | 督學室 |
| 17:30~ | 賦歸 |  |  |

101年各領域輔導團子計畫二說明會

壹、臺南市101年度精進計畫主軸暨子計畫二架構說明

（一）101年之精進計畫規劃重點，除了延續原台南縣市之基礎發展脈絡外，更佐以「形塑教師專業、實踐優質教學」之核心要素，作為101年台南市精進教學計劃主軸思考依據，規劃出縣市合併後為期三年之台南市精進教學中程計畫，而此三期規劃則以：101年穩定發展、102年特色發展、103年精緻發展架構發展進程，擘劃本市精進教學計劃、政策方案及行動策略。

（二）101年度起，輔導團及議題團將定位為教師精進成長與課程設計的專業務組織，並納入以下思考方向，進行各領域團子二內容撰寫：

1、以教學研發及教材創新與成果等研習規劃為子二重點推動方向，並以中程計劃方向思考、逐年提高相關辦理經費。

2、子計劃二新增籌組及辦理總召集人、國中小召集人學習社群。

3、子計劃二，關於本市重點推動政策、教育趨勢等相關結合輔導團課程或已預知需配合政策推動事項，納入101年子計劃二辦理之計劃與經費編列。

三、本市101年精進教學計畫主軸內容，說明如下：

（一）本市精進計劃主軸思考架構圖(附件圖一)，依據教育目標、擬定子計劃一與子計劃二行動策略、成效評估部分，建構出臺南市101年精進教學計畫藍圖架構示意圖（附件圖二）。

（二）100年輔導團合併前原南縣/市子計畫一、二摘要表已彙整共同事項及相關比較內容表與架構內容(附件表一)，請各與會人員參考。

四、以原台南縣市精進教學計劃下「教師社群經費比例」、「教師精進教學教案課程研發發表與實踐」之現況進行背景分析，結合本市學校及教師需求進行專業規劃、提升教師的本質學能，透過教學實踐體現學用合一的目標，輔導團透過子二計畫的呈現，有效成為學校教師專業提升並實踐創新教學的強而有力的後盾。讓本市與其他縣市在精進教學計劃成效與作為上有差異性卓越。

圖一：101年台南市精進教學計畫思考架構圖

圖二：臺南市101年精進教學計畫的藍圖架構

表一：原南縣市100年精進教學子計畫一執行項目摘要彙整表

| 編號 | 行動策略或計畫名稱 | 原南縣/市 | 教育部必（選）辦政策 | 延續 | 新增 | 刪除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 親師合作研習 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 2 | 教師專業成長與發展 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 3 | 校長精進學苑 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 4 | 國中小教務主任與教學組長精進教學專業知能提昇計畫 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 5 | 教師精進教學技巧示例甄選計畫（縣在子二） | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 6 | 創意教學方案與創意實踐方案 | 縣 |  | ■ |  |  |
| 7 | 課程與教學視導 | 市 |  | ■ |  |  |
| 8 | 育成專案國小組數學、英語領域補救教學教材推廣研習、教師精進計畫 | 市 |  | ■ |  |  |
| 9 | 提升國中小教師書法教學能力計畫 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 10 | 辦理綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作課程培訓 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 11 | 國中小學新進教師跨領域專業知能研習計畫 | 市 |  | ■ |  |  |
| 12 | 藝文工作坊 | 縣 |  |  |  |  |
| 13 | 提升語文閱讀寫作方案 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
|  | 精進英語閱讀寫作情境教學方案 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 14 | 校外教學網路平台建置完成成果發表與推廣 | 市 |  | ■ |  |  |
| 15 | 「提升PISA國際評量競爭力」策略聯盟實施計畫 | 市 | ■ | ■ |  |  |
| 16 | 「海洋生態多樣性」融入教材發展計畫 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 17 | 教師專業學習社群 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 18 | 各校精進教學研習活動 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 19 | 策略聯盟計畫 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 20 | 配合本部委託國家教育研究院所辦理之「國家評量人才養成工作坊」培訓 |  | ■ |  | ■ |  |
| 21 | 針對非專長授課教師辦理相關增能研習及提出解決方案 |  | ■ |  | ■ |  |
| 22 | 媒體素養教育（選辦） |  | ■ |  | ■ |  |
| 23 | 課綱宣導方案 | 縣/市 |  |  |  | ■ |
| 24 | 辦理課綱微調之「課程轉化」研習課程 |  | ■ |  | ■ |  |
| 25 | 防災教育方案 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 26 | 生命教育方案 | 縣 | ■ | ■ |  |  |
| 27 | 品德教育方案 | 縣 | ■ | ■ |  |  |

表二：原南縣市100年精進教學子計畫二執行項目摘要彙整表

|  | 團 務 運 作 | 原南縣/市 | 延續 | 新增 | 刪除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.教育處 | 1.國教輔導團聯席會議暨專業成長計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.國教輔導團學習領域輔導員專業成長工作坊 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.國教輔導團分區教學觀摩暨錄製教學光碟計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 4.國教輔導團團員精進教學觀摩研討活動 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.輔導團工作績效考核實施計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 6.產出型教材模組-電子白板應用教學軟體認證計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 7.備課型研習--融入現行課程之多元教學策略教學營計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 8.備課型研習-E化教材融入數學教學研習實施計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 9.提升國民小學自然與生活科技教師教學知能～氣候變遷暨防災教育精進教學計畫（第一年） | 市 |  |  |  |
|  | 10.領域召集校長傳承座談 | 縣 |  |  |  |
|  | 11.全球重大議題與教育策略 | 縣 |  |  |  |
|  | 12.教育論壇研討會 | 縣 |  |  |  |
| 2.國語文 | 1.團務精進 |  |  |  |  |
|  | 2.研究發展 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.到校服務 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.團員增能 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.閱讀與寫作教學演示 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.輔導員外埠參訪實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
| 3.本土語言 | 1.本土語言創意教學能力增能研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.本土語言資訊能力增能研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.本土文學創作增能研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.全國本土語言推動績優學校經驗分享研習計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 5.原住民文化環境與台灣人地關係變遷的發展 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.客家語兒童歌謠創作研習計畫 | 縣 |  |  |  |
| 4.英語 | 1.微調課程綱要座談會 | 市 |  |  | ■ |
|  | 2.多元評量教學資源與資訊融入講座 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.英語創意閱讀精進工作坊 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.資訊融入與補充教材資源分享 | 市 |  |  |  |
|  | 5.到校服務 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 6.資訊科技融入教學系列研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 7.創新教材教法系列研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 8.英語環境建置概念分享 | 市 |  |  |  |
|  | 9.國中英語領域召集人精進教學計畫期初研討會 | 縣 |  |  |  |
|  | 10.外埠參訪實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
| 5.數學 | 1.輔導團員專業成長（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.各校領域召集人專業成長實施計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.基測試題分析 | 縣 |  |  |  |
|  | 4.參訪優質縣市輔導團 | 縣 |  |  |  |
|  | 5.數學科普讀物閱讀工作坊 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.輔導員專業成長實施計畫（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 7.國中小數學領域輔導員專業對話實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 8.輔導員外埠參訪實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 9.數學領域創意教學策略分享實施計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 10.資訊融入教學研習 | 市 |  |  |  |
|  | 11.E起玩數學--ICT融入數學教學活動設計示例分享研習 | 市 |  |  |  |
|  | 12.樂讀繪本學數學--數學繪本教學分享研習 | 市 |  |  |  |
| 6.社會 | 1.數位化教材設計與教學示例徵選與數位化創意教學評量資源庫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.到校諮詢輔導訪視（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.教師精進教學與資訊應用能力研習（國中組） | 縣 |  |  |  |
|  | 4.建立精進教學課室觀察能力指標（國中組） | 縣 |  |  |  |
|  | 5.因應課綱微調後學校教師精進教學工作坊（國中組） | 縣/市 |  |  | ■ |
|  | 6.輔導員專業成長計畫（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 7.分區到校諮詢服務實施計劃（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 8.辦理跨縣市Google Earth (Google地球)教學應用工作坊。 | 縣 |  |  |  |
| 7.自然 | 1.領域召集人研討會計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.國中教師生物增能研習計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 3.輔導員專業成長計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.輔導員「到校諮詢服務」計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.輔導員專業成專實施計畫（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 6.輔導員科學遊戲教育實計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 7.輔導員外埠參訪實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 10.舉辦PISA產出實作研習和成果發表與分享。 | 市 |  |  |  |
|  | 11.以美術教師及劇場講師和自然科學教師共同研擬協同教學課程。 | 市 |  |  |  |
|  | 12.海洋教育融入教學 | 市 |  |  |  |
|  | 13.節能減碳融入教學 | 市 |  |  |  |
|  | 14.資源整合經驗分享 | 市 |  |  |  |
| 8.藝文 | 1.領域網站經營與推廣計畫（國中組） | 縣 |  |  |  |
|  | 2.分區到校教學訪視計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.輔導員專業成長暨工作研討會（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.領域網站經營與推廣（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 5.到校輔導訪視（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 6.輔導員外埠參訪（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 7.建置教學研究與教學資源資料庫。 | 市 |  |  |  |
|  | 8.組成「視覺教師創意工坊」。 | 市 |  |  |  |
|  | 9.辦理各項精進教學知能研習 | 市 |  |  |  |
| 9.健體 | 1.各校健體領域教學校群讀書會實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 2.健康促進學校議題融入健體領域教學設計與分享 | 縣 |  |  |  |
|  | 3.外縣市主題式研習工作坊─外埠參訪實施計畫（國中組） | 縣 |  |  |  |
|  | 4.到校諮詢輔導訪視（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.專長學者、專家分享研討實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.輔導員增能發光實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 7.輔導員縣市尋寶實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 8.教學演示實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 9.資訊科技與健體教學之整合 | 市 |  |  |  |
|  | 10.海洋教育－水上救生進階班 | 市 |  |  |  |
|  | 11.健康醫學－壓力紓解站 | 市 |  |  |  |
|  | 12.創新體育教學與評量 | 市 |  |  |  |
|  | 13.各校健體領域召集人經驗交流與教學分享 | 市 |  |  |  |
|  | 14.海洋教育─水域活動企劃之風險評估 | 市 |  |  |  |
| 10.綜合活動 | 1.輔導團工作協調及領域召集人會議（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.分區巡迴諮詢輔導實施計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.課綱微調及政策說明會實施計畫（國中組） | 縣/市 |  |  | ■ |
|  | 4.團員專業成長研習計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.輔導員探索教育增能研習 | 縣 |  |  |  |
|  | 6. 創新教學觀摩、教案發表及研究成果研討暨發表會 | 縣 |  |  |  |
|  | 7. 課程綱要解析和實務課程分享增能研習（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 8.「團員外埠參訪」增能研習 | 縣 |  |  |  |
|  | 9.到校服務（國小組） | 縣/市 |  |  | ■ |
|  | 10. 綜合活動主題式教學研宄團員增能研習 | 縣 |  |  |  |
|  | 11.創意教學探究增能研習 | 縣 |  |  |  |
|  | 12.成果彙編 |  |  |  |  |
| 11.生活課程 | 1.定期團務會議實施計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.分區（到校）諮詢服務計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.生活課程增能研習計畫「生活樂育，創意教學II」 | 縣 |  |  |  |
|  | 4.生活課程增能研習計畫「音樂生活，樂活人生」 | 縣 |  |  |  |
|  | 5.輔導員外埠參訪計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.輔導員增能實施計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 7.「生活課程微調課綱的解讀與實踐」研習計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 8.針對課程分析及研習辦理進行行動研究 | 市 |  |  |  |
|  | 9.備課研習。 | 市 |  |  |  |
|  | 10.學習領域教學示例。 | 市 |  |  |  |
| 12.資訊多媒體 | 1.輔導員專業成長研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.簡易電子白板製作研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.資訊多媒體器材維修研習實施計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.校園自由軟體推廣研習計畫 | 縣/市 |  |  |  |
| 13.人權教育 | 1.團員專業成長暨工作研討計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.分區到校諮詢服務 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.人權教育融入學習領域創意教案示範教學觀摩研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.中小學人權種子教師進階研習 | 市 |  |  |  |
|  | 5.人權小樹工作坊。 | 市 |  |  |  |
|  | 6.成立議題小組 | 市 |  |  |  |
| 14.性平教育 | 1.團員專業成長暨工作研討計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.性別平等教育種子教師研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.分區到校訪視研討計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.性平列車─輔導員到校講座 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.課綱微調研習 | 縣/市 |  |  | ■ |
| 15.環境 | 1.戶外生態教學研習 | 市 |  |  |  |
|  | 2.專業知能研習 |  |  |  |  |
|  | 3.到校服務 |  |  |  |  |
|  | 4.精進教師課堂教學能力-衛生組長工作坊 |  |  |  |  |
|  | 5.氣候變遷融入教學 |  |  |  |  |
|  | 6.節能減碳融入教學 |  |  |  |  |
|  | 7.資源整合經驗分享 |  |  |  |  |

貳、子計畫二格式及經費編列相關說明

一、經費編列說明：

(一)各團團務運作經費：

a、各領域團：每團補助18萬(含國中、小，不含生活課程)，生活課程補助9萬。

b、各議題團：每團補助9萬。

（二）各團專業成長費：各領域及議題團每團補助3萬元,但申辦專任輔導員之領域及議題團每團補助4萬元。

(三)各團差旅費：各領域及議題團每團補助5萬元。

二、計畫相關經費編列注意事項：

(一)膳費補充說明：膳費含便當(研習時間至12:30後)、茶水，便當費上

限80元，茶水 (半天10元、全天20元)。因此膳費全天上限100元，

特請注意。

(二)教育部審查時，經費概算表請用部版，局裡請款時請依據市政府會計

室公佈之經費概算表編列。

三、子計畫二工作計畫撰寫格式

## 子計畫二之國民○學「○○○○」學習領域輔導團精進教學工作計畫

壹、依據（標楷體14，靠左）

標楷體16，粗體，置中

一、國民教育法（標楷體12，左縮一字）

二、國民中小學九年一貫課程綱要

三、教育部補助辦理精進教學要點

貳、目標

一、環境教育政策與計畫的規劃：

二、

參、指導單位：教育部。

主辦單位：台南市政府。

輔導單位：國立○○大學。

肆、承辦單位：

伍、輔導團組織成員（內容：標楷體12，靠左）

| 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 團長 |  |  |  |  |
| 副團長 |  |  |  |  |
| 指導教授 |  |  |  |  |
| 輔導督學 |  |  |  |  |
| 召集人 |  |  |  |  |
| 副召集人 |  |  |  |  |
| 主任輔導員 |  |  |  |  |
| 輔導員 |  |  |  |  |
| 輔導員 |  |  |  |  |

陸、輔導團組織架構與分工（內容：標楷體12，靠左）

| 組 織 架 構 | 組別 | 成員姓名及職稱 | 主要負責業務 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 召 集 人 |  |  |
|  | 主任輔導員 |  |  |
|  | 行 政 組 |  |  |
|  | 輔導員 |  |  |
|  | 諮詢顧問 |  |  |

柒、學習領域教學現況分析（內容：標楷體12，靠左）

| 現況 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學習領域 |  |  |  |  |
| 學習領域輔導團 |  |  |  |  |

捌、100年度推動工作的成效與改進

一、100年已推動工作及成效

| 項次 | 類型 | 活動名稱 | 承辦學校 | 活動內容簡介 | 規劃日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |

二、推動省思及後續活動（標楷體12，左縮一字）

（一）省思（標楷體12，左縮二字）

1、（標楷體12，左縮三字）

2、

（二）後續活動

1、

2、

玖、101年度推動重點與行動策略

| 工作項目 | 推動重點 | 行動策略 |
| --- | --- | --- |
| 一、理念倡導 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 二、專業實踐 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 三、評量改進 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 四、創新發展 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 五、相關研究 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 六、整合評鑑 | 1、 2、 | 1、 2、 |

拾、101年度工作項目與期程

| 編號 | 工作項目 | 內涵與執行方法 | 場次 | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

拾壹、輔導工作類型分析

拾貳、預期效益

一、

二、

拾參、經費概算詳如附件

拾肆、本計畫呈報臺南市政府教育處國教輔導團初審並經教育部核准後實施。

PS：1、上下左右邊界請設定2公分

2、101年度工作項目應包含團務精進、團員增能、到校服務、研究發展等…

|  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |  |  |
| 申請單位：○○國○ |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：○○○○輔導團工作計畫 |  |  |  |  |
| 計畫期程：101 年 2 月 1 日至 102年 1 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額： 元，申請金額： 元，自籌款：0 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： ○○市： 元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定計畫經費 （申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  | 單價（元） |  | 數量 |  | 總價(元) |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 業 務 費 |  | ○○費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ○○費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ○○費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ○○費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高業務費6% |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦 會計 機關長官 單位 單位 或負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 |  |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、補助案件除因特殊需要並經本部同意者外，以不補助人事費為原則；另內部場地使用費及行政管理費則一律不予補助。 3、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 4、雜支最高以【(業務費)*6%】編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： □全額補助 部分補助 【補助比率○○％】 □酌予補助 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： 依核撥結報作業要點辦理 （繳回 □不繳回） □其他（請備註說明） |  |

自評表-子計畫2

縣市精進教學子計畫二自評表

※本表各領域（或議題）小組各填一份

壹、基本資料

| 縣市名稱 |  |  | 學習領域/課程小組名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯絡人姓名 |  | 服務單位 | 職稱 | 聯絡電話 |

貳、審查項目

| 項次 | 審查項目 | 縣市自評 |  |  | 佐證說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已達成 | 部份達成 | 未達成 | 請列舉1-2項事例佐證自評或說明執行之困難處。 ※請精簡列出 |
| 一 | 計畫能反映縣市/領域課程與教學之問題及教師專業發展的需求。 |  |  |  |  |
| 二 | 計畫具有延續性並能針對過去實施結果修正改進。 |  |  |  |  |
| 三 | 計畫納入教育部相關政策或配合事項，並擬定適宜的執行方案。 |  |  |  |  |
| 四 | 計畫能衡量縣市及輔導團特性、資源與條件，擬訂推動順序與項目，避免超過負擔，使計畫具有可行性。 |  |  |  |  |

參、總體性之自我評估與補充說明（例如：特色、重點、推動策略或難題，以及基於縣市差異的補充說明），以500字以內為原則。

臺南市______________輔導團團務運作及各領域輔導團團務運作摘要

| 各輔導員(小組)名稱 | 團 務 運 作 行動策略或計畫方案名稱 | 內容概述 | 執行期程 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國中數學 | 1. 2. 3. |  |  |  |

四、子計畫一、二相關繳交期程

| 項次 | 內容 | 日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101年精進教學主軸會議 | 9/16(五) | 地點：新南國小 |
| 2 | 輔導團子二計畫報告並繳交電子檔。（13:30~16:30） | 10/7（五） | 地點：新南國小 |
| 3 | 上傳子二計畫內容 | 10/14(五) | 幹事芳儀彙整上傳 |
| 4 | 交子一計畫和報告檔案 | 10/28（五） |  |
| 5 | 子一計畫審查 | 11/1（二） | 地點新南國小 |
| 6 | 子一計畫修正完畢 | 11/4（五） |  |
| 7 | 子一修正完成並製作簡報、 教育部精進教學計畫自評 | 11/8（二） |  |
| 8 | 簡報製作完成 | 11/15（二） |  |
| 9 | 南區策略聯盟審查會議 | 11/18- 12/04 | 教育部邀請專家學者至少五名組成審查小組（需現場說明與備詢） |
| 10 | 計畫修正與提送 | 12/14(三) | 針對審查會議所列修正 修正回覆表10天內上傳國教社群網 |
| 11 | 針對縣市提送修正複查 | 100/12/25 | 教育部 |
| 12 | 報部核定 | 101/01 | 教育部 |

五、10月7日「輔導團子計畫二報告」流程及相關說明

(一)為有效掌握時程，當天報告的輔導團請10分鐘前到場簽到，每團報告30分鐘（國中

組15分、國小組15分，包含交流回饋）。

(二)報告完後，請將電子檔交給輔導團幹事蘇芳儀老師。

（檔名請依規定輸入）

1.臺南市_數學(小）

2.臺南市_自評_數學(小)

3.臺南市_摘要_數學(小)

(三)各團可依報告的時間出席，報告結束後可留下觀摩其他團的報告。

10/7輔導團子計畫二報告規劃時程表

| 第一組 |  | 第二組 |  | 第三組 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 內容 | 時間 | 內容 | 時間 | 內容 |
| 1330-1400 | 國語文團報告 | 1330-1400 | 社會團 | 1330-1400 | 環境團 |
| 1400-1430 | 英語團 | 1400-1430 | 綜合團 | 1400-1430 | 人權團 |
| 1430-1500 | 本土語言團 | 1430-1500 | 生活團 | 1430-1500 | 性平團 |
| 1500-1520 | 休息20分鐘 | 1500-1520 | 休息20分鐘 | 1500-1520 | 休息20分鐘 |
| 1520-1550 | 數學團 | 1520-1550 | 藝術與人文團 | 1520-1550 | 資訊團 |
| 1550-1620 | 自然團 | 1550-1620 | 健康與體育團 | 1550-1620 | 海洋團 |

附件一參考範例

子計畫二之臺南市國教輔導團國民小學自然與生活科技學習領域輔導小組工作計畫

壹、依據

一、國民教育法

二、國民中小學九年一貫課程綱要

三、教育部補助辦理精進教學要點

四、臺南市政府100年施政主軸

貳、目標

一、辦理自然與生活科技領域教學研習，提昇領域教師教學知能。

二、加強輔導團員及教師對各版本教材內容的了解與分析，增進解決教學疑難問題的能力

三、配合教育處規劃辦理「教學與評量」、「生命教育」、「防災教育」、「海洋教育」等。

四、協助教育部建置「科學教育學習網」http://science.edu.tw/，提供領域教師參考的資訊。

五、落實自然與生活科技領域到校服務或提供網路諮詢服務，協助教師解決教學疑難問題，提昇教學知能。

六、建立自然與生活科技領域輔導團網站，分享領域教學資源、收集優良教材教法、領域教學新知及互動討論園地。

參、指導單位：教育部。

主辦單位：台南市政府。

輔導單位：國立台南大學。

肆、承辦單位：台南市安平區億載國民小學

伍、輔導團組織成員

| 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 團長 | 王水文 | 台南市政府教育處 | 處長 |  |
| 副團長 | 王立杰 | 台南市政府教育處 | 副處長 |  |
| 指導教授 | 謝秀月 | 台南大學 | 教授 |  |
| 指導教授 | 孫光天 | 台南大學 | 教授 |  |
| 輔導督學 | 楊秀枝 | 台南市教育處督學室 | 課程督學 |  |
| 召集人 | 吳文賢 | 億載國小 | 校長 |  |
| 主任輔導員 | 陳春敏 | 永華國小 | 課研組長 |  |
| 輔導員 | 林勇成 | 億載國小 | 教務主任 | 兼執行祕書 |
| 輔導員 | 黃吉成 | 海佃國小 | 生教組長 |  |
| 輔導員 | 葛慈陽 | 西門國小 | 事務組長 |  |
| 輔導員 | 尤士哲 | 崇學國小 | 教師 |  |
| 輔導員 | 許寧真 | 大光國小 | 教師 |  |
| 輔導員 | 陳俐婷 | 億載國小 | 教師 |  |

陸、輔導團組織架構與分工

| 組 織 架 構 | 組別 | 成員姓名及職稱 | 主要負責業務 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 召集人 | 億載國小吳文賢校長 | 統籌、督導本學習領域之推展 |
|  | 主任輔導員 | 永華國小課研組長陳春敏 | - 規劃教師培訓、研習 2、輔導團網站管理維護 |
|  | 執行秘書 | 億載國小教務主任林勇成 | - 協助推展、規劃、聯繫協調 - 召集成員集思廣益 3、研擬各項輔導活動主題 |
|  | 行政組 | 億載國小教學組長蔡惠娟 億載國小資訊組長王盈霖 億載國小研究組長蔡孜怡 | - 協助辦理輔導團活動 - 協助辦理輔導團相關行政工作 - 聯繫指導教授與相關單位 4、其他相關輔導團工作 |
|  | 輔導員 | 林勇成（億載）、黃吉成（海佃） 葛慈陽（西門）、尤士哲（崇學） 許寧真（大光）、陳俐婷（億載） | - 協助新教材的研發、編選或審核 - 教學資源及相關資料搜尋提供 - 到校服務與輔導 4、依個人專長部分，提供教學資源與教 學疑難問題解決 |
|  | 諮詢顧問 | 成功大學地球科學系鍾廣吉教授 台南大學陳守仁講師 | 1、提供領域團隊所遇到疑難問題之解答 2、提供研習教材最新資訊 |

柒、學習領域教學現況分析

| 現況 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學習領域 | ˙生活化、具體物的操作學習，容易引起兒童學習的興趣 | ˙大部分家長，只重視紙筆測驗的成績並不會特別在意兒童操作和思考能力的培養 | ˙建議學校購買相 關器材並提供器材的借用 | ˙非本科系及代課教 師多，專業知能較為缺乏。 ˙實驗器材缺乏，無法實際動手做。 |
| 學習領域輔導團 | ˙教學經驗豐富 ˙各有專長分工合 作 ˙團隊績效受到本市領域教師高度肯定 | ˙在有限的時間內一直循環辦理教師基本專業培訓較無充裕時間辦理較高層次的研習活動。 | ˙透過教材教法研習、專業知能研習增進教師專業素養，提昇教師教學知能。 | ˙因領域教師流動率高專業知能不足，所以每年都是辦理類似的研習，很難有新的突破。 |

捌、99年度推動工作的成效與改進

一、99年已推動工作及成效

| 項次 | 類型 | 活動名稱 | 承辦學校 | 活動內容簡介 | 規劃日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 教學實務 | 教材教法研習 | 億載國小 | 針對教學困難或需要特別注意的部分提出來探討 | 2/24、3/3 |  |
| 02 | 研討會 | 到校服務 | 復興國小 | 採取策略聯盟的方式到校經驗分享與教學研討會 | 3/24 |  |
| 03 | 專業知能 | 生物-認識昆蟲 | 億載國小 | 認識昆蟲的特徵及飼養方法 | 4/7 |  |
| 04 | 專業知能 | 物理-電與磁 | 億載國小 | 探討電流形成的原因 電與磁的關係 | 4/21 |  |
| 05 | 研討會 | 到校服務 | 億載國小 | 採取策略聯盟的方式到校經驗分享與教學研討會 | 4/28 |  |
| 06 | 專業知能 | 化學-物質受熱的變化 | 億載國小 | 討論物質受熱後的物理變化和化學變化 | 5/12 |  |
| 07 | 專業知能 | 兒童主題研究 | 億載國小 | 請參加科展的老師和小朋友經驗分享 | 5/26 |  |
| 08 | 研討會 | 到校服務 | 公園國小 | 採取策略聯盟的方式到校經驗分享與教學研討會 | 6/2 |  |
| 09 | 專業知能 | 地科-大氣科學 | 億載國小 | 探討太陽的光和熱造成的大氣變化 | 6/9 |  |
| 10 | 創新教學 | 暑期兒童科學營 | 東光國小 科學中心 | 設計實驗，動手操作，觀察記錄結果，分組分享 | 7/6-7/22 (五梯次) |  |
| 11 | 創新教學 | 動手做科學營 | 氣象中心 億載國小 | 從氣象中心地震主題館認識令人膽顫心驚的地震，利用積木設計房子，看誰蓋的房子不會倒 | 7/15 |  |
| 12 | 團員成長 | 輔導員增能研習 | 國家教育研究院 | 初階、進階輔導員認證培訓 召集人認證培訓 | 9908-9910 |  |
| 13 | 教學實務 | 教材教法研習 | 億載國小 | 針對教學困難或需要特別注意的部分提出來探討 | 9/8、9/15 |  |
| 14 | 研討會 | 到校服務 | 土城國小 | 採取策略聯盟的方式到校經驗分享與教學研討會 | 9/29 |  |
| 15 | 專業知能 | 月亮教學探究策略 | 億載國小 | 利用保麗龍球模擬太陽、地球、月亮，探討三者之間的關係 | 10/6 |  |
| 16 | 創新教學 | 科學教育展覽會 | 國家教育研究院 | 翱翔浩瀚天空教學模組的發表與教學經驗分享 | 10/19 |  |
| 17 | 專業知能 | 岩石與礦物 | 億載國小 | 岩石與礦物的基本認識 辨認現場岩石並分類 | 10/20 |  |
| 18 | 創新教學 | Google Earth 融入教學 | 億載國小 | 怎樣把Google Earth融入在自然領域的教學中 | 11/10 |  |
| 19 | 專業知能 | 地球的自轉與公轉 | 億載國小 | 探討地球的自轉和公轉形成的晝夜及四季變化 | 11/17 |  |
| 20 | 專業知能 | 認識星座 | 億載國小 | 操作星座盤認識星座 從模擬星空認識星座 | 11/24 |  |
| 21 | 研究發展 | 南區氣象中心解說活動設計 | 長榮大學 氣象中心 | 依據氣象中心展場物件與國小課程結合設計解說活動 | 9901-10 |  |
| 22 | 教學演示 | 南區氣象中心解說活動教學演示 | 長榮大學 氣象中心 | 依據設計的解說活動實地進行教學演示 | 9910 |  |
| 23 | 資源整合 | 團務會議 | 億載國小 | 聯繫團務運作，檢討執行成效，討論工作要項及追蹤進度 | 9901-12 | 週五 |
| 24 | 團員成長 | 輔導團員專業成長讀書會 | 億載國小 | 閱讀相關書籍 分享讀書心得 | 9901-12 | 週五 |
| 25 | 資源整合 | 輔導團成果 上傳 | 億載國小 | 整理相關成果上傳網站分享 | 9901-12 |  |

二、推動省思及後續活動

（一）省思

1、針對教師提出的需求辦理教學實務、專業知能研習，但因場地空間有限，並無法容納更多的人。

2、代課教師流動率高，而且並不能要求一定要參加研習，其專業素養、教學能力不足，而專業知能並沒有辦法靠幾場研習就能提昇的，只能針對重要的、困難的部分加以補充說明。

（二）後續活動

1、研習主軸以教材課程相關的專業知能為主，並以非相關科系畢業及新任自然領域教師為研習對象。

2、延續到校服務活動，提供器材的借用，協助領域教師和學生的學習互動。

3、持續充實輔導團網站，提供領域教師教學演示、相關的資訊…等。

三、現況與未來發展

| 現況說明 | 問題分析 | 因應策略 | 中長期發展方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.領域教師專業知能不足。 2.實驗器材缺乏，實驗動手做活動無法正常化。 | 1.非相關科系及代課 教師多，專業知能較為缺乏。 2.自然專科教室不足實驗器材缺乏，實驗操作活動無法正常化。 | 1.規劃基礎的專業能 力培訓。 2.提供實驗室基本配 備參考表、實驗操作器材的借用，建議學校設置自然專科教室。 | 1.將專業知能分類別，99年先以基礎的知能研習為主、然後再每年依序提昇層次，以增進領域教師專業能力。 |

玖、100年度推動重點與行動策略

| 工作項目 | 推動重點 | 行動策略 |
| --- | --- | --- |
| 一、理念倡導 | 1.增進教師了解自然與生活科技領域課程 內涵，宣達九年一貫教學理念，課綱微調 的重點。 2.建立中小學自然領域教師對話機制及跨縣市自然領域教師的交流。 | 提供教學資源，分享優良教材教法 鼓勵互動討論，建立教師教學專業社群 提供教學檔案下載服務教學資源之提供 |
| 二、專業實踐 | 1.辦理領域教師專業知能研習，並配合教育部政策實施。 2.本年度重點為「教學與評量」、「生命教育」、「防災教育」、「海洋教育」等。 3.辦理到校服務、教學演示，提供諮詢以解決教學疑惑。 4.建置自然與生活科技領域數位學習教材資料庫及「專業教師人力資源庫」。 | 調查各校教學現況及疑難問題 辦理到校輔導 建立資源資料庫(人力、物力、場所) |
| 三、評量改進 | 1.辦理教學評量的研習，改進教師評量的策略與方式。 2.增進教師了解多元評量之理念與精神。 3.培育教師實作評量能力。 | 配合辦理評量工作坊 |
| 四、創新發展 | 1.建立輔導團員教學演示機制，並鼓勵錄製教學光碟，做為教學研究分析，或教學分享參考。 2.辦理創新教學研習，協助教師精進專業、教學創新。 | 各版本教材分析整理 培養教學示範能力 增進解決教學問題能力 辦理教材教法研習、主題教學研習等活動 |
| 五、相關研究 | 1.鼓勵輔導員進行自然與生活科技領域相關研究。 2.規劃辦理自然與生活科技領域教學研究 之研討會。 | 進行領域教學研究，如節能減碳融入教學研究 |
| 六、整合評鑑 | 1.提出以自然與生活科技為主軸的教師專 業發展方案。 | 分析與評估以自然與生活科技為主軸的教師專業發展評鑑指標(實驗操作能力、教案設計能力、教學能力) |

拾、100年度工作項目與期程

| 編號 | 工作項目 | 內涵與執行方法 | 場次 | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究發展 | 收集相關資料發展節能減碳活動設計 | 2 | 100/2-6 |  |
| 2 | 教學實務 | 精進教師教學能力「教材教法研習」 | 2 | 100/2 |  |
| 3 | 專業知能 | 教師專業知能研習--教學與評量 | 1 | 100/3 |  |
| 4 | 專業知能 | 教師專業知能研習--節能減碳 | 1 | 100/4 |  |
| 5 | 專業知能 | 教師專業知能研習--大自然的災害 | 1 | 100/5 |  |
| 6 | 教學研討 | 到校服務：教學演示、教學研討會 | 3 | 100/3-6 |  |
| 7 | 專業對話 | 縣市輔導團專業對話 | 1 | 100/6 |  |
| 8 | 資源整合 | 整理相關成果上傳 | 1 | 100/7 |  |
| 9 | 教材資源 | 兒童科學活動 | 2 | 100/8 |  |
| 10 | 團員增能 | 輔導團員初階、進階研習 | 2 | 100/8-9 |  |
| 11 | 教學實務 | 精進教師教學能力「教材教法研習」 | 2 | 100/9 |  |
| 12 | 創新教學 | 科學教育展覽會 | 1 | 100/10 |  |
| 13 | 專業知能 | 教師專業知能研習--創新教學活動設計 | 1 | 100/10 |  |
| 14 | 專業知能 | 教師專業知能研習--海洋教育資源應用 | 1 | 100/11 |  |
| 15 | 專業知能 | 教師專業知能研習--生命教育融入教學 | 1 | 100/12 |  |
| 16 | 教學研討 | 到校服務：教學演示、教學研討會 | 3 | 100/10-12 |  |
| 17 | 團員成長 | 輔導團員專業成長讀書會 | 10 | 100/1-12 |  |
| 18 | 團務會議 | 團務聯繫、資源分享、經驗交流 | 8 | 100/1-12 |  |
| 19 | 資源整合 | 整理成果上傳分享 | 1 | 100/12 |  |

拾壹、輔導工作類型分析

拾貳、預期效益

一、藉由研習了解自然與生活科技領域之內涵及科學教育理念。

二、學習科學教育方法，增進教師精進教學知能。

三、學習生活化、趣味的科學素材，啟發學生創造力，增進教學效果。

四、持續維護領域教學網站，提供教學資源，促進經驗分享及意見交流。

五、提供到校服務、諮詢，協助解決教學疑難。

拾参、經費概算(附件一)

拾肆、本計畫呈報台南市政府教育處國教輔導團初審並經教育部核准後實施

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 教育部補助計畫項目經費表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |
| 申請單位：臺南市 |  |  |  |  |  | 計畫名稱：國小自然與生活科技領域輔導團工作計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期程：100 年 2 月 1 日至 101年 1 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額：90,000 元，申請金額： 90,000 元，自籌款：0 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： ○○市： 元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定計畫經費 （申請單位請勿填寫） |  |  |
|  |  | 單價（元） |  | 數量 |  |  | 總價(元) |  | 說明 |  | 金額（元） |  | 說明 |
| 業 務 費 | 講師鐘點費 | 1600 |  | 20小時 |  |  | 32000 |  | 外聘 |  |  |  |  |
|  |  | 800 |  | 20小時 |  |  | 16000 |  | 助教 |  |  |  |  |
|  | 印刷費 | 50 |  | 400人次 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教材教具費 | 8000 |  | 1式 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 膳費 | 25 |  | 400人次 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 86000 |  |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  | 最高業務費6% |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |
| 承辦 會計 機關長官 單位 單位 或負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 |  |  |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、補助案件除因特殊需要並經本部同意者外，以不補助人事費為原則；另內部場地使用費及行政管理費則一律不予補助。 3、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 4、雜支最高以【(業務費)*6%】編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： □全額補助 部分補助 【補助比率○○％】 □酌予補助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： 依核撥結報作業要點辦理 （繳回 □不繳回） □其他（請備註說明） |  |  |

附件一

100年度台南市國小自然與生活科技領域

精進教師教學能力-教材教法研習（一）實施計畫

一、依據

1.自然與生活科技學習領域輔導團100年度教師精進教學計畫

2.台南市政府教育處科學教育計畫

3.教育部辦理精進教師教學能力補助要點

二、目的

1.增進自然與生活科技教師的專業成長

2.提供自然與生活科技教師相關資訊

3.探討教材教法並培養教師課堂教學能力

三、主辦單位：台南市政府教育處

承辦單位：自然與生活科技學習領域輔導團、億載國小

四、研習對象

1.台南市各國小九十九學年度擔任三四五六年級自然與生活科技領域的老師

2.參與研習老師請自備自然與生活科技的課本和習作

五、報名方式

1.網路學習護照報名，請各校每一班次報名1-2人（http://e-learning.tn.edu.tw/）

2.若有相關問題，請洽永華國小．陳春敏老師（tnchmin@mail.tn.edu.tw）或

億載國小．蔡惠娟組長（denny@yzes.tn.edu.tw）聯繫

六、教材教法研習課程表：

| 日 期 | 參加對象 | 研習地點 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月23日（三） | 擔任五.六年級自然領域教師40名 | 東光國小 東光館 地下ㄧ樓 自然資源教室 | 不分版本，都是2:00~4:00 (包括代課老師或有興趣的老師都可以報名，若因為代課還沒有學習護照帳號，請先來電2932371#822洽蔡惠娟組長以便保留座位，謝謝) |
| 3月2日（三） | 擔任三.四年級自然領域教師40名 |  |  |

七、課程設計、研習講師：自然與生活科技學習領域輔導團

八、辦理本項活動著有績效者，由承辦單位依權責敘獎。

九、本計畫經報  市府核准後實施，修正時亦同。

十、經費概算表

| 講師鐘點費 | 單價 | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1600 | 4小時 | 6400 | (外聘)2小時×2場 |
|  | 800 | 4小時 | 3200 | 助教 |
| 印刷費 | 50 | 80人 | 4000 | 40人×2場 |
| 教材教具費 | 2000 | 1式 | 2000 |  |
| 膳費 | 25 | 80人 | 2000 | 40人×2場 |
| 雜支 | 800 | 1式 | 800 |  |
| 合計 |  |  | 18400 |  |

附件二

九十九年度台南市國小自然與生活科技領域

「教師專業知能」研習實施計劃

一、依據

1.自然與生活科技學習領域輔導團九十九年度教師精進教學計畫

2.台南市政府教育處科學教育六年計畫

3.教育部辦理精進教師教學能力補助要點

二、目的

1.增進自然與生活科技教師的專業知能，協助教師正常化教學。

2.提供自然與生活科技教師相關資訊

三、主辦單位：台南市政府教育處

承辦單位：自然與生活科技學習領域輔導團、億載國小

台南市東光國小 自然科學教育資源中心

四、研習對象：台南市各國小九十八學年度擔任自然與生活科技領域的老師30人。

(以非相關科系畢業的正式老師及代課老師為優先)

五、報名方式

1.有興趣的老師請上網路學習護照報名（http://e-learning.tn.edu.tw/）。

2.若有相關問題，請洽永華國小．陳春敏老師（tnchmin@mail.tn.edu.tw）或億載國小．蔡惠娟組長（denny@yzes.tn.edu.tw）聯繫

六、教師專業知能研習課程表：

| 日 期 | 研習主題 | 研習地點 |
| --- | --- | --- |
| 3月23日（三） | 教學與評量 | 東光國小東光館地下ㄧ樓 自然科學教育資源中心 下午2:00-4:00 |
| 4月13日（三） | 節能減碳 |  |
| 5月18日（三） | 大自然的災害 |  |

七、課程設計、研習講師：自然與生活科技學習領域輔導團

八、辦理本項活動著有績效者，由承辦單位依權責敘獎。

九、本計畫經報  市府核准後實施，修正時亦同。

十、經費概算表

| 講師鐘點費 | 單價 | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1600 | 6小時 | 9600 | (外聘)2小時×3場 |
|  | 800 | 6小時 | 4800 | 助教 |
| 印刷費 | 50 | 120人 | 6000 | 40人×3場 |
| 教材教具費 | 2000 | 1式 | 2000 |  |
| 膳費 | 25 | 120人 | 3000 | 40人×3場 |
| 雜支 | 800 | 1式 | 1200 |  |
| 合計 |  |  | 26600 |  |

附件三

九十九年度台南市國小自然與生活科技領域

精進教師教學能力－教材教法研習（二）實施計畫

一、依據

1.自然與生活科技學習領域輔導團九十九年度教師精進教學計畫

2.台南市政府教育處科學教育六年計畫

3.教育部辦理精進教師教學能力補助要點

二、目的

1.增進自然與生活科技教師的專業成長

2.提供自然與生活科技教師相關資訊

3.探討教材教法並培養教師課堂教學能力

三、主辦單位：台南市政府教育處

承辦單位：自然與生活科技學習領域輔導團、億載國小、台南市兒童科學教育中心

四、研習對象

1.台南市各國小100學年度擔任三四五六年級自然與生活科技領域的老師(初次擔任自

然領域教師或沒參加過教材教法研習的教師)

2.參與研習老師請自備自然與生活科技的課本和習作

五、報名方式

1.網路學習護照報名，請各校每一班次報名1-2人（http://e-learning.tn.edu.tw/）

2.若有相關問題，請洽永華國小．陳春敏老師（tnchmin@mail.tn.edu.tw）或

億載國小．蔡惠娟組長（denny@yzes.tn.edu.tw）聯繫

六、教材教法研習課程表：

| 日 期 | 參加對象 | 研習地點 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月14日（三） | 擔任五.六年級自然領域教師40名 | 東光國小 東光館 地下ㄧ樓 自然科學教育資源中心 | 不分版本，都是1:30~4:30 (包括代課老師或有興趣的老師都可以報名，若因為代課還沒有學習護照帳號，請先來電2932371#822洽蔡惠娟組長以便保留座位，謝謝) |
| 9月21日（三） | 擔任三.四年級自然領域教師40名 |  |  |

七、課程設計、研習講師：自然與生活科技學習領域輔導團

八、辦理本項活動著有績效者，由承辦單位依權責敘獎。

九、本計畫經報  市府核准後實施，修正時亦同。

十、經費概算表

| 講師鐘點費 | 單價 | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1600 | 4小時 | 6400 | (外聘)2小時×2場 |
|  | 800 | 4小時 | 3200 | 助教 |
| 印刷費 | 50 | 80人 | 4000 | 40人×2場 |
| 教材教具費 | 2000 | 1式 | 2000 |  |
| 膳費 | 25 | 80人 | 2000 | 40人×2場 |
| 雜支 | 800 | 1式 | 800 |  |
| 合計 |  |  | 18400 |  |

附件四

九十九年度台南市國小自然與生活科技領域

教師專業知能研習（二）實施計劃

一、依據

1.自然與生活科技學習領域輔導團九十九年度教師精進教學計畫

2.台南市政府教育處科學教育六年計畫

3.教育部辦理精進教師課堂教學能力補助要點

二、目的

1.增進自然與生活科技教師的專業知能

2.提供自然與生活科技教師相關資訊

三、主辦單位：台南市政府教育處

承辦單位：自然與生活科技學習領域輔導團、億載國小

台南市兒童科學教育中心

四、研習對象：台南市各國小九十九學年度擔任自然與生活科技領域的老師40人

五、報名方式

1.網路學習護照報名（http://e-learning.tn.edu.tw/），每校1-2名。

2.若有相關問題，請洽永華國小．陳春敏老師（tnchmin@mail.tn.edu.tw）或億載國小．蔡惠娟組長（denny@yzes.tn.edu.tw）聯繫

六、教師專業知能研習課程表：

| 日 期 | 研習主題 | 研習地點 |
| --- | --- | --- |
| 10月5日（三） | 創新教學活動設計 | 東光國小東光館地下ㄧ樓 自然科學教育資源中心 |
| 10月19日（三） | 海洋教育資源應用 |  |
| 11月9日（三） | 生命教育融入教學 |  |

七、課程設計、研習講師：自然與生活科技學習領域輔導團

八、辦理本項活動著有績效者，由承辦單位依權責敘獎。

九、本計畫經報  市府核准後實施，修正時亦同。

十、經費概算表

| 講師鐘點費 | 單價 | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1600 | 6小時 | 9600 | (外聘)2小時×3場 |
|  | 800 | 6小時 | 4800 | 助教 |
| 印刷費 | 50 | 120人 | 6000 | 40人×3場 |
| 教材教具費 | 2000 | 1式 | 2000 |  |
| 膳費 | 25 | 120人 | 3000 | 40人×3場 |
| 雜支 | 800 | 1式 | 1200 |  |
| 合計 |  |  | 26600 |  |

附件二經費編列參考表單

教育部補助辦理精進教學要點與經費、核結相關條文節錄

【內容說明】

101年度「教育部補助辦理精進教學要點」中，節錄有關經費編列項目及基準、經費請撥及核結之相關條文。

九、經費支出項目及基準

（一）代理代課費：用於課程督學、輔導團幹事、輔導團員、本土語言指導員等減課之用；國小教師一節新臺幣二百六十元，依規定聘用之教學支援工作人員一節新臺幣三百二十元，國中教師一節新臺幣三百六十元，代理全時公假支援之課程督學、輔導團幹事或輔導員之課務者，得以代理教師待遇聘任。

（二）教材教具：輔導團教材教具每年以新臺幣二十萬元為限。

（三）場地佈置費：每場以不超過新臺幣三千元為限。

（四）印刷費：含專業成長各項活動與紙本、光碟等形式之出版品之印製與壓製經費，講義費以每人新臺幣一百元為限。

（五）其他：以上未列舉者，依相關規定或實際需要核實編列。

教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點相關條文節錄

【內容說明】

「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」中，節錄有關經費編列、支用、請撥及核結等之相關規定及說明。

一、依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」中部分條文：

（一）申請補助案件，下列經費不予補助：

１、人事費。

２、內部場地使用費。

３、行政管理費：包括機關、學校或團體內部之水電費、電話費、燃料費及設備維護等費用。

（二）受本部補助之機關、學校或團體人員，不得支給下列經費：

１、出席費：依行政院訂定之各機關學校出席費及稿費支給要點規定，本機關學校（含任務編組）人員及應邀機關學校指派出席代表，雖出席會議，不得支領出席費。

２、稿費：依行政院訂定之各機關學校出席費及稿費支給要點規定，各機關學校處理與業務有關之重要文件資料，交本機關學校人員撰述、翻譯或編審者，不得支給稿費。機關學校處理與業務有關之重要文件資料，交本機關學校人員撰述、翻譯或編審者，不得支給稿費；另稿費涉及支給，編列稿費應備註說明其必要性、內容及對象。

３、審查費：審查費係本機關基於業務上之需要，委請本機關以外之專家學者審查有關計畫、稿件及案件等所支付之酬勞，本機關人員不得支領。

４、工作費、主持費、引言人費、諮詢費：補助計畫之擬訂及執行為受補助機關、學校或團體之職責範圍，其業務推動係屬本職工作，除實際擔任授課人員，得依規定支領講座鐘點費外，本機關人員不得支領工作費及相關酬勞；即本計畫之補助經費不得編列加班費，如有必要，得由該機關年度經費核實支領加班費。

（三）其他注意事項

1.印刷費：研習手冊、成果印製、講義資料、教材印刷、成果彙整等紙張手  冊印製全部皆屬之，請合併一個大項目，後加欄位細分小項次；另不得編列教材編纂費。

2.膳費：內應含三餐及茶點，不得額外編列茶水飲料等費用。所有經費表有茶水或誤餐費或誤餐費（含茶水）的，請全部併計為「膳費」。

3.保險費：「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」施行後，各機關學校不得再為其公教人員投保額外險，僅得為非上開與會人員辦理保險，爰保險費需註明公務人員除外。

4.場地佈置費：不補助內部場地使用費，可編場地佈置費，（實報實銷但不宜高於3000元）。

5.雜支：

（1）文具用品、紙張、電腦耗材墨水匣、郵資、水電等，全部都屬於雜支請併入計算，不能單獨列出”文具紙張”或”電腦耗材”等文字。

（2）所有經費併入計算後要注意雜支計算，雜支計算勿超過業務費總額（不包括雜支）的6%。

6.獎金、禮劵：部裡計畫多數不會同意編獎金或禮券等類似項目，這些都要專案報行政院的，也不見得會同意。

二、依「教育部補助辦理精進教學要點」中經費支出項目及基準：

（一）代理代課費：用於課程督學、輔導團幹事、輔導團員、本土語言指導員等減課之用；國小教師一節新臺幣二百六十元，依規定聘用之教學支援工作人員一節新臺幣三百二十元，國中教師一節新臺幣三百六十元，代理全時公假支援之課程督學、輔導團幹事或輔導員之課務者，得以代理教師待遇聘任。

（二）教材教具：輔導團教材教具每年以新臺幣二十萬元為限。

（三）場地佈置費：每場以不超過新臺幣三千元為限。

（四）印刷費：含專業成長各項活動與紙本、光碟等形式之出版品之印製與壓製經費，講義費以每人新臺幣一百元為限。

（五）其他：以上未列舉者，依相關規定或實際需要核實編列。

※其他項目請參考「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」（如後附）

三、「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」施行後，各機關學校不得再為其公教人員投保額外險，爰不能重複編列保險費，僅得為非上開與會人員辦理保險。

四、各縣市另訂有經費標準，惟不超過本部訂定標準為限；另各縣市經審查通過之計畫，務必請縣市政府相關單位依權責審核檢視各項編列細項及標準是否妥適，再連同計畫報部核備。

五、本部各項補助或委辦經費核定情形，應通知受補助或委辦單位……，應敘明納入地方預算或以代收代付方式辦理。受補助或委辦單位應儘速依下列規定，檢附領據送本部辦理撥款：

（二）經費撥付原則：

３、計畫經核定後，先行請撥第一期經費，已撥經費執行率達百分之七十以上時，得請撥次一期所需經費。請撥次一期經費時，應檢附「教育部補助（委辦）經費請撥單」（附表一）。

六、各項補助或委辦經費之支用，應依下列規定辦理：

（一）應按原定工作計畫或指定用途支用，經費支用項目及基準應依中央政府各機關用途別科目分類及執行標準表或本部補助及委辦計畫經費編列基準表規定列支，不得另立名目。

（二）受本部補助之機關、學校或團體人員，不得支給下列經費：

１、出席費：依行政院訂定之各機關學校出席費及稿費支給要點規定，本機關學校（含任務編組）人員及應邀機關學校指派出席代表，雖出席會議，不得支領出席費。

２、稿費：依行政院訂定之各機關學校出席費及稿費支給要點規定，各機關學校處理與業務有關之重要文件資料，交本機關學校人員撰述、翻譯或編審者，不得支給稿費。

３、審查費：審查費係本機關基於業務上之需要，委請本機關以外之專家學者審查有關計畫、稿件及案件等所支付之酬勞，本機關人員不得支領。

４、工作費、主持費、引言人費、諮詢費：補助計畫之擬訂及執行為受補助機關、學校或團體之職責範圍，其業務推動係屬本職工作，除實際擔任授課人員，得依規定支領講座鐘點費外，本機關人員不得支領工作費及相關酬勞；其有延長工作時間者，得由本機關年度經費核實支領加班費。

（三）補助及委辦計畫因業務實際執行需要，須變更計畫預算規模或調整經費支用項目者，應檢送「教育部補助（委辦）計畫經費調整對照表」（附表三）報本部辦理。

4-7

教育部補助及委辦計畫經費編列基準表節錄

【內容說明】

本基準表為「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」之附件，除本部補助辦理精進教學要點中規範之項目及基準外，另請依本表節錄所列項目名稱及基準編列經費。

| 項目 | 單位 | 編列基準 | 定義 | 支用說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人事費 （一）計畫主持人 （二）協同計畫主持人 （三）兼任行政助理 （四）專任行政助理 （五）專任行政助理勞、健保費 | 人月 人月 人月 人月 | 5,000元至8,000元 4,000元至6,000元 3,000元至5,000元 比照國科會補助專題研究計畫助理人員工作酬金參考表。若12月1日仍在職者，始得按當年工作月數依比例編列年終獎金。 核實編列 | 凡委辦計畫所需人員之酬金屬之。 | 人事費應併入所得並請受委託機關代扣繳稅款。 - 資格規定：請參考本部委託研究計畫辦理。 - 各委辦計畫人數以不超過4人為原則，但應業務需要，經機關首長同意，得酌予增列。 - 專兼任行政助理之聘用，應依各單位人員進用辦法進用與管理。 - 支用限制： （一）補助案件除因特殊需要並經本部同意者外，以不補助人事費為原則。 （二）計畫主持人或協同計畫主持人除因執行跨校、跨領域及其他非屬本職職責之計畫，經本部同意者外，原則不予補助相關主持人費。 （三）本項經費除經本部同意者外，不得流入；除情況特殊者，所須經費占總經費之比例以不超過50％為原則。 （四）已按月支領固定津貼者不得重複支領本計畫之其他酬勞。 （五）研究生兼職應按各校訂定之兼職規定辦理。 （六）同一時間內計畫主持人或協同計畫主持人承接二項以上委辦計畫以及本部連續三次以上委託同一單位或人員辦理之計畫，應予列為計畫成效查核重點。 （七）專任行政助理不得再兼任本部或其他機關委託計畫。 |
| 二、業務費 （一）出席費 | 人次 | 1,000元至2,000元 | 凡邀請個人以學者專家身分參與會議之出席費屬之。 | - 以邀請本機關人員以外之學者專家，參加具有政策性或專案性之重大諮詢事項會議為限。一般經常性業務會議，不得支給出席費。又本機關人員及應邀機關指派出席代表，亦不得支給出席費。 二、核銷時應檢附會議簽到紀錄。 |
| （二）稿費 |  | 一、整冊書籍濃縮： 每千字 1.外文譯中文：690至1,040元，以中文計 2.中文譯外文：870元至1,390元，以外文計 二、撰稿：每千字 1.一般稿件：中文580元至870元 2.特別稿件： - 中文 690元至1,210元 - 外文 870元至1,390元 三、編稿費： - 文字稿：每千字 - 中文 260元至350元 - 外文 350元至580元 2.圖片稿： 每張115元至170元 四、圖片使用費：每張 1.一般稿件： 230元至920元 2.專業稿件： 1,160元至3,470元 五、圖片版權費： 2,310元至6,930元 六、設計完稿費： 1.海報：每張 4,620元至17,330元 - 宣傳摺頁： - 按頁計酬： 每頁920元至2,770元 - 按件計酬： 每件3,470元至11,550元 七、校對費： 按稿酬5％至10％支給 八、審查費： 1.按字計酬： 每千字中文170元 外文210元 2.按件計酬： 中文每件690元； 外文每件1,040元 | 凡委託本機關學校以外人員或機構撰述、翻譯或編審重要文件或資料之稿費屬之。 | 一、依「各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理。 - 稿費含譯稿、整冊書籍濃縮、撰稿、編稿費、圖片使用費、圖片版權費、設計完稿費、校對費及審查費。 - 稿費之支給，若依政府採購法規定以公開方式辦理者，得不受上開支給標準之限制。 - 稿費中之譯稿項目，由各機關本於權責自行衡酌辦理。 五、依行政院主計處93年1月20日處忠字第0930000424號函釋，專家學者於出 席會議前先行對相關文件所作審查，如係作為出席會議時發表意見之參考，則屬會前準備工作，與某些業務文件或資料，必須先經專家學者書面審查後再行開會之情況有所不同，不得在出席費外另行支給審查費。故應從嚴認定會前準備與實質審查之區別，於開會前確有實質書面審查之必要者，始得支給審查費。 |
| （三）講座鐘點費 | 人節 | 外聘－國外聘請2,400元 外聘－專家學者1,600元 外聘－與主辦或訓練機關（構）學校有隸屬關係之機關（構）學校人員1,200元 內聘－主辦或訓練機關（構）學校人員800元 講座助理－協助教學並實際授課人員，按同一課程講座鐘點費1/2支給 | 凡辦理研習會、座談會或訓練進修，其實際擔任授課人員發給之鐘點費屬之。 | 一、依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理。 二、授課時間每節為五十分鐘，其連續上課二節者為九十分鐘，未滿者減半支給。 三、凡本部補助及委辦計畫，本部人員擔任之各類訓練班次，其鐘點費應依內聘講座標準支給。 四、專題演講人員各場次報酬標準，由各機關（構）學校衡酌演講之內容自行核定支給。 |
| （四）裁判費 | 人日 人場 | 國家級裁判上限1,500元 省(市)級裁判上限1,200元 縣(市)級裁判上限1,000元 全國性競賽上限1,200元 省(市)競賽上限1,000元 縣(市)級競賽上限800元 每場上限400元 | 凡辦理各項運動競賽裁判費屬之。 | 一、依「各機關（構）學校辦理各項運動競賽裁判費支給標準數額表」辦理。 二、主辦機關（構）學校應視各項運動競賽項目之範圍、難易複雜程度、所需專業知識訂定裁判費，最高以不超過上開支給標準數額為上限。 三、主辦機關（構）學校之員工擔任裁判者，其裁判費應減半支給。 四、已支領裁判費者，不得再報支加班費或其他酬勞。 |
| （五）主持費、 引言費 | 人次 | 1,000元至2,000元 | 凡召開專題研討或與學術研究有關之主持費、引言費屬之。 |  |
| （六）諮詢費、 輔導費、 指導費 | 人次 |  |  | 得比照出席費編列。 |
| （七）訪視費 | 人次 | 1,000元至2,500元 | 凡至部屬機關學校瞭解現況，對未來發展方向提出建議，並作成訪視紀錄者屬之。 |  |
| （八）評鑑費 | 人次 | 2,000元至4,000元 | 凡至部屬機關學校評估計畫執行情形、目標達成效能之良窳，並作成評鑑記錄者屬之。 | 如審查委員赴各校評鑑已支領評鑑費，不得再以審查各校書面資料為由，重複支給書面審查費。 |
| （九）工作費、 工讀費 | 人日 | 每人每日760元 或每小時95元 | 辦理各項計畫所需臨時人力屬之。 | 一、應依工作內容及性質核實編列。 二、辦理各類會議、講習訓練與研討（習）會等，所需臨時人力以參加人數1/10為編列上限，工作日數以會期加計前後1日為編列上限。 |
| （十）印刷費 |  | 核實編列 |  | 一、為撙節印刷費用支出，各種文件印刷，應以實用為主，力避豪華精美，並儘量先採光碟版或網路版方式辦理。 二、印刷費須依政府採購法規定程序辦理招標或比議價，檢附承印廠商發票核實報支。 |
| （十一）資料蒐集費 |  | 上限30,000元 | 凡辦理計畫所須購置或影印必需之參考圖書資料或資料檢索等屬之。 | 一、圖書之購置以具有專門性且與計畫直接有關者為限。 二、擬購圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價於計畫申請書中。 三、檢附廠商發票核實報支。 |
| （十二）國內旅費、短程車資、運費 | 人次 | 短程車資單趟上限250元 | 凡執行計畫所需因公出差旅運費屬之。 | 一、國內旅費之編列及支給依「國內出差旅費報支要點」辦理。 二、短程車資應檢據核實報支。凡公民營汽車到達地區，除因急要公務者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。 三、運費依實際需要檢附發票或收據核結。 |
| （十三）膳宿費 | 人日 | - 辦理半日者：膳費上限120元 - 辦理1日（含）以上者： （一）參加對象為政府機關學校人員者，每人每日膳費上限為250元或275元；每日住宿費上限為1,400元或1,600元 （二）參加對象主要為政府機關學校以外之人士者，每人每日膳費上限為500元；每日住宿費上限為1,400元 （三）辦理國際性會議、研討會（不包括講習、訓練及研習會），每人每日膳費上限為1,100元；每日住宿費上限為2,000元，外賓每日住宿費上限為4,000元 | 凡辦理各類會議、講習訓練與研討（習）會所需之膳宿費屬之。 | 一、各類會議、講習訓練與研討（習）會之辦理場地及經費編列應依「教育部及所屬機關學校辦理各類會議、講習訓練與研討（習）會相關管理措施及改進方案」規定辦理，其中膳費內應含三餐及茶點等，不得額外編列茶水飲料等費用。 二、有關膳宿費規定，應本撙節原則辦理，並得視實際需要依各基準核算之總額範圍內互相調整支應。 三、各單位如於本項膳宿費以外再發給外賓其他酬勞者，其支付費用總額仍應不得超出行政院所訂「各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表」規定。 |
| （十四）保險費 | 人 |  | 凡辦理各類會議、講習訓練與研討（習）會及其他活動所需之平安保險費屬之。 | 一、「公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法」施行後，各機關學校不得再為其公教人員投保額外險，爰不能重複編列保險費，僅得為非上開與會人員辦理保險。 二、每人保額應參照行政院規定「奉派至九二一震災災區實際從事救災及災後重建工作之公教人員投保意外險」，最高以300萬元為限。 |
| （十五）場地使用費 |  | 核實編列 | 凡辦理研討會、研習會所需租借場地使用費屬之。 | 一、補助案件不補助內部場地使用費。 二、本項經費應視會議舉辦場所核實列支。 |
| （十六）勞工退休金或離職儲金 |  | 以每月薪資6％為編列上限 | 專任行政助理之勞工退休金或離職儲金屬之。 | 如委辦計畫所核定之經費項目中，包含聘僱專任行政助理，用人機關可依「勞工退休金條例」或「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」於每月薪資6％的範圍內擇一編列。 |
| 三、雜支 |  | 一、屬補助計畫者，按業務費之6％編列。 二、屬委辦計畫者，按人事費及業務費合計數之6％編列。 三、有關雜支已涵蓋之經費項目，除特別需求外，不得重複編列。 | 凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、錄音帶、資訊耗材、資料夾、郵資、誤餐費等屬之。 |  |
| 四、行政管理費 |  | 一、計畫期程不滿6個月者，得按業務費及雜支合計數之8％以內編列，最高不得超過15萬元。 二、計畫期程達6（含）個月以上者，得按業務費及雜支合計數之10％以內編列，最高不得超過30萬元。 三、有關行政管理費已涵蓋之經費項目，除特別需求外，不得重複編列。 | 凡機關、學校、法人因辦理委託計畫所支付具不屬前述費用之水電費、電話費、燃料費及設備維護費屬之。 | - 補助案件不補助本項經費。 - 本項經費除經本部同意者外，不得流入。 - 依本部83年12月8日台83會066545號函，行政管理費以領據結報。 |