台南縣99學年度第1學期國小組本國語文輔導團會議記錄

一、時間：99年09月25日（星期一）下午一時三十分

二、地點：下營

三、主持人：許玉蘭校長
四、紀  錄：王嘉蜜

五、出席者：高美玲、沈珍貝、陳惠芬、王嘉蜜

六、主席報告：

1.頒發輔導員聘書，感謝各位的支持與付出，接下來的一年讓我們在專業領域更精進、攜手共同為台南縣國語文教育繼續打拼。

2.10月1日教發科將針對攜手計畫到校訪視活動，下午2：00在大竹國小召開研討會，請嘉蜜出席，反應相關意見，協調會後再依實際需求排定大家輪流訪視的行程。

七、工作事項討論結果：

（一）9月29日新豐區諮詢服務在長興國小辦理，由惠芬主講，請珍貝協助。

（二）9月30日國語文領域召集人研習活動，請美玲主任聯絡麻豆國小學員分組事宜；當天下午2：00－3：00進行分組討論，各組選出報告人、紀錄者各一人，討論議題如下(美玲主任請麻豆國小附印在手冊中)：

1.各校領域召集人產生方式。2.領域召集人工作與任務。3.領域召集小組運作模式。

4. 領域召集小組運作困境。5.建議。

（三）100年精進教學計畫部分，子計劃二－輔導團運作經費9萬元，請惠美依99年計畫修正撰寫。子計劃一－國語文增能研習（含課綱微調宣導）部分，擬以「晨讀」為主題，請珍貝寫研習計畫，請惠美和珍貝在10月18日前E給團員，共同參閱修正，方便美玲主任在10月23日整理後E給黃文信課督。

（四）「注音符號補救教材」研發工作按原分配項目進行：

1.教學活動以韻文或唸謠帶入教學及拼音練習，撰寫格式請惠芬先行整理後E給嘉蜜和美玲。

2.兒歌範文刪除，教學遊戲由美玲主任負責整理，團員夥伴每人各提供3個遊戲給美玲主任，格式分項如下（請美玲主任設計表格E給團員）：（1）活動名稱（2）教學目標（3）活動流程、需要教具器材等。

※本教材預計在11月10日完稿，因此團員夥伴需在10月25日完成初稿，討論修正後於11月1日集結，11月5日完成校稿，11月8日提交。

（五）10月18日原擬到台北參訪交流，兩天行程礙於經費不足、團員課務問題而取消，

改至鄰近縣市參訪。嘉蜜連絡嘉義灣潭國小，當日灣潭國小承辦全縣研習活動，請團員們下次開會商討參訪日期。

（六）10月4日請各自進行負責工作、搜尋資料及教材設計撰寫。

八、散會