臺南市政府教育局「水資源教學體驗日」服務團隊組織編配職掌表

1. 實施日期：民國100年11月1日(星期二) 9:00~15:30。（工作人員請於八點就緒）
2. 參加對象：本市國小學童（中年級）與帶隊教師（TOP 100 學校代表）、本市媒體記者。
3. 活動地點：臺南市安平區億載國民小學。風雨球場。四樓視聽教室
4. 時間規劃：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 活動內容 | 時間 | 活動內容 |
| 09:00~09:20 | 報到（100校）。視聽教室 | 12:50~13:30 | 分組闖關（二）。各場地 |
| 09:20~09:30 | 活動開始與說明 | 13:30~14:10 | 媒體記者會。風雨球場 |
| 09:30~10:40 | 水資源教學 | 14:10~14:50 | 水資源知識大PK |
| 10:40~11:40 | 分組闖關（一）。各場地 | 14:50~15:10 | 頒獎+填寫問卷 |
| 11:40~12:50 | 用餐 / 休息。風雨球場 | 15:10~ | 賦歸 |

1. 服務團隊：
   1. 億載國小：各處室主任及組長。二位實習老師。總務處事務助理群
   2. 崇明國小：李文獻等共六人
   3. 崇學國小：杜雨霖等共六人
   4. 瑞峰國小：林瑞崑等共二人
   5. 西門國小：海洋教育輔導團
   6. 環境教育輔導員：陳榮華。李世賢。黃世恒。陳雅芳。盧柏成。夏穎蘄
   7. ３Ｍ公司及怡德公關：３Ｍ約四人。怡德公關JULIA等共四人
   8. 億載國小志工：楊博名。黃品儒。陳琬琳。陳秀惠。黃佩珠。吳欣霖。黃瓊慧。陳桂妙。林貴麗。蔡慶堂 … 持續邀請
   9. 台南大學支援：ＯＯＯ。ＯＯＯ。ＯＯＯ。ＯＯＯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 組別 | 負責人 | 協助人 | 工作內容 |
| 1 | 召集組 | 鄭局長邦鎮 | 王副局長水文  黃副局長緒信  吳國珉科長  張冰嫈股長  黃榆庭科員 | 召集各項協調工作之推動 |
| 2 | 執行組 | 吳校長淑芬 | 劉協成主任  林明紅主任  許志彰主任  林勇成主任 | 1. 活動工作執行之規劃及推動。 2. 各項庶務工作之掌握及進程控管。 3. 活動進行之人員安排及分配掌握。 4. 工作時程之控管與各連絡事項之掌握。 |
| 3 | 活動組 | 林勇成主任 | 活動主持人：  張心平老師  蔡孜怡組長  郭郁芳老師  陳逸君老師  十個關卡支援人員共36人 | 1. 活動進行程序掌控。 2. 邀請市長及局長。（勇成） 3. 活動課程講義編製及印刷。（孜怡） 4. 水資源講師、十個關卡內容規劃。（勇成） 5. 關卡關主與教具規劃，風雨球場四關。川堂四關。自然教室二關。共十關。（勇成） 6. 關卡擴音設備（請關主協助）。 7. 關卡教材設計製作(輸出珍珠板240\*120) －5個關卡，一式兩套，合計十面教材輸出。 8. 關卡嚮導人員 & 小隊旗共十面。（勇成） 9. 午餐便當。（郁芳逸君） 10. 校園PK大競賽輸出PK舉牌。（逸君） 11. PK大競賽題目彙整。（勇成） 12. 水資源種子大使證書設計/完稿。（逸君） 13. 主持人主持會場秩序之掌握。（心平） 14. 廠商燈光、音響掌控。（勇成） 15. 活動成果與報告。（孜怡逸君郁芳） |
| 4 | 記者會組 | 林勇成主任 | 記者會主持人  3M公司人員  吳嘉峻組長  志工2人 | 1. 舞台背板設計與製作（勇成） 2. 視訊設備(150吋投影螢幕x1/輸出設備\*2) 3. 燈光設備(左右面光 Parx4) 4. 音響設備(無線mic\*4) 5. 接待牌。簽名海報。儀式台。司儀稿 6. 學生合唱表演（群展佳怡） 7. 新聞與活動資料（勇成） 8. 專業攝影。專業錄影+影帶剪接 9. 媒體/與會贈品。媒體邀請函。問卷設計 10. 新聞稿發送與確認（勇成） |
| 5 | 報到組 | 劉協成主任 | 沒課的組長  志工 | 1. 報到工作各項服務事宜。（報到處分為學校及貴賓記者二組、學校依編號報到） 2. 中午協助發送餐盒。（各校及工作團隊） 3. 貴賓及記者報到、引導工作。 |
| 6 | 佈置組 | 許志彰主任 | 王建權組長  蔡惠娟組長  陳嬿竹組長  柯清華幹事  陳姿吟小姐 | 1. 氣球拱門與布條（請先製作） 2. 活動場地指引海報（視聽教室。風雨球場。各關卡等，會提供規劃圖給大家） 3. 風雨球場。四樓視聽教室。關卡佈置 4. 洗手間指引海報（相關場地及風雨球場） 5. 支援投影螢幕x1 6. 校園PK大競賽場地準備與佈置等事項 7. 場地恢復與整理（大家一起幫忙） |
| 7 | 環境組 | 林明紅主任 | 沒課的組長  志工及護士 | 1. 停車引導。環境整理 2. 參與活動學生安全等相關協助。（護士） |
| 8 | 總務組 | 陳靜慧主任 | 蔡孜怡組長 | 經費支用及核銷事宜。 |
| 9 | 場地資訊組 | 許永暉代主任 | 王盈霖組長 | 活動場地資訊及攝影拍攝協助。 |
| 10 | 危機處理組 | 林勇成主任 | 吳嘉峻組長 | 危機事項之控管處理。 |