臺南市101年度客語生活學校督導訪視計畫

壹、依據：

一、客家委員會推動客語生活學校督導評核要點。

二、客家委員會101年度客語生活學校督導訪視計畫。

貳、目的：

一、透過客語生活學校評核機制，提昇客語教學推展成效。

二、探討各校推動客家語教學面臨之共同困境，協助各校發展有效之解決策   
    略。

三、以輔導方式協助各校落實及提升客語生活學校計畫執行成效，進而傳承  
    並發揚客家文化。

參、訪視對象：本市101年度「推動客語生活學校計畫」受補助學校22所。

肆、指導單位：客家委員會

伍、主辦單位：臺南市政府教育局。

陸、執行單位：臺南市政府教育局小教科。

柒、協辦單位：臺南市新民國小

捌、實施時間：101年8月至11月。

玖、督導訪視工作期程：

| 階段 | 工作項目 | 實施 時間 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.排定訪視各校日期2.受訪學校繳交自評表 | 101.10 | 22所受訪學校寄送自評表:(附件二) 1.電子檔:mail至劉育玲yulin610@tn.edu.tw 來函主旨及自評表檔名請務必打上「○○學校客生自評表」，以利統整。 2.紙本:核章後於10/3前逕寄新營區新民國小劉育玲教師收(730新營區公園路一段136號)，電話：0937613610。 |
| 二 | 實施輔導訪視 | 101.10 | 1.訪視委員到校輔導訪視。 2.學校呈現評鑑資料盡量以電子檔案為主，受訪學校共創環保無紙校園。 3.受評資料請事先燒錄於光碟內1式4份，訪視當天交由訪視委員及新民國小。 4.訪視後一周內寄四張當日訪視相片及回饋單至劉育玲yulin610@tn.edu.tw(附件三、四) |
| 三 | 訪視檢討會 | 101.11 | 報告輔導訪視結果及檢討成效。 |
| 四 | 成果彙編 | 101.11 | 1.公佈輔導訪視結果，並提出績優學校敘獎。 2.寄送輔導訪視成果資料（含光碟）至客委會。 |

壹  拾、到校督導訪視流程

| 程序 | 工作項目 | 時間 | 主持人 | 工作重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 學校報告 | 10分鐘 | 校長或主任 | 介紹學校實施概況 |
| 二 | 資料查閱及人員訪談 | 20分鐘 | 校長或主任 訪視委員 | 查閱資料及訪談相關人員 |
| 三 | 綜合座談 | 15分鐘 | 校長或主任 | 訪視委員及受訪學校意見交流 |
| 四 | 客語生活環境校園參觀 | 15分鐘 | 校長或主任 | 參觀學校整體環境設施及教學 |

壹拾壹、訪視內容：

一、計畫是否按照預定目標、進度執行。

二、已有執行成果，與預期效益是否符合。

三、是否實施客語日相關活動。

四、是否已建立完整補助案件檔案資料備查。

五、是否以公開發表計畫之方式展示成果。

六、經費是否按照客委會核定項目核實支用。

七、支出原始憑證是否依照客委會規定辦理。

八、市政府、師生、家長及社區人士是否參與本計畫。

壹拾貳、訪視行程

| 101年臺南市客語生活學校訪視行程表 NO | 日期 | 星期 | 9:00-10:00 | 10:45-11:45 | 13:30-14:30 | 工作人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/9 | 二 | 私立大衛營幼兒園 | 鹽水區鹽水國小 | 鹽水區仁光國小幼兒園 | 育玲 |
| 2 | 10/11 | 四 | 安南區長安國小 |  |  | 育玲 |
| 3 | 10/15 | 一 | 新營區新興國小 | 東山區東山國中 |  | 育玲 |
| 4 | 10/16 | 二 | 中西區協進國小 | 安平區億載國小 |  | 育玲 |
| 5 | 10/18 | 四 | 善化區善化國小 | 新市區新市國小 |  |  |
| 6 | 10/19 | 五 | 新化區那拔國小 | 新化區大新國小 |  |  |
| 7 | 10/22 | 一 | 東區崇明國小 | 東區德高國小 |  | 育玲 |
| 8 | 10/23 | 二 | 北區賢北國小 | 安南區海佃國小 |  | 育玲 |
| 9 | 10/25 | 四 | 東區復興國小 | 永康區三村國小 |  |  |
| 10 | 10/26 | 五 | 永康區復興國小 | 永康區崑山國小 |  |  |
| 11 | 10/29 | 一 | 新營區新營國小幼兒園 | 新營區新民國小 | 評審會議 |  |

壹拾參、訪視委員

| NO | 姓 名 | 服 務 機 關 | 現 任 職 務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溫紹炳 | 美和科技大學 | 教授 |
| 2 | 溫彩棠 | 客家委員會 | 委員 |
| 3 | 巫月雲 | 臺南市南瀛客家文化協會 | 創會理事長 |

壹拾肆、工作人員

| NO | 姓 名 | 服 務 機 關 | 現 任 職 務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王念湘 | 大內國小 | 輔導團本土語言召集校長 |
| 2 | 曾文欽 | 仁德國小 | 輔導團本土語言副召集校長 |
| 3 | 劉育玲 | 新民國小 | 中央輔導團教師(本土語言) 輔導團本土語言輔導員 |
| 4 | 李志祥 | 仁和國小 | 輔導團本土語言指導員 |
| 5 | 徐逸豪 | 玉井國小 | 輔導團本土語言輔導員 |
| 6 | 魏梅芳 | 大內國小 | 輔導團本土語言輔導員 |

壹拾伍、經費：由客家委員會專款補助。

壹拾陸、獎懲方式：

一、由本府依訪視委員實地訪視結果推薦績優學校，經客家委員會遴選核備後，由客委會頒發獎狀予以鼓勵。

二、各績優學校經客家委員會核備後，頒發獎狀予以鼓勵，並由本府核予相關人員（承辦單位暨績優學校）各嘉獎兩次（依客語班級數10班（含）以下校長及相關人員至多5人；11-30班校長及相關人員至多8人；31班以上校長及相關人員至多10人）。

三、執行成效未盡理想之學校，由客家委員會另擇期訪視其改善情形。

四、若工作進度已嚴重落後，明顯無法於申請年度完成者，客家委員會得取消補助資格，並視情節輕重追回全部或部分已撥付款項。

壹拾柒、經費核銷方式：於計畫完成1個月內檢具經費支出明細表、原始憑證及訪
        視評核報告書，送客家委員會核銷結案。

壹拾捌、 辦理本計畫之工作人員准予公差假登記，有功人員得依權責核予敘獎。

壹拾玖、本計畫陳奉 核定後實施，修正時亦同。

(附件一)

客家委員會推動客語生活學校計畫實地訪查紀錄表

| 受補助學校名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受補助學校陪訪人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訪查時間 | 年 月 日 時至 時 |  |  |  | 訪查地點 |  |  |  |
| 訪查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訪查項目及配分 |  | 符合 ﹙是﹚ | 不符 ﹙否﹚ | 原因 |  | 建議 |  | 評分 |
| 一、計畫是否按照預定目標、進度執行？（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、已有執行成果，與預期效益是否符合？（15分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、是否實施客語日相關活動？（15分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、是否已建立完整補助案件檔案資料？（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、是否以公開發表計畫之方式展示成果？（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、經費是否按照本會核定項目核實支用？（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、支出原始憑證是否依照本會規定辦理？（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、縣（市）政府、師生、家長及社區人士是否參與本計畫？（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他相關配合措施。（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分數合計： 分 |  | 總 評 （50字以內） |  |  |  |  |  |  |
| 其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 教學情境之營造： - 客語日實施情形： - 是否實施客語日：1.□是2.□否 - 實施頻率：1.□每週2次2.□每週1次3.□每月1次4.□其他， （請說明） - 資源運用情形： - 客語廣播播放情形： - 客語學習情境布置情形： - 其他： - 客語課程實施情形： - 實施時間：1.□本土語言課2.□社團時間3.□晨間時光4.□午休 - 開設客語班級數： 班；□未開班，請說明原因 。 - 開班原則：1.□每年級都開班2.□混合開班（跨年級）。 - 其他： - 教學狀況：（包括使用之教材、教法運用技巧是否適合、師資狀況、創新教學、基本客語結構精熟程度及班級（社團）經營之教學專業能力） - 教材：1.□自編教材2.□市售教材3.□其他 。（可複選） - 師資：1.□外聘支援老師（□通過認證 位，□未通過認證 位）2.□現職老師（□通過認證 位，□未通過認證 位）3.□其他 位（請說明 ）。 - 學生選修情形： - 調查時，勾填選習客語人數 位，實際選習客語人數 位。 - 選習客語學生之背景：1.□本身是客籍學生、人數 人 2.□非客籍學生、人數 人。 - 教法：1.□簡易平實2.□活潑生動3.□多元資訊輔助4.□其他 。（可複選） - 家長配合情形： - 教學成果： - 需協助事項： - 建議： |  |  |  |  |  |  |  |  |

(附件二)

客家委員會推動客語生活學校計畫辦理學校自評表

| 辦理學校 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校自評項目 |  | 符合 ﹙是﹚ | 不符 ﹙否﹚ | 執行情形概述 | 備註 |
| 一、計畫是否按照預定目標、進度執行？ |  |  |  |  |  |
| 二、已有執行成果，與預期效益是否符合？ |  |  |  |  |  |
| 三、是否實施客語日相關活動？ |  |  |  |  |  |
| 四、是否已建立完整補助案件檔案資料備查？ |  |  |  |  |  |
| 五、是否以公開發表計畫之方式展示成果？ |  |  |  |  |  |
| 六、經費是否按照計畫核定項目核實支用？ |  |  |  |  |  |
| 七、支出原始憑證是否依照計畫規定辦理？ |  |  |  |  |  |
| 八、縣（市）政府、師生、家長及社區人士是否參與本計畫？ |  |  |  |  |  |
| 其他事項 |  |  |  |  |  |
| - 教學狀況： - 教材：1.□自編教材2.□市售教材3.□其他 。（可複選） - 師資：1.□外聘支援老師（□通過認證 位，□未通過認證 位）2.□現職老師 位（□通過認證 位，□未通過認證 位）3.□其他 位（請說明： ）。 二、學生選習情形：調查時，勾填選習客語人數 位，實際選習客語人數 位。 三、教學成果： 四、建議或需協助事項： |  |  |  |  |  |

承辦人：                  主任:                  校長/園長：

(附件三)

臺南市101年度客語生活學校督導訪視回饋單

一、學校：                    填表人(職稱/姓名)：

二、訪視日期： 101  年 10 月     日（星期    ）

三、回饋項目

（一）輔導訪視的時段安排：

□適當     □尚可     □不適當，建議改為：

（二）輔導訪視的流程安排：

□適當     □尚可     □不適當，建議改為：

（三）輔導訪視人員的態度：

□親切自然 □嚴肅拘謹  □尚可

（四）輔導訪視人員的專業素養：

□優良     □普通      □尚可

（五）相關資源與資訊的提供：

□充足     □普通      □尚可

（六）其他建議：

(附件四)

臺南市101年度客語生活學校督導訪視照片1

學校:                日期:

臺南市101年度客語生活學校督導訪視照片2

學校:                日期:

臺南市101年度客語生活學校督導訪視-受訪學校工作提示一覽表

| 程序 | NO | 工作項目 | 工作內容 | 交件時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受訪前 | 1 | mail自評表電子檔 | 1.來函主旨及檔名請務必打上校名，如:「新民國小客生自評表」以利統整。 2..mail至新民國小劉育玲yulin610@tn.edu.tw | 101.10.3前mail | 附件二 |
|  | 2 | 郵寄自評表紙本 | 1.核章 2.逕寄至新營區新民國小劉育玲教師收(730新營區公園路一段136號) | 101.10.3前寄出 |  |
|  | 3 | 準備受訪資料 | 學校呈現評鑑資料盡量以電子檔案為主，受訪學校共創環保無紙校園。 |  |  |
|  | 4 | 製做受評資料光碟 | 1式4份(註明學校) |  |  |
| 受訪當日 | 5. | 繳交受評資料光碟 | 1式4份,3位評委及新民國小劉育玲教師各1份(若劉老師當天未隨隊,請巫委員代收) | 受訪當日 |  |
|  | 6. | 照相 | 至少四張 |  |  |
|  | 7. | 訪視流程 | 依訪視流程進行 |  |  |
|  | 8 | 代訂便當 | 請10:45-11:45場次之學校代訂便當(數量以實到之評委及工作人員為準,每個80元,收據抬頭:新民國小) |  |  |
| 受訪後 | 9 | mail四張當日訪視相片及回饋單 | 1. 來函主旨及檔名請註明學校抬頭,如:「新民國小客生督訪相片」、「新民國小客生督訪回饋單」(分成二word檔,以利整理) 2.電子檔案請勿超過2MB | 訪視後一周內 | 附件三 附件四 |