臺南市101年度精進教學計畫前置規劃會議紀錄

時間：100年9月23日(星期五)下午2時

地點：新南國小中會議室

主席：督學室王立杰主任                                 記錄：蘇芳儀

與會人員：詳如訪視流程表列人員(附件七)

壹、介紹訪視委員暨與會貴賓。

貳、主席致詞。

參、報告事項：

一、臺南市100年精進教學計劃期中訪視建議方案，本市解決策略如下：

1、精進教學計畫之整體規劃：業針對委員建議善用課程督學智慧，除傳承經驗外，並於本市國教輔導團網站成立精進計畫人力資源庫、聘任本市退休校長和及曾任本局課程督學之現任校長，籌組輔導團輔導校長及擔任兼任課程督學。

2、教師進修與研習的規劃：在研習計畫的安排整合多元的單位團體，兼顧由下而上的基層教師需求及由上而下的的課程政策引導；實施行動研究；多蒐集第一線的教師及行政人員之回饋意見及成效資料；推動以學校為基礎的精進教學方案；學校層級的進修，以區策略聯盟合作模式，減少成本、資源共享及專業對話機制；設置教師研習中心等六個面向的建議上，已提列相關解決策略，並列入101年本市精進教學計劃研擬元素思考。

3、教師專業成長成效評估：除提列解決策略外，更列入本市101年精進計劃架構之核心規劃。

4、相關期中委員建議方案及本市解決策略，另請委員及與會人員，詳參附件一。

5、臺南市101年精進教學計劃需求評估及經費配置比例相關文件，請委員參閱附件六資料

二、101年度子計畫一及子計畫二規劃方向說明：

1、子計畫一及計劃二之規劃方向，係以教育部101年精進教學計劃政策重點，

融入原南縣市100年度精進教學計劃基礎，以創新研發、聯盟社群、專業

增能及分享推廣等四項作為規劃重點方向，擘劃本市101年至103年之精

進教學計劃。

2、相關文件及細部規劃，另列於討論事項中研討。

三、101年精進教學計畫之思考架構與計劃草案規劃說明：請與會人員參閱附件

簡報資料並另由本市課督學進行簡報說明。

肆、討論事項：

案由一：臺南市101年度精進計畫子計畫二規劃項目草案，內容如下，請委員   提供建議。

說  明：

一、臺南市101年度精進計畫主軸：

101年之精進計畫規劃重點，除了延續原台南縣市之基礎發展脈絡外，更

佐以「形塑教師專業、實踐優質教學」之核心要素，作為101年台南市

精進教學計劃主軸思考依據，規劃出縣市合併後為期三年之台南市精進

教學中程計畫，而此三期規劃則以：101年穩定發展、102年特色發展、

103年精緻發展架構發展進程，擘劃本市精進教學計劃、政策方案及行動

策略。

二、臺南市101年度精進計畫子計畫二架構構思：

101年度起，輔導團及議題團將定位為教師精進成長與課程設計的專業務

組織，並納入以下思考方向，進行各領域團子二內容撰寫：

1、以教學研發及教材創新與成果等研習規劃為子二重點推動方向，並以中程計劃方向思考、逐年提高相關辦理經費。

2、子計劃二新增籌組及辦理總召集人、國中小召集人學習社群。

3、子計劃二，關於本市重點推動政策、教育趨勢等相關結合輔導團課程或已預知需配合政策推動事項，納入101年子計劃二辦理之計劃與經費編列。

決  議：

一、經費分布圓餅圖再呈現經費內容的細項比例。。

二、計畫與經費年度比較可以轉化成柱型圖，呈現近幾年臺南市精進教學的

執行情況與變化。

三、計畫呈現近幾年規劃藍圖，展現系統規劃與永續性。

四、子計畫一之摘要表的編碼需有系統，方便查閱。

四、補上關於「自然與生活科技」精進教學必辦項目

五、計畫背景分析、家長與親師合作成長活動規劃再研議。

案由二：臺南市「100年期中訪視委員建議案」，本市解決策略暨融入101年精

進計劃措施，請委員提供意見。

說  明：

一、本案已於9月20日由國立台南大學黃宗顯教授提供書面審核意見，分

列100年期中訪視執行意見及101年精進教學前置規劃意見，詳如附

件五「台南市「101年精進教學前置規劃暨100年期中訪視建議與策略

-教育部南區審查委員書面審查建議及紀錄」，請委員參閱。

二、其餘相關建議，另請委員指導。

決  議：

一、自評表相關項目修正需補上，並計算100年度計畫執行率。

二、精進計畫相關規劃，需考慮到親師部分及家長的期待與需求。

伍、臨時動議：101年度計畫自評會議時間暫定於11月1日(週二)14:00。

陸、散會。

附件一

台南市100年精進教學計畫期中訪視之審查意見與解決策略

| 期中執行審查意見 | 解決策略 |
| --- | --- |
| 1、精進教學計畫之整體規劃 |  |
| (1) 善用課程督學智慧，除傳承經驗外，建議成立建立精進計畫人力資源庫，成立縣市級推動小組成員，長年協助精進計畫執行及撰寫。 (2)精進計畫人力的規劃建議： A.延聘退休校長擔任榮譽課程督學。 B.訂定校長兼任課程督學優惠辦法。 | 1、由台南市教育局結合輔導團總團、家長團體、教師團體、學者專家、各領域及議題輔導團團隊（含曾任課程督學之現任校長、退休校長及專任輔導員），設置精進計畫推動小組，聯結教育方案、中央政策、縣市特色、學校發展等需求，訂定精進教學總體計畫、縣市施行策略、參與願景。 2、聘任本市退休校長和及曾任本局課程督學之現任校長，籌組輔導團輔導校長及擔任兼任課程督學，並與本市試辦專任輔導員合組工作小組，規劃與提供精進計畫推動小組及輔導團相關計劃執行與撰寫、研發等業務之專業意見。 |
| 2、教師進修與研習的規劃： |  |
| （1）研習計畫的安排整合多元的單位團體，兼顧由下而上的基層教師需求及由上而下的的課程政策引導。 | 1、子計劃一： (1) 規劃全市性研習、校本研習、專業社群活動及各輔導團活動推展，於主軸會議及前置會議時廣納各目標團體及政策需要與趨勢，期末彙集成果及問卷調查檢視執行成效。 (2) 以教師反應意見、參與意願、教育部政策、縣市特色推展及學校本位需求，做為計畫研擬及增修之參考。 (3)結合本市各校統合視導作業【課程與教學視導】，進行各校辦理課程與教學-精進教學辦理情形、與基層教師進行面對面互動及研習成效評估。 (4)規劃及設置全市性策略聯盟研習活動，邀請相關業務科科長、督學共同參與，每年至少4場次。 2、子計劃二： (1) 每年六月由總團辦理輔導團業務評鑑「工作績效考核」，瞭解各團辦理精進教學之成效，並做為研習計劃修正及參改方向。 2. 輔導團各輔導小組每週定期召開團務會議，彙整各校提供問題，每月定期召開大型輔導團各小組召集人及主任輔導員會議，了解各團運作問題與困境，以納入研習課程規劃。 3.以輔導團課程督學、幹事作為團務溝通及服務平台，與各輔導小組召集人及主任輔導員，保持聯繫、掌握問題，並列入研習規劃及課程政策施行。 |
| （2）建議實施行動研究，探討實施的現況與成效 | 1、配合政策宣導性或課程規劃相關活動，積極鼓勵各校申辦教師專業社群，發展各校特色或解決教學現場問題。 2、規劃本市國中自然、語文、數學學習領域輔導團研發PISA試題，進行試題分析，幫助本市教師改變教學策略，了解本市各區域學生需提昇之學習能力。 3、辦理產出型研習，跨區及分組交流教案及教學現場問題處置方案，提供教師實質提昇及獲得教學歷程分享及參與經驗。 4、設置國語文領域輔導團、性平議題團、英語文領域輔導團專任輔導員，進行本市輔導團現況與成效行動研究、年度專題研究及成果分享。 5、社會領域輔導小組辦理Google Earth教學策略活動，增進國小社會教師聯結現行大型網站資源之教學實施應用能力。 |
| （3）多蒐集第一線的教師及行政人員之回饋意見及成效資料 | 1、透過各領域輔導團及議題團到校諮詢服務方式，蒐集基層教師及行政人員之回饋意見、建議資料。 2、各項研習辦理後，輔以研習後問卷填寫，蒐集並分析回收問卷，瞭解參與基層教師之回饋與滿意度。 3、設置台南市國教輔導團專屬網站，成立各輔導團及議題團線上回饋區，聽取及蒐集基層教師在網路及線上平台之意見回饋。 |
| （4）推動以學校為基礎的精進教學方案 | 1、結合子計劃二，透過各校校本課程研習的計畫申請，形塑與激發學校組織之創新與特色發展。 2、設置本市基層教師教學精進3年期中程計劃，逐年提昇學校申請教師社群方案經費比例，以每年提昇2%施行經費、5%校長引導校本及基層教師研發與教學成果發表之目標，形成教學精進社群、教材研發、教學知能產出，並彙整各校創新教學成效，達到本市精進教學教師專業增能，與其他縣市差異性之卓越發展。 3、辦理總召人、國中小召集人學習社群，結合校長於學校組織領導之知識實踐，帶領學校教師增能、知識再使用，並以教師社群為基礎，形塑學校組織研發考核、精進基層教師教學成效。 |
| （5）學校層級的進修，建議保留原台南市校本課程、研習模式，滿足大規模學校教師需求，小校以區策略聯盟合作模式，減少成本、資源共享及專業對話機制 | 1、保留及規劃合併後大台南市校本課程、研習模式，以滿足大規模學校教師需求；另規劃小校以分區策略聯盟研習合作模式，建置各區基層教師與輔導團對話機制，並達各區資源共享成效。 2、國教輔導團輔導小組到校諮詢服務採「分區策略聯盟」模 式辦理，於每學期第5、10、15週進行，依各校教師需求提 供各領域或議題相關訊息與專業知識規劃內容，貼近教學現 場之需。 |
| （6）設置教師研習中心 | 於本市所屬兩校設置教師研習中心：新南國小(永華行政區)及公誠國小(民治行政區)。 |
| 3、教師專業成長成效評估，如各項活動的成效檢核，以及教師實際應用在教學對學生學習的有效程度 | 1、整合縣市合併資源，建置輔導團網站，建置並提供各學習領域及議題輔導團，上傳到校服務數位教材資料庫、線上課程與教學優良教師人力資料庫之網路平台，以發揮專業交流分享、優良教材教案應用及即時回饋學生學習之功能。 2、透過校本課程研習的雙回饋機制，設計以下研習課程： （1）教師參加第一場產出型的研習，除回饋研習之滿意度外，並實際應用於教學，由教師針對學生的學習反映和學習成效，評估及了解研習對基層教師的專業提升與幫助。 (2)由學校辦理第二場分享研習，蒐集老師實際教學的心得與成效，以評估教師實際應用在教學對學生學習的有效程度。 |

◎執行困境與解決策略

| 執行困境 | 解決策略 |
| --- | --- |
| 1、議題輔導團進行到校服務諮詢時，國中部分之服務目標團體，不易有相對應的領域教師參與。 | 由議題團在到校服務時，先就國中實務現場了解所屬議題團適合配搭何種學習領域，先規劃本學習由哪一領域教師參加，並搭配該領域團共同到國中進行到校諮詢服務。例如人權團搭配社會團。 |
| 2、縣市合併後，行政轄區幅員遼闊，交通耗時，影響教師進修成效與意願。 | 1、於台南市國教輔導團網站開設線上研習課程，供學校教師選擇。 2、鼓勵各校申辦校本課程研習及各區策略聯盟課程，讓學校教師能在校內或區域間參與研習。 |
| 3、國中本土語言推動困境，在12年國教之願景下，仍需與家長對教學現場期待取得平衡。 | 因應國中本土語言不易推動的困境，規劃本市各校成立本土語言社團，並邀請輔導團提供師資，以利紮根於本土語言之教學現場。 |
| 4、推動「提升國小教師健康教育專業能力計畫」，現場教師對該項計劃具有實務與政策結合之疑義。 | 推動「提升國小教師健康教育專業能力計畫」，分三學年六個學期執行十個議題，多數參與研習之教師及健康教育種子教師均認為執行期程過長，且教師在此一年限中多數會因應調校或職務調整而流失，與要長期建置種子教師以為一校長期推動健康教育之理念，在實務上有其難處，且課綱能力指標在3年後與社會及學生與家長之需要性聯結亦會產生脫節，是否能有更有效能的推動及執行成效，建請教育部與智庫系統及縣市於相關座談時研商。 |

附件二

臺南市101年精進教學計畫之思考架構與計劃草案規劃

一、本市於99年12月25日完成縣市合併，本市輔導團亦於100年8月1起完成整併，在原有台南縣市之精進教學計畫規劃、推動模式和架構下，構築本市穩健發展的的精進教學計劃。在此立基下，101年之精進計畫規劃重點，除了延續原台南縣市之基礎發展脈絡外，更佐以「形塑教師專業、實踐優質教學」之核心要素，作為101年台南市精進教學計劃主軸思考依據，規劃出縣市合併後為期三年之台南市精進教學中程計畫，而此三期規劃則以：101年穩定發展、102年特色發展、103年精緻發展架構發展進程，擘劃本市精進教學計劃、政策方案及行動策略。

二、101年度為台南縣市輔導團合併後撰寫共同計劃之開始，原輔導團及議題團在往年相關子計劃二或子計劃一裡，均曾納入教育局業務科推展業務或擔任承辦單位，101年度起，將輔導團及議題團定位為教師精進成長與課程設計的專業務組織，並納入以下思考方向，進行各領域團子二內容撰寫、總團與子一計劃協辦：

（一）以班級教師社群、教學研發及教材創新與成果等研習規劃為子二重點推動方向，並以中程計劃方向思考、逐年提高相關辦理經費。

（二）子計劃二新增籌組及辦理總召人、國中小召集人學習社群。

（三）子計劃一及子計劃二，關於本市重點推動政策、教育趨勢等相關結合輔導團課程或已預知需配合政策推動事項，於輔導團前置會議及主軸會議共同研議，納入101年子計劃一、子計劃二或總團辦理之計劃與經費編列。

（四）合併前原已推動多年已無續辦必要之事項，或因時空背景、本市合併後相關業務科已另設推動單位與人力編制者，請於本次會議中提出，以共同研議，是否納入101年子一或子二或總團辦理之計劃與經費編列。

三、本市101年精進教學計畫主軸內容與草案，說明如下：

（一）本市精進計劃主軸草案，請各長官及與會委員參閱101年度精進計畫思考架構圖(附件圖一)、臺南市101年精進教學計畫藍圖架構示意圖（附件圖二），並請委員對本市草案所擬教育目標、子計劃一與子計劃二行動策略、成效評估部分，提供建議。

（二）100年輔導團合併前原南縣/市子計畫一、二摘要表已由本市課程督學彙整共同事項及相關比較內容表與架構內容(附件表一)，請各與會人員參考。

四、期由規劃之101年本市精進計劃主軸及前置會議，先以原台南縣市精進教學計劃下

「教師社群經費比例」、「教師精進教學教案課程研發發表與實踐」之現況進行背景分

析，結合本市學校及教師需求進行專業規劃、提升教師的本質學能，透過教學實踐體

現學用合一的目標，再經由成效的評估作為本市102年特色發展—精進教學計劃願景

與政策規劃重點，達到本市精進教學紮根、基層教師教學創新、學校教學專業之組織

革新暨本市與其他縣市、升格五都在精進教學計劃成效與作為之差異性卓越。

圖一

█臺南市101年精進教學計劃主軸思考架構圖

- 社群    2、研習     3、教學觀摩

4、工作坊  5、教學觀察 6、教案甄選

7、培訓    8、研發教材與評量

9、宣導    10、評鑑  11、行動研究

輔導員、校長、行政、家長、教師專業提升

- 教育願景

- 教育目標

- 規劃重點

- 延續性

- 規劃原則

A.觀照全面

B.掌握關鍵

C.形優輔弱

D.實踐目標

- 核心主軸

- 三期規劃

101穩定發展年

102特色發展年

103精緻發展年

- 行動策略

專業規劃

教學實踐

1、問卷

2、紀錄

3、教材研發

4、學校教學成效產出

5、彙整教師創新與教學成果

行塑教師專業

實踐優質教學

教師教學創新成效評估

精進計畫規劃推動

教師專業成長、教學成效表現成效追蹤與評估

1、問卷   2、座談會  3、研究

4、檔案   5、發表

效益評估

檢討修正

圖二

臺南市101年精進教學計畫藍圖架構示意圖

形塑教師專業

實踐優質教學

輔導團工作績效考核、研習回饋分析、服務及活動成果檢核

學習多元化、師資專業化

資源整合化、經營永續化

創新研發、聯盟社群、專業增能、分享推廣

觀照全面、掌握關鍵

形優輔弱、實踐目標

文化、豐餚、親水、科技、永續、時尚、便捷、魅力、育才、樂業、溫暖、安全、志工、美麗、活力、書香、國際、繁榮大台南—看見未來

願景

規劃原則

施政理念

教育目標

規劃重點

行動策略

成效評估

子計畫一

創新研發：育成專案國小組數學、英語領域補救教學教材推廣研習、教師精進計畫、英語情境課程研發計畫、「海洋生態多樣性」融入教材發展計畫、教師精進教學技巧示例甄選、提升語文閱讀、寫作方案

聯盟社群：教師專業成長與發展、校長精進學苑、國中小教務主任與教學組長精進教學專業知能提昇計畫、教師專業學習社群、「提升PISA國際評量競爭力」策略聯盟實施計畫、各校精進教學研習活動、策略聯盟計畫

專業增能：親師合作研習、提升國中小教師書法教學能力計畫、辦理綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作課程培訓、媒體素養教育、國家評量人才養成工作坊、防災教育方案、生命教育方案、品德教育方案、非專長授課教師辦理相關增能研習及提出解決方案、綜合關鍵實體課程、海洋、書法、生命、閱讀、防災

分享推廣：校外教學網路平台建置完成成果發表與推廣研習實施計畫、教師精進教學技巧示例甄選分享

子計畫二

創新研發：評量改進、教材研發、議題轉化、出版研究研發成果、教學演示、教學觀摩暨錄製教學光碟、資訊科技融入教學、線上研習教材開發

聯盟社群：輔導團總召及國中小召集人學習社群、議題團與領域團聯合到校服務

專業增能：辦理課綱微調之「課程轉化」研習課程、國家評量人才養成工作坊、非專長授課教師辦理相關增能研習及提出解決方案、總召集人、國中小召集人、專輔、團員領域增能研習、備課型研習

分享推廣：建置學習資源網站、建置人才庫、教學研發成果分享、產出實作研習和成果發表與分享、成果彙編

課程與教學視導、成果e化、校本研習、社群運作成效回饋評估

表一：原南縣市100年精進教學子計畫一執行項目摘要彙整表

| 編號 | 行動策略或計畫名稱 | 原南縣/市 | 教育部必（選）辦政策 | 延續 | 新增 | 刪除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 親師合作研習 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 2 | 教師專業成長與發展 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 3 | 校長精進學苑 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 4 | 國中小教務主任與教學組長精進教學專業知能提昇計畫 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 5 | 教師精進教學技巧示例甄選計畫（縣在子二） | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 6 | 創意教學方案與創意實踐方案 | 縣 |  | ■ |  |  |
| 7 | 課程與教學視導 | 市 |  | ■ |  |  |
| 8 | 育成專案國小組數學、英語領域補救教學教材推廣研習、教師精進計畫 | 市 |  | ■ |  |  |
| 9 | 提升國中小教師書法教學能力計畫 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 10 | 辦理綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作課程培訓 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 11 | 國中小學新進教師跨領域專業知能研習計畫 | 市 |  | ■ |  |  |
| 12 | 藝文工作坊 | 縣 |  |  |  |  |
| 13 | 提升語文閱讀寫作方案 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
|  | 精進英語閱讀寫作情境教學方案 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 14 | 校外教學網路平台建置完成成果發表與推廣 | 市 |  | ■ |  |  |
| 15 | 「提升PISA國際評量競爭力」策略聯盟實施計畫 | 市 | ■ | ■ |  |  |
| 16 | 「海洋生態多樣性」融入教材發展計畫 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 17 | 教師專業學習社群 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 18 | 各校精進教學研習活動 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 19 | 策略聯盟計畫 | 縣/市 |  | ■ |  |  |
| 20 | 配合本部委託國家教育研究院所辦理之「國家評量人才養成工作坊」培訓 |  | ■ |  | ■ |  |
| 21 | 針對非專長授課教師辦理相關增能研習及提出解決方案 |  | ■ |  | ■ |  |
| 22 | 媒體素養教育（選辦） |  | ■ |  | ■ |  |
| 23 | 課綱宣導方案 | 縣/市 |  |  |  | ■ |
| 24 | 辦理課綱微調之「課程轉化」研習課程 |  | ■ |  | ■ |  |
| 25 | 防災教育方案 | 縣/市 | ■ | ■ |  |  |
| 26 | 生命教育方案 | 縣 | ■ | ■ |  |  |
| 27 | 品德教育方案 | 縣 | ■ | ■ |  |  |

表二：原南縣市100年精進教學子計畫二執行項目摘要彙整表

|  | 團 務 運 作 | 原南縣/市 | 延續 | 新增 | 刪除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.教育處 | 1.國教輔導團聯席會議暨專業成長計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.國教輔導團學習領域輔導員專業成長工作坊 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.國教輔導團分區教學觀摩暨錄製教學光碟計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 4.國教輔導團團員精進教學觀摩研討活動 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.輔導團工作績效考核實施計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 6.產出型教材模組-電子白板應用教學軟體認證計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 7.備課型研習--融入現行課程之多元教學策略教學營計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 8.備課型研習-E化教材融入數學教學研習實施計畫 | 市 |  |  |  |
|  | 9.提升國民小學自然與生活科技教師教學知能～氣候變遷暨防災教育精進教學計畫（第一年） | 市 |  |  |  |
|  | 10.領域召集校長傳承座談 | 縣 |  |  |  |
|  | 11.全球重大議題與教育策略 | 縣 |  |  |  |
|  | 12.教育論壇研討會 | 縣 |  |  |  |
| 2.國語文 | 1.團務精進 |  |  |  |  |
|  | 2.研究發展 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.到校服務 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.團員增能 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.閱讀與寫作教學演示 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.輔導員外埠參訪實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
| 3.本土語言 | 1.本土語言創意教學能力增能研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.本土語言資訊能力增能研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.本土文學創作增能研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.全國本土語言推動績優學校經驗分享研習計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 5.原住民文化環境與台灣人地關係變遷的發展 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.客家語兒童歌謠創作研習計畫 | 縣 |  |  |  |
| 4.英語 | 1.微調課程綱要座談會 | 市 |  |  | ■ |
|  | 2.多元評量教學資源與資訊融入講座 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.英語創意閱讀精進工作坊 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.資訊融入與補充教材資源分享 | 市 |  |  |  |
|  | 5.到校服務 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 6.資訊科技融入教學系列研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 7.創新教材教法系列研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 8.英語環境建置概念分享 | 市 |  |  |  |
|  | 9.國中英語領域召集人精進教學計畫期初研討會 | 縣 |  |  |  |
|  | 10.外埠參訪實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
| 5.數學 | 1.輔導團員專業成長（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.各校領域召集人專業成長實施計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.基測試題分析 | 縣 |  |  |  |
|  | 4.參訪優質縣市輔導團 | 縣 |  |  |  |
|  | 5.數學科普讀物閱讀工作坊 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.輔導員專業成長實施計畫（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 7.國中小數學領域輔導員專業對話實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 8.輔導員外埠參訪實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 9.數學領域創意教學策略分享實施計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 10.資訊融入教學研習 | 市 |  |  |  |
|  | 11.E起玩數學--ICT融入數學教學活動設計示例分享研習 | 市 |  |  |  |
|  | 12.樂讀繪本學數學--數學繪本教學分享研習 | 市 |  |  |  |
| 6.社會 | 1.數位化教材設計與教學示例徵選與數位化創意教學評量資源庫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.到校諮詢輔導訪視（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.教師精進教學與資訊應用能力研習（國中組） | 縣 |  |  |  |
|  | 4.建立精進教學課室觀察能力指標（國中組） | 縣 |  |  |  |
|  | 5.因應課綱微調後學校教師精進教學工作坊（國中組） | 縣/市 |  |  | ■ |
|  | 6.輔導員專業成長計畫（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 7.分區到校諮詢服務實施計劃（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 8.辦理跨縣市Google Earth (Google地球)教學應用工作坊。 | 縣 |  |  |  |
| 7.自然 | 1.領域召集人研討會計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.國中教師生物增能研習計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 3.輔導員專業成長計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.輔導員「到校諮詢服務」計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.輔導員專業成專實施計畫（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 6.輔導員科學遊戲教育實計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 7.輔導員外埠參訪實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 10.舉辦PISA產出實作研習和成果發表與分享。 | 市 |  |  |  |
|  | 11.以美術教師及劇場講師和自然科學教師共同研擬協同教學課程。 | 市 |  |  |  |
|  | 12.海洋教育融入教學 | 市 |  |  |  |
|  | 13.節能減碳融入教學 | 市 |  |  |  |
|  | 14.資源整合經驗分享 | 市 |  |  |  |
| 8.藝文 | 1.領域網站經營與推廣計畫（國中組） | 縣 |  |  |  |
|  | 2.分區到校教學訪視計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.輔導員專業成長暨工作研討會（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.領域網站經營與推廣（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 5.到校輔導訪視（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 6.輔導員外埠參訪（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 7.建置教學研究與教學資源資料庫。 | 市 |  |  |  |
|  | 8.組成「視覺教師創意工坊」。 | 市 |  |  |  |
|  | 9.辦理各項精進教學知能研習 | 市 |  |  |  |
| 9.健體 | 1.各校健體領域教學校群讀書會實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 2.健康促進學校議題融入健體領域教學設計與分享 | 縣 |  |  |  |
|  | 3.外縣市主題式研習工作坊─外埠參訪實施計畫（國中組） | 縣 |  |  |  |
|  | 4.到校諮詢輔導訪視（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.專長學者、專家分享研討實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.輔導員增能發光實施計畫（國小組） | 縣 |  |  |  |
|  | 7.輔導員縣市尋寶實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 8.教學演示實施計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 9.資訊科技與健體教學之整合 | 市 |  |  |  |
|  | 10.海洋教育－水上救生進階班 | 市 |  |  |  |
|  | 11.健康醫學－壓力紓解站 | 市 |  |  |  |
|  | 12.創新體育教學與評量 | 市 |  |  |  |
|  | 13.各校健體領域召集人經驗交流與教學分享 | 市 |  |  |  |
|  | 14.海洋教育─水域活動企劃之風險評估 | 市 |  |  |  |
| 10.綜合活動 | 1.輔導團工作協調及領域召集人會議（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.分區巡迴諮詢輔導實施計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.課綱微調及政策說明會實施計畫（國中組） | 縣/市 |  |  | ■ |
|  | 4.團員專業成長研習計畫（國中組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.輔導員探索教育增能研習 | 縣 |  |  |  |
|  | 6. 創新教學觀摩、教案發表及研究成果研討暨發表會 | 縣 |  |  |  |
|  | 7. 課程綱要解析和實務課程分享增能研習（國小組） | 縣/市 |  |  |  |
|  | 8.「團員外埠參訪」增能研習 | 縣 |  |  |  |
|  | 9.到校服務（國小組） | 縣/市 |  |  | ■ |
|  | 10. 綜合活動主題式教學研宄團員增能研習 | 縣 |  |  |  |
|  | 11.創意教學探究增能研習 | 縣 |  |  |  |
|  | 12.成果彙編 |  |  |  |  |
| 11.生活課程 | 1.定期團務會議實施計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.分區（到校）諮詢服務計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.生活課程增能研習計畫「生活樂育，創意教學II」 | 縣 |  |  |  |
|  | 4.生活課程增能研習計畫「音樂生活，樂活人生」 | 縣 |  |  |  |
|  | 5.輔導員外埠參訪計畫 | 縣 |  |  |  |
|  | 6.輔導員增能實施計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 7.「生活課程微調課綱的解讀與實踐」研習計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 8.針對課程分析及研習辦理進行行動研究 | 市 |  |  |  |
|  | 9.備課研習。 | 市 |  |  |  |
|  | 10.學習領域教學示例。 | 市 |  |  |  |
| 12.資訊多媒體 | 1.輔導員專業成長研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.簡易電子白板製作研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.資訊多媒體器材維修研習實施計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.校園自由軟體推廣研習計畫 | 縣/市 |  |  |  |
| 13.人權教育 | 1.團員專業成長暨工作研討計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.分區到校諮詢服務 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.人權教育融入學習領域創意教案示範教學觀摩研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.中小學人權種子教師進階研習 | 市 |  |  |  |
|  | 5.人權小樹工作坊。 | 市 |  |  |  |
|  | 6.成立議題小組 | 市 |  |  |  |
| 14.性平教育 | 1.團員專業成長暨工作研討計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 2.性別平等教育種子教師研習 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 3.分區到校訪視研討計畫 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 4.性平列車─輔導員到校講座 | 縣/市 |  |  |  |
|  | 5.課綱微調研習 | 縣/市 |  |  | ■ |
| 15.環境 | 1.戶外生態教學研習 | 市 |  |  |  |
|  | 2.專業知能研習 |  |  |  |  |
|  | 3.到校服務 |  |  |  |  |
|  | 4.精進教師課堂教學能力-衛生組長工作坊 |  |  |  |  |
|  | 5.氣候變遷融入教學 |  |  |  |  |
|  | 6.節能減碳融入教學 |  |  |  |  |
|  | 7.資源整合經驗分享 |  |  |  |  |

附件三

臺南市精進教學計劃子計畫一、二相關繳交期程

| 項次 | 內容 | 日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置規劃會議 | 100/9/23 |  |
| 2 | 辦理計畫說明會 | 100/9/22(輔導團子二) 100/10/6(各學校子一) |  |
| 3 | 子二工作計畫上傳 | 100/10/14 |  |
| 4 | 子一計畫送件截止 | 100/10/24 |  |
| 5 | 市內子一計畫審查 精進計畫審查說明(南策會議) | 100/10/27 |  |
| 6 | 縣市計畫自評 | 100/11/1 |  |
| 7 | 計畫上傳 | 100/11/14 |  |
| 8 | 計畫提送 | 100/11/15前 | 書面(長興國小)、 電子檔(社群網) |
| 9 | 精進教學計畫審查 | 100/11/25 | 南投縣立南投國民中學 |
| 10 | 計畫修正與提送 | 100/12/14前 | 針對審查會議所列修正,修正回覆表10天內上傳國教社群網 |
| 11 | 針對縣市提送修正複查 | 100/12/25前 | 教育部 |
| 12 | 報部核定 | 101/01/08前 |  |
| 13 | 經費核定 | 101/01月底前 |  |

子計畫二工作計畫撰寫格式

附件四

# 子計畫二之101年度臺南市國教輔導團「○○○○」學習領域

# 輔導小組精進教學工作計畫

壹、依據（標楷體14，靠左）

標楷體16，粗體，置中

一、國民教育法（標楷體12，左縮一字）

二、國民中小學九年一貫課程綱要

三、教育部補助辦理精進教學要點

貳、目標

一、環境教育政策與計畫的規劃：

二、

參、指導單位：教育部。

主辦單位：台南市政府。

輔導單位：國立○○大學。

肆、承辦單位：

伍、輔導團組織成員（內容：標楷體12，靠左）

| 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 團長 |  |  |  |  |
| 副團長 |  |  |  |  |
| 指導教授 |  |  |  |  |
| 輔導督學 |  |  |  |  |
| 召集人 |  |  |  |  |
| 副召集人 |  |  |  |  |
| 主任輔導員 |  |  |  |  |
| 輔導員 |  |  |  |  |
| 輔導員 |  |  |  |  |

陸、輔導團組織架構與分工（內容：標楷體12，靠左）

| 組 織 架 構 | 組別 | 成員姓名及職稱 | 主要負責業務 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 召 集 人 |  |  |
|  | 主任輔導員 |  |  |
|  | 行 政 組 |  |  |
|  | 輔導員 |  |  |
|  | 諮詢顧問 |  |  |

柒、輔導團合作對話運作模式

捌、學習領域教學現況分析（內容：標楷體12，靠左）

| 現況 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學習領域 |  |  |  |  |
| 學習領域輔導團 |  |  |  |  |

玖、100年度推動工作的成效與改進

一、100年已推動工作及成效

| 項次 | 類型 | 活動名稱 | 承辦學校 | 活動內容簡介 | 規劃日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |

二、推動省思及後續活動（標楷體12，左縮一字）

（一）省思（標楷體12，左縮二字）

1、（標楷體12，左縮三字）

2、

（二）後續活動

1、

2、

拾、101年度推動重點與行動策略

| 工作項目 | 推動重點 | 行動策略 |
| --- | --- | --- |
| 一、理念倡導 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 二、專業實踐 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 三、評量改進 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 四、創新發展 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 五、相關研究 | 1、 2、 | 1、 2、 |
| 六、整合評鑑 | 1、 2、 | 1、 2、 |

拾壹、101年度工作項目與期程

| 編號 | 工作項目 | 內涵與執行方法 | 場次 | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

拾貳、輔導工作類型分析

拾參、預期效益

一、

二、

拾肆、經費概算詳如附件

拾伍、本計畫呈報臺南市政府教育處國教輔導團初審並經教育部核准後實施。

PS：1、上下左右邊界請設定2公分

2、101年度工作項目應包含團務精進、團員增能、到校服務、研究發展等…

|  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |  |  |
| 申請單位：○○國○ |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：○○○○輔導團工作計畫 |  |  |  |  |
| 計畫期程：101 年 2 月 1 日至 102年 1 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額： 元，申請金額： 元，自籌款：0 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： ○○市： 元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定計畫經費 （申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  | 單價（元） |  | 數量 |  | 總價(元) |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 業 務 費 |  | ○○費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ○○費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ○○費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ○○費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高業務費6% |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦 會計 機關長官 單位 單位 或負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 |  |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、補助案件除因特殊需要並經本部同意者外，以不補助人事費為原則；另內部場地使用費及行政管理費則一律不予補助。 3、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 4、雜支最高以【(業務費)*6%】編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： □全額補助 部分補助 【補助比率○○％】 □酌予補助 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： 依核撥結報作業要點辦理 （繳回 □不繳回） □其他（請備註說明） |  |

自評表-子計畫2        縣市精進教學子計畫二自評表

※本表各領域（或議題）小組各填一份

壹、基本資料

| 縣市名稱 |  |  | 學習領域/課程小組名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯絡人姓名 |  | 服務單位 | 職稱 | 聯絡電話 |

貳、審查項目

| 項次 | 審查項目 | 縣市自評 |  |  | 佐證說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已達成 | 部份達成 | 未達成 | 請列舉1-2項事例佐證自評或說明執行之困難處。 ※請精簡列出 |
| 一 | 改善學生學習成效與協助學校教師教學方案之具體策略及方法。 |  |  |  |  |
| 二 | 協助學校教師之專業成長活動(如教材研發、教學示例、教學演示、教學實踐、評量改進等)。 |  |  |  |  |
| 三 | 能配合中央教育政策、衡量縣市需求及輔導團特性、資源與條件，擬訂推動順序與項目，使計畫具可行性。 |  |  |  |  |
| 四 | 經費運用符合效益且符合教育部經費編列規定。 |  |  |  |  |

參、總體性之自我評估與補充說明（例如：特色、重點、推動策略或難題，以及基於縣市差異的補充說明），以500字以內為原則。

臺南市______________輔導團團務運作及各領域輔導團團務運作摘要

| 各輔導員(小組)名稱 | 團 務 運 作 行動策略或計畫方案名稱 | 內容概述 | 執行期程 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國中數學 | 1. 2. 3. |  |  |  |

附件五

臺南市101年精進教學計劃前置規劃委員書面審查紀錄

時間：100年9月19日下午4時50分。

地點：國立台南大學教育學院教育經營與管理研究所院長室。

審查委員：國立台南大學黃宗顯教授。

與會人員：台南市政府教育局林純真督學、黃建凱課程督學及陳茂盛課程督學。

壹、台南市政府教育局101年精進教學前置規劃願景及主軸、100年教育部期中訪視建議及台南市因應策略說明。【詳參台南市「101年精進教學前置規劃暨100年期中訪視建議與策略」說明表及各項文件】。

貳、黃宗顯教授建議事項：

一、100年期中訪視執行意見：

（一）原列於期中審查意見之「1、建立精進計劃推動小組」，請再詳參教育部期中委員訪視之意見後修正，其文字內容應為「精進教學計畫之整體規劃--善用課程督學智慧，除傳承經驗外，建議成立建立精進計畫人力資源庫及對精進計畫人力的規劃建議（如善用退休校長）」。

（二）列於期中審查意見之「2、教師進修與研習的規劃--（4）推動以學校為基礎之精進教學方案」：建議再融入教師專業社群經費比例如何提昇之年度具體達成目標、列舉各年度基層教師研發創新方案目標及嘗試加入各校校長在課程引導及參與精進教學或專業社群帶領的措施。

（三）其餘事項，依書面審視，在解決策略及相關執行作為上，已有書寫及回應到100年教育部期中訪視建議事項。

二、101年精進教學前置規劃意見：

（一）圖一：101年台南市精進教學計劃思考架構圖，所規劃核心要素「觀照全面、掌握關鍵、形優輔弱及實踐目標」，雖有將台南市全面推展精進計劃之立意與價值呈現，但與教學現場落實之立意相較，無法具體體現教學創新之成效，建議將核心價值改列為以教師精進教學為主軸之目標，讓輔導團、校長、學校行政單位及各項政策與教學資源，成為教師在達成教學精進與革新的支持系統，是個動起來的概念圖，而不僅僅是圖示的平面聯結，這也能更具體彰顯教師教學創新的評估、精進教學計劃的立意。

（二）在101年精進教學計劃之架構與計劃實質撰寫與呈現時，建議將原台南縣市精進教學計劃下「教師社群經費比例」、「教師精進教學教案課程研發發表與實踐」之現況進行背景分析；台南市與其他縣市、升格五都在精進教學計劃成效與作為之差異性卓越之向度上之願景能具體列舉。

參、審查結束：100年9月19日下午6時10分。

附件六

臺南市101年精進教學計劃需求評估及經費分析

表一：100年度臺南市子計畫一規劃經費預算比例如下：

| 表一：100年度臺南市子計畫一規劃經費預算比例 |  |
| --- | --- |
| 5.教師精進教學技巧示例甄選計畫 | 250,000 |
| 8.育成專案國小組數學領域補救教學教材推廣研習 | 100,000 |
| 12.英語情境課程研發計畫 | 30,000 |
| 15. 「海洋生態多樣性」融入教材發展計畫 | 87,600 |
| 創新研發比例 | 14% |
| 2教師專業成長與發展 | 114,000 |
| 3.校長精進學苑 | 143,000 |
| 4.國中小教務主任與教學組長精進教學專業知能提昇計畫 | 150,000 |
| 14.「提升PISA國際評量競爭力」策略聯盟實施計畫 | 150,000 |
| 16.教師專業學習社群 | 300,000 |
| 17.各校精進教學研習活動 | 600,000 |
| 18.策略聯盟計畫 | 500,000 |
| 聯盟社群比例 | 58% |
| 1.親師合作研習 | 150,000 |
| 6.國民中學提昇國語文閱讀能力計畫 | 50,000 |
| 9.提升國中小教師書法教學能力計畫 | 108,000 |
| 10.辦理綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作課程培訓 | 290,800 |
| 11.國中小學新進教師跨領域專業知能研習計畫 | 140,000 |
| 專業增能比例 | 22% |
| 13.校外教學網路平台建置完成成果發表與推廣 | 35,000 |
| 分享推廣比例 | 1% |
| 7.課程與教學視導 | 170,000 |
| 成效評估比例 | 5% |
| 經費總計 | 3,368,400 |

圖一：100年度臺南市子計畫一規劃經費預算比例

表二：100年度臺南市子計畫二規劃經費預算比例

| 表二：100年度臺南市子計畫二規劃經費預算比例 |  |
| --- | --- |
| 產出型教材模組-電子白板應用教學軟體認證計畫 | 60,000 |
| 創新研發比例 | 2% |
| 各學習領域（議題）小組團務基本運作及精進教學輔導工作年度計畫 | 2,070,000 |
| 聯盟社群比例 | 58% |
| 國教輔導團聯席會議暨專業成長計畫 | 150,000 |
| 國教輔導團學習領域輔導員專業成長工作坊 | 345,000 |
| 備課型研習-融入現行課程之多元教學策略教學營計畫 | 65,500 |
| 備課型研習-E化教材融入數學教學研習計畫 | 30,000 |
| 提升國民小學自然與生活科技教師教學知能～氣候變遷暨防災教育精進教學計畫（第一年） | 30,000 |
| 專業增能比例 | 18% |
| 國教輔導團分區教學觀摩暨錄製教學光碟計畫 | 120,000 |
| 國教輔導團團員精進教學觀摩研討活動 | 90,000 |
| 分享推廣比例 | 6% |
| 輔導團績效考核計畫 | 31,500 |
| 成效評估比例 | 1% |
| 差旅費 | 550,000 |
| 差旅費 | 16% |
| 合計 | 3,542,000 |

圖二：100年度臺南市子計畫二規劃經費預算比例

臺南市101年度精進教學計畫前置規劃會議

附件七

參加名單

| 單位 | 職稱 |
| --- | --- |
| 國立臺南大學 | 黃宗顯教授 |
| 臺南市大竹國小 | 楊淑敏校長 |
| 高雄市壽山國中 | 賴榮飛校長 |
| 教育局 | 王主任督學立杰 |
| 教育局 | 林督學純真 |
| 教育局 | 黃課程督學建凱 |
| 教育局 | 陳課程督學茂盛 |
| 教育局 | 蘇芳儀教師 |
| 新南國小 | 劉明道校長 |
| 永康勝利國小 | 許清陽校長 |
| 長安國小 | 鄭國斌校長 |
| 公誠國小 | 陳明和校長 |
| 安平國中 | 陳進明校長 |
| 家長會聯合會 | 林子雲理事長 |
| 教師會 | 趙政派理事長 |
| 新南國小團隊 |  |