臺南市101年度精進教學總體計畫暨子計畫摘要

目錄

壹、實施背景及需求分析	1

一、教育環境簡述	1

二、學校現況：國中小基本統計資料	1

三、精進教學需求評估	2

（一）100年度精進教學計畫執行成果與困境分析因應策略	2

（二）101年度精進教學需求評估	5

（三）精進教學計畫過去實施之延續與未來銜接之關連性思考	6

貳、推動組織運作	7

一、精進教學計畫推動組織圖	8

二、臺南市101年度精進教學推動工作小組組織與分工	9

三、輔導團組織	9

四、合作對話運作模式	10

参、計畫目標與推動重點	10

一、整體目標	10

二、階段目標	11

三、推動重點項目	12

肆、總體發展藍圖或架構	18

一、思考架構圖	18

二、臺南市101年精進教學計畫的藍圖架構示意圖	19

伍、追蹤輔導與成效評估	20

一、追蹤輔導	20

二、成效評估	20

陸、子計畫一摘要表	20

柒、子計畫二摘要表	27

捌、經費編列統計表	36

# 壹、實施背景及需求分析

## 一、教育環境簡述

臺南市在民國99年12月25日起正式完成縣市合併升格改制為直轄市，一切的制度和作為都是新的起點與開始，教育也不例外，101年的精進教學計畫，必須延續原臺南縣市所耕耘的成果，進而開創未來的教育盛世。以下就大臺南的教育環境作一簡要的分析：

圖1-1：臺南市101年教育環境SWOT分析

雖然合併初期，遭遇較多的劣勢，但是在大家的共同努力之下，臺南市的輔導團亦於民國100年8月1起完成歷史性的整併，共謀化解劣勢、降低威脅，為臺南市的需求作系統性的評估、分析與規劃，讓臺南市的教育再創高峰。

## 二、學校現況：國中小基本統計資料

表1-1：臺南市100年度國中小班級學生、教師統計表

|  | 學校數 | 班級數 | 學生數 | 教師數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總校數 | 12班以下 | 總班數 | 總人數 | 原住民子女數 | 總人數 |
| 國小 | 212 | 127 | 4091 | 106,327 | 718 | 6,113 |
| 國中 | 79 | 21 | 1776 | 54,563 | 337 | 3,891 |
| 合計 | 291 | 148（51.2%） | 5,867 | 160,890 | 1,055（0.7%） | 10,004 |

## 三、精進教學需求評估

### （一）100年度精進教學計畫執行成果與困境分析因應策略

1、100年度精進教學計畫執行成果分析

本市100年度計畫案之執行重點與成效如下表所列，以作為101年計畫發展之基石。表1-2：臺南市100年度精進教學計畫執行成果分析

| 重點目標 | 辦理內容 | 實施成效 |
| --- | --- | --- |
| 1.營造教育專業對話管道 1-1實踐提升關鍵人員成長期帶動課程與教學領導。 | 1-1-1辦理各層級專業社群領導人工作坊以社群經營模式辦理，強調自發與對話交流分享。 1-1-2校長研習：辦理系列課程教學領導研習、工作坊、讀書會及城市與國際接軌（參訪優質展覽與學校）。 1-1-3教務研習：教務行政領導研習與課程評鑑觀摩工作坊。 | 1-1-1辦理6場校長研習、工作坊、參訪活動，從理念到實務、分享討論切入，多元的辦理方式，符應校長需求，致使參與反映熱烈。 1-1-2成立10組校長社群，透過專書研讀與分享，建立學習社群模型。 1-1-3辦理6場教務研習、工作坊，除例行召開工作會議，針對專業知能辦理教務知能研習凝聚教務工作知能。 |
| 2.擴展教師專業的社群文化 2-1以共識及焦點討論建立教師社群。 | 2-1-1推動各計畫前辦理說明會與共識凝聚會議：整合各子計畫，藉以達成凝聚教師教學主體意識之主軸。 2-1-2透過補助各校發展學習型組織、支持社群與信任團體。 2-1-3辦理社群相關培訓增進能力並支持分享。 2-1-4辦理以教師為主的研習與增能活動。 2-1-5建置教學分享平台。 | 2-1-1各校成立教師專業學習社群（國中以領域為主、國小以學年為主輔以議題研究），透過社群經營、讀書會、工作坊，拉進彼此距離，從教師的回饋中確實可見教師的教學熱情互相感染的凝聚力量。 2-1-2成立校群的學校數佔全市的57.4%。 2-1-3建置本市國教輔導團網站http://ceag.tn.edu.tw/及學習資源網連結各領域教學資訊http://content.tn.edu.tw/index.jsp。 |
| 3.建構課程教學的實踐社群 3-1辦理產出型研習工作坊 | 3-1-1辦理校本課程研習競爭型計畫申請，由學校依校本需求主動申請。 3-1-2國中以領域發展教學研究或讀書社群，國小以學年或改進教學技巧為主成立教學研究會，深入教學疑難與示例分享。 3-1-3子計畫二輔導團辦理備課型的產出型研習，提升教師教學成效。 3-1-4推動各校辦理各領域教學示例分享。 | 3-1-1各校自主申請校本研習，並以教師教學研討、社群自發研究為主。 3-1-2國中成立34組社群，以改進教學為主題之教師專業學習社群。 3-1-3國小成立196組社群，以學年群為主，持續推動成立以改進教學為內涵之學習社群。 3-1-4本市國教輔導團輔導小組到校諮詢服務採「分區策略聯盟」模式辦理，於每學期第5,10,15週進行，依各校教師需求提供各領域或議題相關訊息與專業知識規劃內容，貼近教學現場之需。 |
| 4.精進教師設計啟發創新教學方案能力 4-1辦理創意教學教案甄選及評量，以學生主動學習中心的模式 4-2建置網路建構虛擬實境教學資源網，提供多元教學體系 4-3發展本市特色課程與各校特色展現，並建置資料庫 | 4-1-1國中自然、語文、數學輔導團辦理三年期PISA試題評量分析及因應教學策略研發。 4-1-2辦理教師創新教學技巧示例甄選比賽及發表分享。 4-1-3各校優良教案及評量方案，上傳至本市學習資源網，以搜集與建置相關資料，增進資源分享效果。。 4-2-1推廣在地校外教學並建置校外教學遊學課程網路平台建置推廣計畫，提升教師對府城文化特色教育融入教學活動的知能。 4-2-2建置英語及書法教學線上學習教材，提供多元教學體系。 4-3-1建置英語情境教室，透過教學的實踐和全市教師分享實施歷程。 4-3-2辦理新進教師的增能研習。 4-3-3辦理輔導團「工作績效考核」，瞭解各團推動課程與教學研發、活動及到校服務等效能。 | 4-1-1規劃本市三年期98-100年國中自然、語文、數學學習領域輔導團研發PISA試題評量，進行試題分析，幫助本市教師改變教學策略，了解本市各區域學生需提昇之學習能力。 4-1-2辦理2場本市國中小教師創新教學技巧示例甄選並實施教學觀摩與分享。 4-1-3上傳至本市學習資源網的教案目前有1787筆，教材有2350筆。 4-1-4數學領域輔導團辦理育成專案，研發數學補教教材及教師手冊（3~6年級），並結合攜手計畫，供全市教師教學參用。 4-2-1建置在地校外教學等10條校外教學遊學課程網路平台建置推廣計畫，提升教師對府城文化特色教育融入教學活動的知能。 4-2-2建置英語及書法教學線上學習教材，提供教師及學生多元學習及教學選擇，並達成教育部要求教師完成書法教學研習100％的目標。 4-3-1辦理1場結合英語情境教學活動，透過分享歷程，提供學校及教師另一種多元教學的選擇。 4-3-2規劃及設置國中及國小各一的英語資源中心，加強英語師生實境教學，促進學生國際交流能力。 4-3-3辦理2天新進教師研習，由各學習領域輔導員擔任講師，提供實務教學經驗，增進新進教師專業知能及了解本市教學特色。 4-3-4辦理國中小各領域全市教師增能研習（至少20小時）。 4-3-5每年辦理一次輔導團「工作績效考核」，瞭解各團推動課程與教學研發、活動及到校服務等效能，作為擬定精進教學計畫參考。 |

2、100年度精進教學計畫執行困境分析與因應策略

在計畫執行過程中，會因為人員的流動以及社群運作的經驗處於初始階段，造成人力、經驗的不足，這些問題乃本計畫執行前須先克服的，此外，為讓教師成長精進和學生學習與能力展現關聯，茲整理本市各領域發展重點，提供各子計畫辦理參考，茲整理了表三困境分析策略及表四教師精進與學子能力分析等，以發展101年度精進教學計畫。

表1-3：100臺南市精進教學困境分析與行動策略表

| 困境分析 | 解決策略與行動 |
| --- | --- |
| 1.教務主任更迭頻仍，造成學校計畫執行銜接性問題。 | 1.辦理教務主任研習工作坊，透過分享、交流，讓教務主任能儘速具備相關專業知能。 |
| 2.學校社群教師教學研究之領導者角色未定位，因人員更迭而教學計畫無法延續。 | 1.輔導團各領域系統規劃專業全市增能活動，或辦理凝聚全市專業社群工作坊。 2.辦理社群運作示範實施分享、交流研習，深化學校社群運作成效。 3.將研習知能課程資訊化、系統化，建立線上教學示例以避免重複辦理少數人需求的研習。 |
| 3.參與書法教學培訓課程比率，本市因縣市合併目前研習場次尚未達成中央規定。 | 1.積極與台南大學黃宗義教授及相關書法教學大師合作推動實體課程。 2.開設及規劃網路線上k12課程，擴大參與層面及解決教師往返研習之路程問題。 |
| 4.縣市合併後，本市所獲統籌分配款亦為直轄市五都中最少者。 | 1.縣市合併後各輔導團輔導服務範圍擴大，因應合併後各級學校教師教學需求，本局辦理內部輔導員及各督學增能再精進研習。 2.邀集國內課程及現場專才分享交流，以提昇對大台南各領域及議題教師教學需求服務。 |
| 5.國中本土語言課程之推動不易。 | 1.規劃本市各校成立本土語言社團，並邀請輔導團提供師資，以利紮根於本土語言之教學現場。 |
| 6.國小包班教學到提昇專業授課能力差距。 | 1.逐步培訓教師專業，並運用校內教師社群帶動自我成長與建立教學檔案，彌補專業不足部份。 2.透過輔導團協作，針對課綱微調轉化研發教學示例提供現場教師參考，並透過學校教學研究小組共同設計符合校本教學教案。 |
| 7.教師除了自主專業增能活動外，教師本身教學業務也非常繁忙，造成教師參與意願降低，政策無法落實。 | 1.教育局各科朝統整且系統規劃業務知能研習，並進行管控，以免教師研習、會議過多。避免辦理政策宣導與教學無直接關聯或延續之研習。 2.學校依發展特色，協助教師規劃個人研習檔案，依實際教學需求排定相關增能研習課程，並藉此加深校內教師特色教學能力及技巧。 3.成立校際聯盟社群，共同辦理相同需求研習。 4.規劃國小部份領域於寒暑假辦理備課型研習，減輕週三下午辦理負擔。 5.部份認證需要重複辦理者，開發線上（或影片）學習系統，視需要由各領域針對重要議題研擬系統課程，便於教師獲得知能。 |
| 8.教學方法的精進、創新、研發及推廣機制皆需持續強化。 | 1.除透過全市創新教案的發表及鼓勵，使更多領域之優秀教學方法得到共用。 2.加強校長、教務主任對於精進教學計畫之瞭解，進而對課程教學產生認同，以期能帶動營造校內教師之專業社群討論，使教學能力成長並創發教案分享。 |

（三）教師精進與學生能力分析：

為讓教師成長精進更與學子學習與能力展現關聯，茲整理本市各領域發展重點，提供各子計畫辦理參考：

表1-4：本市各領域教學與學生學習分析教師增能內容

| 學習 領域 | 精進教學重點工作 | 學生學習能力 | 學生學習活動 | 教師成長活動架構 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國語文 | 1.閱讀 2.寫作 3.語文提昇 4.表達 5.書法 6.評量、學習單 | 1.閱讀力 2.寫作 3.能力檢測 4.表達 5.書法藝術 | 1.學藝競賽：全市與各校語文競賽 2.文藝集刊 3.創作徵稿 | 1.課堂教材教法(文本、字詞、造句、文言文、詩詞、成語、課程與教學設計) 2.閱讀架構、策略、教學設計 3.寫作架構、訓練 4.文學藝術-書法、文藝 |
| 本土 語言 | 1.本土語言 2.本土文化 | 1.閩、客、原語（擇一）聽、說表達能力 2.閩、客、原語認證 | 1.本土語語文競賽 2.母語日 3.本土文化小小解說員認證（導覽） | 1.初、進階認證 2.本土文化學習 3.教材教法課程設計 4.本土語言與本土文化融入校本課程設計 |
| 英語文 | 1.落實國民小學英語教育改善方案 2.課綱宣導轉化與教學產出 3.提升國中小英語教學成效國中小銜接 4.評量試題探究 | 1.增進英語聽、說、讀、寫之能力。 2.培養學習英語的興趣與方法。 3.增進對外國文化習俗的認識，具有國際觀。 | 1.英語歌曲比賽 2.英語話劇比賽 3.讀者劇場 4.英語演說 5.英語導覽訓練 | 1.英語認證 2.雙語情境、協同教學 3.英語課綱轉化與教材教法 4.資訊融入 5.補救教學 6.國際交流教育 |
| 數學 | 1.數學教材教法探究 2.資訊融入數學（電子白板、萬用電子版） 3.課綱轉化與教學研究 4.評量深究 | 1.五大能力主軸 2.邏輯思考 3.演算能力 4.數學溝通能力 5.數學興趣 6.數學素質 | 1.科學展覽 2.數學步道 | 1.課程教材教法。 2.教學迷思之概念澄清 3.資訊融入 4.數學補救教學 |
| 自然與生活科技 | 1.實驗探究 2.科普閱讀 3.課綱轉化與教材教法 4.評量深究 | 1.科學素養能力 2.科學思考 | 1.奧林匹亞趣味科學競賽 2.科展競賽 | 1.課綱轉化與課程設計、教材教法 2.主題探究 3.戶外教學 |
| 社會 | 1.課程與教材教法 2.議題融入 3.評量命題原則 4.資訊融入教學 | 1.閱讀能力 2.思考能力 3判斷能力 4.生活能力 | 1.地理知識大競賽 2.社會知識PK賽 3.歷史文化學習網的活動 | 1.歷史、地理、公民教學知能 2.媒體識讀 3.環境議題 4.海洋教育 5.評量命題 6.資訊融入教學 |
| 健康與體育 | 1.個人體適能 2.投、擲、跑、跳、傳、接等技能 3.運動知識 4.運動欣賞 | 投、擲、跑、跳、傳、接等技能 | 1.體適能檢測 2.班際、校際體育競賽 3.運動知識 4.運動欣賞 | 1.體適能教學課程設計與檢測 2.提升非健體專長教師專業增能研習 3.運動知識 4.運動欣賞與運用 5.運動傷害之預防與處理 |
| 藝術與人文 | 1.創造力 2.書法藝術 3.劇與舞台 4.媒體運用 5.多元評量 | 1.創意 2.文化賞析 3.表達與製作 4.美的運用 | 1.才藝比賽 2.創作成果展現 3.學藝競賽 4.樂團 5.音樂比賽 6.節慶佈展與海報製作 7.創意表演 | 1.課程與教學知能 2.課綱轉化與教材教法 3.表達與展演技巧 4.校園藝術深耕 5.參觀展演課程設計 |
| 綜合活動 | 1.36小時認證 2.議題融入教學設計 3.探索教育 4.生涯教育 5.多元評量 | 1.自我探索發展、反思能力 2.生活經營（家庭管力經營能力） 3.社會參與活動能力 4.保護自我與環境. | 1.技藝競賽 2.定向訓練 3.童軍活動 4.關懷社會慈善活動 | 1.36小時認證架構 2.（家政、輔導、童軍）專業素養與知能 3.課綱轉化與教材教法 4.生涯發展 5.技藝教育 6.探索訓練 |
| 生活課程 | 1.97課綱微調轉化 2.教科書轉化 3.培養學生生活能力 4.多元評量 | 1.探索與體驗 2.理解與欣賞 3.表現與運用 4.溝通與合作 5.態度與情操 | 1.探索校園 2.社區踏查 3.情境學習 4.人、事、物多面向經驗的拓展 | 1. 97課綱轉化與教材設計 2.教科書轉化教學示例系列研習 3.生活課程工作坊 4.多元評量知能與實做 |

本市透過舉辦學生活動，建構創意多元的學習網絡，除了讓學習有效，透過全市或學校競賽、發表活動，除了提升學生的學習興趣，也讓學生有表現的舞台。也透過創新課程與教學教案比賽，讓教師教學成果得以展現，藉由交流分享、建立教學資源網絡，教師社群同儕共做，彼此提攜成長精進，有效幫助教師發展個人學習成長生涯。

### （二）101年度精進教學需求評估

101年起我們建構了三階段的精進教學計劃，最主要目標是要幫助學校成為教育專業的學習社群，讓教師能專業自主成長；學生能多元創意的學習。為了達成「形塑教師專業、實踐優質教學」的願景，依據100年的精進教學成果與相關會議檢討，為達成101年階段目標：1.持續形塑聯盟社群穩定教師專業發展。2.發展與教學相結合之專業增能研習。3.聯盟社群與教師專業共伴穩定發展。4.延續發展創意思考的各種教學教材。5.舉辦各領域之教學示例或評量分享。6.繼續營造教師專業成果分享與氛圍。101年起臺南市精進教學計畫，逐年推動以學校為基礎的精進教學方案，在原有台南縣市之精進教學計畫規劃、推動模式和架構下，構築本市穩健發展的的精進教學計劃。在此立基下，101年之精進計畫規劃重點，除了延續原台南縣市之基礎發展脈絡外，以「形塑教師專業、實踐優質教學」之核心要素，作為101年台南市精進教學計劃主軸思考依據，在此主軸思考下發展出四個主軸架構「創新研發、聯盟社群、專業增能、分享推廣」，並透過「觀照全面、掌握關鍵、形優輔弱、實踐目標」等四項作為規劃需求原則，規劃出縣市合併後為期三年之台南市精進教學中程計畫，而此三期規劃則以：101年穩定發展、102年特色發展、103年精緻發展之架構發展進程，擘劃本市精進教學計劃、政策方案及行動策略。此四項規劃需求原則說明如下：

1、觀照全面：

（1）從SWOT情境分析、檢視100年度原南縣市推動精進教學計畫的推動、精神和主軸架構，實施的面向以及遭遇的困境等作為101年度精進教學計畫推動的改善參考依據。

（2）因應縣市合併後，地理空間的改變、制度的磨和、資源的調整、心理的調適等等，都需做考量和觀照。

2、掌握關鍵：

（1）人物關鍵：教師的專業發展和提升有效落實教學改善學生學習成效。

（2）發展關鍵：依據發展主軸的重點，有效規劃系列的專業成長課程。

3、形優輔弱：

（1）形優部分：將過去精進教學計畫推動成效優良的繼續推展並做進一步的彰顯和推廣，包含PISA發展、本土教材研發。

（2）輔弱部分：對於已經進行的計畫若是未來發展的重點，但尚未發展出最佳的成效前，繼續輔助推動，將目前弱勢的績效成為優勢，包含落實社群辦理總召人、國中小召集人學習社群，結合校長於學校組織領導之知識實踐，帶領學校教師增能。推動校本透過各校校本課程研習的計畫申請，形塑與激發學校組織之創新與特色發展。

4、實踐目標：

計畫擬定通過之後，依照預定整體計畫的總目標以及各項子計畫所預計達成的目標，進行全面的推動，透過成效評估、追蹤輔導、經費挹注逐年提昇學校申請教師社群方案經費比例，以每年提昇2%施行經費、5%校長引導校本及基層教師研發與教學成果發表之目標，以期實踐提升教師專業知能，實踐優質教學的願景。

### （三）精進教學計畫過去實施之延續與未來銜接之關連性思考

1、創新研發項目：教師創新研發、輔導員提供最新教學資訊，讓學習永遠保持新鮮。

2、聯盟社群項目：掌握關鍵核心人物的互動，包含校長、行政、教師和輔導團成員。

3、專業增能項目：提升教師教學效能，行政教學領導、輔導員專業精進。

4、分享推廣項目：第一線教師專業增能後，落實教學面，再交流分享，修正與推廣。

圖1-2：精進教學主軸架構關連性思考

本市申請101年度精進教學計畫以「形塑教師專業，實踐優質教學」為主軸核心，結合四大主軸架構「創新研發、聯盟社群、專業增能、分享推廣」，搭配專業需求化、合作多元化、知識經濟化及互動最佳化的「形塑教師專業」四化實施，和交流經驗化、教材產出化、學習分享化及資源共有化的「實踐優質教學」四化推動，達到「形塑教師專業，實踐優質教學」雙效合一的願景目標。以下表說明本市申請101年度精進教學計畫之規劃及與過去主軸架構。

表1-5：101年度精進教學計畫之規劃及與過去主軸架構

| 延續過去主軸架構 | 101-103年中程規劃 |
| --- | --- |
|  | 主軸架構 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 原南縣 | 原南市 |  | 穩定發展 | 特色發展 | 精緻發展 |
| 精緻閱讀 深耕藝文 全方位永續發展 多元創新 | 社群文化 型塑專業 適性教學 建構創新 | 聯盟社群 | 教師專業成長與發展、校長精進學苑、國中小教務主任與教學組長精進教學專業知能提昇計畫、教師專業學習社群、提升國民小學數學、自然與生活科技學習領域教師教學知能「提升PISA國際評量競爭力」策略聯盟實施計畫、各校精進教學研習活動、策略聯盟計畫 | 持續推動聯盟社群，讓學校教師、校長行政、輔導團在101年穩定發展中，逐漸定位及發展方向和特色，並成為102年發展的特色重點。 | 從102年的特色發展，精益求精，追求精緻卓越，讓聯盟社群的功能成為臺南市教育成長的重要力量之一。 |
|  |  | 專業增能 | 親師合作研習、提升國中小教師書法教學能力計畫、辦理綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作課程培訓、媒體素養教育、國家評量人才養成工作坊、防災教育方案、生命教育方案、品德教育方案、非專長授課教師辦理相關增能研習及提出解決方案、綜合關鍵實體課程、海洋、書法、生命、閱讀、防災 | 教師專業的增能是一與時俱進，隨時和社會全球脈動息息相關，透過未來永續發展的概念，配合中央政策及本市教育發展，讓持續專業增能成為臺南市教師的特色之一。 | 從專業增能的特色發展脈絡中，理出一條適合臺南市的專業增能最佳模式，讓臺南市的教師專業增能更加精緻化和人性化。 |
|  |  | 分享推廣 | 校外教學網路平台建置完成成果發表與推廣研習實施計畫、教師精進教學技巧示例甄選分享 | 將學校的教師教學成果和研究、輔導團的教學研究成果，透過分享推廣的機制，逐步推動落實，讓教學成果成為102年精進教學的重點特色之一。 | 經由分享推廣特色的建立，再將此一特色精緻化，經由精緻發展的歷程，推向全國教育網絡，展現臺南市的教育特色。 |
|  |  | 創新研發 | 育成專案國小組數學、英語領域補救教學教材推廣研習、教師精進計畫、英語情境課程研發計畫、「海洋生態多樣性」融入教材發展計畫、教師精進教學技巧示例甄選、提升語文閱讀、寫作方案 | 創新研發是觸動教師有效教學，學生有效學習的機制之一，持續推動創新研發成為學生創新的基石，也成為臺南市教育的特色重點項目之一。 | 隨時調整創新研發的機制，以符合教師、學生及時代的需求，經由創新研發的歷程，讓臺南市的教育更加精緻卓越。 |

# 貳、推動組織運作

100年度為臺南縣、市合併升格直轄市之第一年，期間推動臺南縣、市輔導團整併及國中、國小輔導團融合併團作業，在此立基之下，本市101年度精進教學推動工作小組，由教育局局長擔任召集，邀集整併後之輔導團組織成員、教師組織與家長組織代表及學者專家等相關人員，依本市市政願景、教育藍圖，理析及聯結精進教學計劃本市發展脈絡及需求，進行整體計畫研擬，擘劃101年度精進教學計畫中程發展向度，以「形塑教師專業、實踐優質教學」為主軸方向，並以「創新研發、聯盟社群、專業增能、分享推廣」等四個主軸架構，作為統整、規劃全市之發展目標及重點，再依補助項目綱目訂定各項子計畫，期能紮根本市精進教學、創新基層教師教學、學校教學專業組織革新，進而達成本市與其他縣市在精進教學計劃成效與作為，具有差異性卓越之願景目標。

## 一、精進教學計畫推動組織圖

## 二、臺南市101年度精進教學推動工作小組組織與分工

表2-1：臺南市101年度精進教學推動工作小組組織與分工表

| 委員類別 | 職 稱 | 姓名 | 服務單位 | 任務與分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育行政人員代表 | 召集人 | 鄭局長邦鎮 | 教育局 | 綜理推動全市精進計畫事宜 |
|  | 副召集人 | 王副局長水文 | 教育局 | 協助推動全市精進計畫事宜 |
|  |  | 黃副局長緒信 |  |  |
|  | 執行秘書 | 王主任立杰 | 教育局 教育局 | 整合各科室業務及提供諮詢服務 |
|  | 副執行秘書 | 林督學純真 | 教育局 | 整合規劃國中小各業務行政資源之運作、統整與協調 |
|  | 業務承辦 | 黃建凱課程督學 |  |  |
|  | 業務承辦 | 陳茂盛課程督學 |  |  |
| 教師會組織代表 | 教師代表 | 許又仁理事長 | 台南市教育產業工會 | 整合教師團體意見提供諮詢與建議 |
|  | 教師代表 | 趙政派理事長 | 台南市教師會 |  |
|  | 教師代表 | 廖學正理事長 | 台南縣教師會 |  |
| 家長會組織代表 | 家長代表 | 王泰源理事長 | 臺南市中小學家長協會 | 整合家長團體意見提供諮詢與建議 |
|  | 家長代表 | 林子雲理事長 | 臺南市家長會聯合會 |  |
|  | 家長代表 | 孫世宏理事長 | 大臺南家長協會 |  |
| 學者專家代表 | 諮詢委員 | 黃宗顯教授 | 國立台南大學 | 提供專業諮詢輔導與研究 |
|  | 諮詢委員 | 賴榮飛校長 | 高市壽山國中 |  |
|  | 諮詢委員 | 楊淑敏校長 | 南市大竹國小 |  |
|  | 諮詢委員 | 鄭國斌校長 | 長安國小 | 整合校長團體意見提供諮詢與建議 |
|  | 諮詢委員 | 劉明道校長 | 新南國小 |  |
| 輔導團代表 | 諮詢委員 | 陳進明校長 | 安平國中 | 研擬各領域、議題輔導團各項工作及提供諮詢與輔導事宜 |
|  | 諮詢委員 | 李月華校長 | 忠孝國中 |  |
|  | 諮詢委員 | 許清陽校長 | 永康勝利國小 |  |
|  | 諮詢委員 | 王國雄校長 | 和順國小 |  |
|  | 諮詢委員 | 劉春男校長 | 竹橋國小 |  |
| 學校教學人員代表 | 諮詢委員 | 王秀梗教師 | 復興國中 | 專任輔導員負責專業教學研究及教材開發 |
|  | 諮詢委員 | 蔡坤錚教師 | 東區復興國小 |  |
|  | 諮詢委員 | 陳藝珍教師 | 大橋國小 |  |

## 三、輔導團組織

表2-2：輔導團組織表

| 項目 | 國中 | 國小 | 總計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校校數 | 79 | 212 | 291 | 輔導團各領域、議題共計 15 組（國中、小應合併計）。 輔導員總計 272 人， 專任輔導員 3 人， 兼任輔導員 269 人， 設輔導團專用辦公室於 民治區公誠國小、永華區新南國小。 輔導團隸屬督學室， 由 王立杰主任 負責帶領。 |
| 教師人數 | 3,891 | 6,113 | 10,004 |  |
| 課程督學人數 | 1 | 1 | 2 |  |
| 輔導團人數 | 國語文 | 12 | 10 | 22 |  |
|  | 英語 | 10 | 12 | 22 |  |
|  | 本土語言 | 4 | 23 | 27 |  |
|  | 健康與體育 | 8 | 18 | 26 |  |
|  | 數學 | 9 | 13 | 22 |  |
|  | 生活課程 | 0 | 14 | 14 |  |
|  | 社會 | 11 | 14 | 25 |  |
|  | 自然與生活科技 | 9 | 10 | 19 |  |
|  | 藝術與人文 | 8 | 11 | 19 |  |
|  | 綜合活動 | 9 | 16 | 25 |  |
|  | 性別平等教育 | 6 | 13 | 19 |  |
|  | 人權教育 | 9 | 10 | 19 |  |
|  | 資訊教育 | 7 | 14 | 21 |  |
|  | 環境教育 | 3 | 14 | 17 |  |
|  | 海洋教育 | 6 | 14 | 20 |  |

## 四、合作對話運作模式

精進教學的永續經營與發展在現今高度開發的國家裡，已經形成一種普世化的價值，教育合夥人都要為自己的孩子盡一份心力，教育是一切的根本，透過教育尤其是透過學校教育的力量，將每一個孩子帶上來，本市精進教學推動工作小組組織，透過多元的整合及有效的合作對話運作模式，將教育的力量由點至線最後延伸為整個面的影響，整合之合作對話運作模式概念茲以右圖呈現並分述如下：

（一）學習觀摩

精進教學推動工作小組的成員來自不同的領域，互相學習彼此的經驗，可以瞭解彼此間因客觀條件、學校規模大小與地區文化，所形成的限制，並深入反思問題和尋求解決之道，再概念化、重新建構精進教學之新政策。

（二）互補效益

組織成員在對話互動過程中，針對議題的討論或政策的推動，彼此貢獻自己的智慧，每人根據自己不同的背景，進行不同的意見交換，達到互補效益的整合，

（三）知識管理

今日教育經營，無不追求學生的學習效益最大化。透過內部組織成員的知識和外部的學習經驗，建構知識網絡管理顯性知識與隱性的智慧，可縮短學習曲線，增進精進教學發展過程之時效性。

（四）歷史發展

臺南市是「全台首學」的所在地，具有人文與歷史雙效發展的重要意涵，精進教學對於臺南的學子具有相當大的影響，延續過去文教鼎盛的學風，讓臺南的教育在歷史上寫下新的一頁。

（五）社群力量

整合教育行政、家長會、教師會、學者專家、輔導團、學校教學人員等各社群之力量，首先是觀念影響與教育發展的構面加深加廣，其次是教學與教育專業結合程度的提升，最後透過教師教學的落實，讓精進教學的成效能展現在學生的成就表現上。

本市精進教學推動工作小組，經由整合之合作對話運作模式，期望發揮推動第一現場教師有效教學的效益，達到「型塑教師專業，實踐優質教學」的願景主軸目標。

# 参、計畫目標與推動重點

## 一、整體目標

（一）實踐本市施政理念「育才、活力、書香、國際大台南：看見未來」，激發教育專業行動力。

（二）提升教師教學專業之主體意識，教師專業增能常態化。

（三）營造有利聯盟社群的發展環境，提供支持系統，提升精進教學能力。

（四）推動各校校本課程，激發學校課程與教學創新與實踐，促進教育精緻化。

（五）透過創新研發及分享推廣活化專業學習系統，厚實教師有效教學之專業能力。

## 二、階段目標

本計畫願景定調為：「形塑教師專業、實踐優質教學」，我們設定三年期程及其階段性目標，希望達成自我設定的計畫目標。

表3-1：101-103年度精進教學階段目標與行動策略

|  | 形塑教師專業 | 實踐優質教學 |
| --- | --- | --- |
|  | 聯盟社群、專業增能 | 創新研發、分享推廣 |
|  | 目標 | 行動策略 | 目標 | 行動策略 |
| 第一階段 （101年） 穩定發展期 | 1.持續形塑聯盟社群穩定教師專業發展。 2.發展與教學相結合之專業增能研習。 3.聯盟社群與教師專業共伴穩定發展。 | 1.子計畫一延續學校專業社群領導人工作坊，教師組織由下而上的專業社群。 2.子計畫二：輔導團透過分區到校咨詢服務，結合行動研究探求專業諮詢最佳模式。 3.發展情境教學及補救教學，提供教師有效教學。 | 1.延續發展創意思考的各種教學教材 2.舉辦各領域之教學示例或評量分享 3.繼續營造教師專業成果分享與氛圍 | 1.子計畫一持續辦理教案甄選，並透過發表分享發揮推廣效益。 2.子計畫二輔導團帶動情境教學及補救教學研發，有效啟發創思教學方案。 3.子計畫二輔導團帶動子計畫一各校教學團隊從教學討論中發展教學示例與多元評量。 |
| 第二階段 （102年） 特色發展期 | 1.營造聯盟社群特色發展之專業對話取向 2.擴展並深化教師專業的聯盟社群文化 3.符應時代脈動需求之教師專業增能 | 1.子計畫一發展情境教學及補救教學，結合社群發展，形塑教師專業特色。 2.子計畫二辦理增能研習或工作坊、參訪交流活動擴充視野 3.子計畫二輔導團帶動學校教學團隊行動研究方案 | 1.精進教師教材教案創新設計和研發 2.啟發情境教學能力之創新教學技巧 3.強化教學及研究成果之分享與推廣 | 1.子計畫一教案及優良教學發表比賽提供各校教師發表各式創思教案平台 2.子計畫一、二透過工作坊與輔導團帶動發表啟發創思的教學示例分享 |
| 第三階段 （103年） 精緻發展期 | 1.培養聯盟社群教師具教學反思能力 2.建構全市教師專業增能之最佳模式 3.聯盟社群與教師專業增能自主發展 | 1.子計畫一建立各校專業社群發展運作計畫，進行可分享的行動研究方案及反思評鑑。 2.子計畫二各領域輔導團以專業社群模式運作，提供學校教師最佳專業支援。 | 1.持續進行教學創新研發推廣有效教學 2.活化教學資源網絡展現南市教育特色 3.發展創新研發與分享推廣的互動機制 | 1.子計畫一、二課程精緻發展與發表，帶動各校本探索課程提供學生主動學習、適性發展與發表機會。 2.子計畫一、二多元評量觀摩展現各校學習力成果。 |

## 三、推動重點項目

子計畫一編碼代號說明，第一個數字代表子計畫類別，1就是子一，2就是子二；第二個數字代表主軸架構，1聯盟社群、2專業增能、3創新研發、4分享推廣、5成效評估；第三個數字代表流水號。備註符號說明：■教育部政策，△發展特色

| 編碼 | 重點項目（研習） | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 教師專業成長與發展 | △ |
| 1-1-2 | 校長精進學苑 | △ |
| 1-1-3 | 國中小教務主任與教學組長精進教學專業知能提昇計畫 | △ |
| 1-1-4 | 提升PISA國際評量競爭力」國小銜接研究計畫 | △ |
| 1-1-5 | 教師專業學習社群 | ■ |
| 1-1-6 | 各校精進教學研習活動 | ■ |
| 1-1-7 | 策略聯盟計畫 | ■ |
| 1-1-8 | 領域召集人培訓增能研習計畫 | ■ |
| 1-2-1 | 親師合作研習 | ■ |
| 1-2-2 | 媒體素養教育（選辦） | ■ |
| 1-2-3 | 防災教育方案 | ■ |
| 1-2-4 | 「電子白板應用教學」研習 | △ |
| 1-2-5 | 備課型研習—電子白板融入數學教學研習 | ■ |
| 1-2-6 | 提升國中小教師書法教學能力計畫 | ■ |
| 1-2-7 | 辦理綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作課程培訓 | ■ |
| 1-2-8 | 國民中小學新進教師跨領域專業知能研習計畫 | △ |
| 1-2-9 | 書法藝術欣賞 | ■ |
| 1-2-10 | 自然與生活科技領域中高年級上下學期教材教法研習 | ■ |
| 1-2-11 | 提升國民中小學英語文教學成效計畫 | ■ |
| 1-2-12 | 海洋生態多樣性研習計畫 | ■ |
| 1-2-13 | 課綱微調之「課程轉化」研習計畫 | ■ |
| 1-2-14 | 非專長授課教師辦理相關增能研習計畫 | ■ |
| 1-3-1 | 英語教材教學教案競賽 | ■ |
| 1-3-2 | 創意教學方案與創意實踐方案 | △ |
| 1-3-3 | 「海洋故事教學」創意課程研發工作坊 | ■ |
| 1-3-4 | 「海洋生態多樣性」融入教材發展計畫 | ■ |
| 1-3-5 | 生命教育教材教案甄選比賽 | ■ |
| 1-3-6 | 數學領域創意補救教學工作坊研習 | ■ |
| 1-4-1 | 精進書法之情境教學方案 | ■ |
| 1-4-2 | 數學情境教學暨創新應用研習計畫 | ■ |
| 1-4-3 | 品德教育融入課程增能研習暨成果分享與表揚 | ■ |
| 1-5-1 | 精進教學計畫追蹤輔導與成效評估 | △ |

| 子計畫一補助款額度各類百分比 |  |
| --- | --- |

子計畫二編碼代號說明，第一個數字代表子計畫類別，1就是子一，2就是子二；第二個數字代表輔導團，1總團、2國語文團、3英語團、4本土語團、5自然與生活科技團、6綜合活動團、7健康與體育團、8藝術與人文團、9社會團、10數學團、11生活團、12性平團、13資訊教育團、14人權教育團、15海洋教育團、16環境教育團；第三個數字代表主軸架構，1聯盟社群、2專業增能、3創新研發、4分享推廣、5成效評估；第四個數字代表流水號。

| 編碼 | 行動策略或計畫名稱 |
| --- | --- |
| 2-1-1-1 | 國教輔導團定期會議暨專業成長計畫 |
| 2-1-1-2 | 「提升PISA國際評量競爭力」策略聯盟實施計畫 |
| 2-1-1-3 | 專任輔導員和輔導校長會議 |
| 2-1-1-4 | 輔導團總召校長社群 |
| 2-1-1-5 | 總團社群 |
| 2-2-1-1 | 精進課堂教學能力研習（策略聯盟） |
| 2-7-1-1 | 「團務工作會議與問題討論」 |
| 2-8-1-1 | 團務會議 |
| 2-9-1-1 | 「團務會議」 |
| 2-11-1-1 | 「生活課程召集會議1、2」研習 |
| 2-15-1-1 | 「輔導團專業對話」 |
| 2-16-1-1 | 「節能減碳。低碳校園～融入教學工作坊」 |
| 2-10-1-1 | 召集人及種子教師研習 |
| 2-1-2-1 | 輔導團專業成長（不含專輔） |
| 2-1-2-2 | 輔導團專業成長（含專輔） |
| 2-1-2-3 | 自然防災研習 |
| 2-2-2-1 | 輔導員增能研習 |
| 2-2-2-2 | 「教師專業知能」研習 |
| 2-2-2-3 | 「團員增能」研習 |
| 2-2-2-4 | 輔導員「專業知能」研習 |
| 2-2-2-5 | 「教師專業知能」研習 |
| 2-2-2-6 | 「團員增能」研習--國民中小學硬筆字教學指導研習 |
| 2-2-2-7 | 「專業知能」研習-文字聲韻知識在語文教學之應用 |
| 2-2-2-8 | 「專業知能」研習-識字寫字的教學策略 |
| 2-3-2-1 | 「課綱微調暨語言課程轉化設計研習」 |
| 2-3-2-2 | 國小英語領域提升英語教師英語力及教學力研習 |
| 2-3-2-3 | 國小英語領域臺南市課綱轉化結合多元評量設計系列研習 |
| 2-4-2-1 | 「閩南語兒童劇劇本編創增能研習」 |
| 2-4-2-2 | 「當白浪遇見魯凱」教師增能研習 |
| 2-4-2-3 | 「精進臺灣閩南語羅馬字教學」研習 |
| 2-5-2-1 | 教材教法研習實作（一） |
| 2-5-2-2 | 教材教法研習實作（二） |
| 2-5-2-3 | 物理科教材教法研習 |
| 2-5-2-4 | 化學科教材教法研習 |
| 2-5-2-5 | 生物科教材教法研習 |
| 2-5-2-6 | 地科教材教法研習 |
| 2-5-2-7 | 課綱微調課程轉化研習 |
| 2-6-2-1 | 「四大主題軸教學示例研討會」 |
| 2-6-2-2 | 精進課堂教學能力研習 |
| 2-6-2-3 | 領域召集人專業成長研習 |
| 2-6-2-4 | 「綜合活動領域召集人座談會」 |
| 2-7-2-1 | 「科學議題融入健體課程-以運動仿生學為例」 |
| 2-7-2-2 | 適應體育課程設計與教學體驗 |
| 2-7-2-3 | 海洋教育-水域活動教學設計與獨木舟體驗 |
| 2-7-2-4 | 創意律動與舞蹈教學 |
| 2-7-2-5 | 健康運動與傷害防護 |
| 2-7-2-6 | 貝氏刷牙法介入健體教學對潔牙行為之影響 |
| 2-7-2-7 | 「學習之旅～高雄運動場館踩風逍遙遊」研習 |
| 2-7-2-8 | 「環境與健康體適能教學策略」 |
| 2-7-2-9 | 「保健醫療議題－正確用藥」研習 |
| 2-8-2-1 | 府城人文影像主題研究 |
| 2-8-2-2 | 「藝文教師創意教學與評量工作坊」 |
| 2-8-2-3 | 「合唱教學與比賽實務」研習 |
| 2-8-2-4 | 「直笛教學與比賽實務」研習 |
| 2-8-2-5 | 「課綱微調教材轉化」示例研習 |
| 2-8-2-6 | 「聽覺藝術—認識鄉土歌謠」研習 |
| 2-8-2-7 | 視覺藝術—從輔導角度談兒童繪畫研習 |
| 2-8-2-8 | 表演藝術—創造性舞蹈研習 |
| 2-9-2-1 | 「課程研發工作坊」研習 |
| 2-9-2-2 | 「本位課程工作坊」研習 |
| 2-9-2-3 | 「重大議題專題研討」研習 |
| 2-9-2-4 | 「新興議題融入社會領域課程與教學」研習 |
| 2-10-2-2 | 「精進教師教材教法研習」 |
| 2-10-2-3 | 「精進教師教學能力研習（一）」 |
| 2-10-2-4 | 「精進教師教學能力研習（二）」 |
| 2-10-2-5 | 召集人專業成長實施計劃 |
| 2-10-2-6 | 「到縣市增能輔導諮詢」 |
| 2-10-2-7 | 「與優質輔導團專業對話」研習 |
| 2-11-2-1 | 生活課程專業增能研習 |
| 2-11-2-2 | 「生活課程領域備課研習」 |
| 2-12-2-1 | 團員增能(性平課綱、媒材、教案)實施計畫 |
| 2-13-2-1 | 「創新教學簡報技巧」 |
| 2-13-2-2 | 「縣市資訊教育輔導團互訪交流活動」 |
| 2-13-2-3 | 「雲端科技的教學運用」 |
| 2-13-2-4 | 「Google服務應用於教學」 |
| 2-14-2-1 | 團員專業成長暨工作研討 |
| 2-14-2-2 | 課綱轉化研習 |
| 2-15-2-1 | 海洋教育精進教學研習會 |
| 2-16-2-1 | 「低碳校園」自然生態教學規劃 |
| 2-16-2-2 | 「低碳校園」跨領域教師研習 |
| 2-10-2-1 | 動手玩數學創意遊戲研習 |
| 2-9-2-5 | 「在地文化融入社會領域課程與教學─嘉南大圳」研習 |
| 2-9-3-3 | 金融基礎教育研習 |
| 2-1-3-1 | 性別平等議題輔導團專任輔導員行動研究計畫 |
| 2-1-3-2 | 國語文領域輔導團專任輔導員行動研究計畫 |
| 2-1-3-3 | 自然與生活科技領域輔導團專任輔導員行動研究計畫 |
| 2-2-3-1 | 「創新教學」研習 |
| 2-3-3-1 | 國中小英語數位教學資源介紹與選用研習 |
| 2-4-3-1 | 「認識客家藍染藝術創作教學研習」 |
| 2-5-3-1 | PISA試題研發評量與發表 |
| 2-5-3-2 | 自然與美術融合研習 |
| 2-5-3-3 | 自然與行銷研習 |
| 2-6-3-1 | 「教師探索體驗教育研習」 |
| 2-6-3-2 | 「輔導員創新教學」 |
| 2-7-3-1 | 「科技與教學檔案之整合」研習 |
| 2-7-3-2 | 趣味化體育創意教學課程教學與體驗-球類 |
| 2-8-3-1 | 創新教學教案及評量設計徵稿活動 |
| 2-9-3-1 | 「創新教學資訊融入研習」 |
| 2-9-3-2 | 「數位化教材設計與教學示例徵選」計畫 |
| 2-12-3-1 | 性平列車實施計畫 |
| 2-10-3-1 | 推動數學教學實驗方案～【快樂魔數營】 |
| 2-9-4-4 | 在地文化融入社會領域徵文研討 |
| 2-1-4-1 | 輔導團教學觀摩 |
| 2-1-4-2 | 分區教學觀摩暨錄製光碟計畫 |
| 2-2-4-1 | 分區輔導到校服務 |
| 2-2-4-2 | 「團員成長」研習--閱讀專書分享 |
| 2-3-4-1 | 英語領域輔導團分區到校諮詢服務 |
| 2-4-4-1 | 「本土語言結合校本課程推動實務」研習 |
| 2-4-4-2 | 「本土語言社團實務與臺羅拼音分享」研習 |
| 2-5-4-1 | 南瀛兒童科學教育館參訪研習 |
| 2-6-4-1 | 優良教案聯合發表會 |
| 2-6-4-2 | 國中「分區輔導到校服務」 |
| 2-6-4-3 | 國小「分區輔導到校服務」 |
| 2-7-4-1 | 到校服務暨教學演示 |
| 2-7-4-2 | 領域召集人經驗交流教學分享 |
| 2-8-4-1 | 分區到校諮詢服務 |
| 2-9-4-1 | 策略聯盟到校服務（國中） |
| 2-9-4-2 | 「優良試題徵選」計畫 |
| 2-9-4-3 | 分區輔導到校服務暨策略聯盟研習（國小） |
| 2-10-4-1 | 數學繪本教學分享研習 |
| 2-10-4-2 | 「PISA、TASA、TIMSS評量趨勢」研習 |
| 2-10-4-3 | 國中組數學領域分區輔導到校服務 |
| 2-11-4-1 | 分區輔導到校諮詢服務 |
| 2-12-4-1 | 分區到校諮詢服務 |
| 2-13-4-1 | 「數位資源大補帖」 |
| 2-13-4-2 | 「顛覆視覺與思維：Prezi簡報新視野」 |
| 2-13-4-3 | 「就是要自由：校園自由軟體介紹」 |
| 2-13-4-4 | 「媒體素養講座」 |
| 2-13-4-5 | 分區到校諮詢服務 |
| 2-14-4-1 | 分區到校諮詢服務 |
| 2-15-4-1 | 海洋教育融入健體領域示例分享研習 |
| 2-15-4-2 | 融入各科教學活動設計示例分享研習 |
| 2-16-4-1 | 「低碳校園工作坊」研習 |
| 2-16-4-2 | 「愛地球‧海廢總動員」環境裝置藝術校園巡迴展 |
| 2-1-5-1 | 輔導團考核 |
| 2-1-5-2 | 101年輔導團成果集 |
| 2-2-5-1 | 「研究發展」研習-命題要點探討 |
| 2-2-5-2 | 「教學實務」研習-補救教學的精神與實作 |
| 2-3-5-1 | 國中語言測驗暨學力檢測研習 |
| 2-5-5-1 | 評量命題人才養成工作坊研習 |
| 2-8-5-1 | 跨領域整合性之藝術種子教師培訓工作坊 |

| 子計畫二補助款額度各類百分比 |  |
| --- | --- |
| 子計畫一、二分配比例 |  |

# 肆、總體發展藍圖或架構

本市101年度精進教學計畫依前置規劃會議之討論與共識，建構出精進教學計畫之思考架構及發展主軸藍圖架構圖，子計畫一及子計畫二呼應上述發展主軸擬訂各項計畫或行動策略加以實現。

## 一、思考架構圖

## 二、臺南市101年精進教學計畫的藍圖架構示意圖

# 伍、追蹤輔導與成效評估

為瞭解本計畫是否達到短、中、長程具體目標所採用之方式，本市透過國民教育網站的建置及相關措施來進行追蹤輔導與成效評估，實施方式說明如下：

## 一、追蹤輔導

（一）定期及不定期的瞭解輔導團及承辦學校執行情形，對執行有困難者，提供個別協助。

（二）對無法有效執行之計畫或滿意度不高之研習，探求原因，重新擬定增能計畫或檢核機制。

（三）針對校長、家長、教師、學校教師兼任主任或組長研習進行增能研習滿意度調查。

（四）透過增能研習教師進行實際教學，最後在實施分享，追蹤教師的增能成效。

（五）對於未積極參與精進教學研習或計畫申請的學校，追蹤瞭解其原因並做適當的輔導或協助。

## 二、成效評估

（一）建置本市國民教育輔導團網站http://ceag.tn.edu.tw/，建置滿意度回饋檢核系統。

（二）透過行動研究瞭解計畫執行成效，作為下年度的重要參考依據。

（三）建置學習資源網站瞭解教師使用教材資源成效。

（四）透過輔導團到校咨詢服務，瞭解學校教師的需求及滿意度。

（五）各學習領域輔導團到本市國教輔導團網站填報執行進度及成效，以瞭解各輔導團的執行狀態。

（六）透過本市國民教育輔導團網站平台的建置，除了訊息的溝通交流之外，也進行精進教學計畫管控和成效追蹤。

# 陸、子計畫一摘要表

| 行動策略或計畫名稱 | 具體目標 | 內容概述 | 執行期程 | 教育部經費 | 自籌經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 教師專業成長與發展 | ‧培養教師對教育政策與教學現場之掌握、落實、反省與轉化的行動能力。 ‧增進教師專業成長與發展之認知與實踐能力，進而達到精進教師課堂教學能力的目標。 ‧讓參與的教師了解數位教材設計及展演所面臨的注意力導引問題，有能力分析教材，運用教材。 | 1.教師精進教學與教師專業發展政策剖析。 2.從人權教育觀點 談教師輔導與管教學生的藝術。 3.深究教師課堂輔導與管教之有效方式。 4.應用資訊能力製作教學媒材。 | 101/2 102/1 | 50,000 | 100,000 |
| 1-1-2 校長精進學苑 | ‧觸發藝術文化及生命感動力，啟廸校長之創新思維。 ‧重視地方文化特色，創造學校本位教育。 ‧建立學校自主精進教師教學能力及校長專業團隊實務探討。 ‧型塑學校本位教學領導典範。 | 1.七股潟湖的訪客-- 與「黑皮」的約會 2.遇見金曲歌王嚴詠能~從臺灣歌謠看見臺灣之美 3.低碳心生活 4.緣起烏山頭~初識嘉南大圳之父--八田與一 | 101/2 102/1 | 60,000 | 168,000 |
| 1-1-3 國中小教務主任與教學組長精進教學專業知能提昇計畫 | ‧提升教務主任行政效能與政策了解，增進專業能力。 ‧促進教務行政業務交流，形成教學服務專業社群。 ‧通暢教務人員通訊網絡，建構教務工作策略聯盟。 | 1.十二年國民教育實施計畫及配套策略。 2.重要教育政策之執行與推動策略。 3.教務主任經驗傳承。 4.課綱微調轉化宣導 | 101/2 102/1 | 20,000 | 200,000 |
| 1-1-4 提升PISA國際評量競爭力」國小銜接研究計畫 | ‧運用國際PISA評量樣本試題，研究其與國小閱讀評量之異同，提出教學銜接之參考建議。 ‧結合策略聯盟，輔導團研發pisa融入教學策略與方法。並透過講座及鼓勵教師命題，提升全市教師試題研發能力與風氣。 ‧運用98、99年本市施測結果與能力指標的對應，研發提升本市15歲學童國語文、數學與自然領域學習力的教學模式。並整合課外生活化教材，以補課文教學之不足。 | ‧邀請教授或專家進行研究PISA認知評量架構。 ‧研究PISA與國小閱讀評量之異同。 ‧根據國中小閱讀評量之異同，提出教學銜接之參考建議。 ‧邀請教授(專家)對所研發的教學策略、方法進行評估與建議事項。 ‧辦理國小銜接PISA參考建議之成果分享。 | 101/2 102/1 | 0 | 50,000 |
| 1-1-5 教師專業學習社群 | ‧鼓勵教師專業對話，提昇專業自主。 ‧透過教專社群，提昇學習成效。 | 1.各校依學校特色發展，提出申請，協助學校特色發展。 2.各校教師自願組成專業學習社群，以促進專業成長。 | 101/2 102/1 | 1,300,000 | 710,000 |
| 1-1-6 各校精進校本研習活動 | ‧建立各校教育識別，形塑學校特色。 ‧學校自治化，引領學校教師同步成長。 | 以演講、討論、參訪、實作等方式，進行研習，強化學校特色並增進教師相關知能。 | 101/2 102/1 | 600,000 | 1,316,990 |
| 1-1-7 策略聯盟計畫 | ‧組織策略聯盟，運用有限資源，發揮極大效能。 ‧整合輔導團資源與服務績效，充份發揮輔導成效。 | 1.依各校自組聯盟，訂定發展主題，另行申請主題式策略聯盟或研究案。 2.輔導團在每學期第5.10.15週進行七大領域及重大議題研習。 | 101/2 102/1 | 600,000 | 477,510 |
| 1-1-8 學習領域召集人增能研習 | ‧提升各領域召集人專業知能，提供意見交流管道。 ‧提供專業對話平臺，對各領域運作問題研擬具體策略。 | 1.領域召集人之角色與功能 2.課綱微調課程轉化之相關教材及教學示例 | 101/2 102/1 | 0 | 44,400 |
| 1-2-1 親師合作研習 | ‧透過有效親師溝通對談，增進家長對課程理念及精神的認同與支持。 ‧提升家長對學校教育、班級活動的參與度。 | 1.透過家長志工團體分享參與學校事務經驗，提供校際觀摩學習，,建構家長與學校正向夥伴關係。 2.家長團體參與校務時代意義暨親師溝通技巧-親師合作相關講座 | 101/2 102/1 | 180,000 |  |
| 1-2-2 媒體素養教育（選辦） | ‧將性別平等教育融入媒體素養，引導學生以批判的思考能力解讀媒體傳遞內容，並尋找突破性別刻板觀念的方法。 ‧將性別平等的概念帶入媒體素養教材，從廣告、戲劇、報章雜誌中尋找適合引入性別教育的題材，研擬教案，帶領學生對性別平等重新省思、建構。 ‧透過性別教育與媒體素養的激盪，協助學生觀察生活周遭的性別議題並提出討論研究，幫助學生破除性別職業區隔，瞭解不同性別的發展可能。 | ‧以批判思考解讀媒體傳播的性別意識 ‧性別平等教育融入媒體素養教材與教案 ‧性別平等教育融入媒體素養教學示例 | 101/2 102/1 | 70,000 |  |
| 1-2-3 防災教育方案 | ‧協助學校教師瞭解防災教育教材內容與執行方法，進而強化師生之災害緊急應變能力。 ‧藉由認識地震、颱洪及坡地等各式天然災害的發生與防救方法，進而獲得天然災害發生及預防之基本知識。 ‧增進本市教師充實防災教育相關知能，以利日後融入防災教育課程補充之參考。 | ‧在地化教學模組颱洪災害課程設計。 ‧領域課程融入防災教育課程。 ‧在地化教學模組地震災害課程設計。 ‧在地化教學模組坡地災害課程設計。 | 101/2 102/1 | 138,000 |  |
| 1-2-4 「電子白板應用教學」研習 | ‧配合教育部「中小學資訊教育白皮書」的目標「發展並推廣各校在教學上應用資訊科技的特色及典範」。 ‧利用新科技取代傳統教學模式，建構數位化學習環境。 ‧強化資訊科技融入教學理念，創新教學意念與活動設計，形塑專業教師與課程引領者的角度。 ‧確實瞭解並掌握資訊科技融入教學發展方向與定位，有效解析並轉化為工作核心理念，讓學生寓樂於學，提升學習效果。 | ‧電子白板與ICT的發展。 ‧電子白板教學實例分享。 ‧創新思考教育的運用。 ‧電子白板軟體實作應用。 ‧電子白板作品分享。 | 101/2 102/1 | 38,000 | 17,600 |
| 1-2-5 備課型研習—電子白板融入數學教學研習 | ‧建構台南市數學領域備課型E化教具(電子白板、電子書)教學系統。 ‧精進教師數學領域備課能力與電子白板、電子書的使用能力。 ‧協助教師建立數學教學步驟化、策略化與系統化，提升教學效能。 ‧協助教師建立數學教學E化評量機制，以提升學生解決問題之能力。 | ‧以授課年級分組方式，介紹數學領域各單元相關的E化教材。 ‧結合教師知能，建立本市教師數學領域E化教材分享網站。 | 101/2 102/1 | 100,000 |  |
| 1-2-6 提升國中小教師書法教學能力計畫 | 透過專業分享及實務練習課程，幫助教師精進書法教學能力，並能推廣全市運用。 | 配合教育部書法教育三年計畫，本年度進行書法種子教師培訓及各校書法教學推廣。 | 101/2 102/1 | 180,000 |  |
| 1-2-7 辦理綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作課程培訓 | 培養教師綜合活動領域教學知能。 | ‧透過實體課程演練和討論互動，提升綜合活動領域教師教學關鍵能力。 ‧培養教師綜合活動領域教學知能 | 101/2 102/1 | 249,000 |  |
| 1-2-8 國民中小學新進教師跨領域專業知能研習計畫 | ‧創新研習方式，激發教師教學與課程設計的創新能力。 ‧結合本市新進教師專業知能研習計畫，延伸領域課程，創新研習效果。 | ‧本市國教輔導團結合了各學科領域，針對領域內的相關重要主題與跨領域統整的內容，以討論、整理、設計等方式，輔以新進教師班級經營與輔導策略。 ‧透過行動與教學現場結合，讓職場上新進教師提前適應教學工作。 | 101/2 102/1 | 90,000 |  |
| 1-2-9 書法藝術欣賞 | 辦理書法欣賞研習，以增進了解中國書法之美。 | 邀請專家學者進行書法藝術的專題演講，增進教師對書法藝術的認識，並落實在書法藝術教學。 | 101/2 102/1 | 150,000 |  |
| 1-2-10 自然與生活科技領域中高年級上下學期教材教法研習 | ‧針對國小未具自然與生活科技學習領域專長之教師，進行增能。 ‧分年段及主題，深入 探討課程內容，以建立完整的學習概念並破除教師之迷思，進而提升學生學習成效。 | ‧各年級上學期各單元課程內容講解及教學經驗分享。 ‧各年級上學期各單元課程內容實驗操作實作及檢討。 ‧各年級下學期各單元課程內容講解及教學經驗分享。 ‧各年級下學期各單元課程內容實驗操作實作及檢討。 | 101/2 102/1 | 150,000 |  |
| 1-2-11 提升國民中小學英語文補救教學成效計畫 | ‧充實國小英語領域教師之教學知能，提升英語教學品質。 ‧推廣多元評量設計，提升英語教師多元評量知能。 ‧精進紙筆測驗命題能力，提升測驗品質，有效鑑定學生學習成就。 ‧提升教師補救教學能力，適時在教學活動中對低成就學生進行補救。 ‧精進Phonics專業教學能力，提升學生英語基礎能力，結合閱讀活動，提高學生學習興趣。 ‧強化多方位閱讀教學活動設計，透過展演，活絡英語課堂教學。 | ‧補救教學的實施、策略。 ‧多元評量的實施、實務分享。 ‧Phonics教學實務分享。 ‧創意Phonics教學教案設計。 ‧創意Phonics教案設計實作、分享。 ‧創意閱讀教學課程設計講解。 創意閱讀教學課程設計討論 | 101/2 102/1 | 235,300 |  |
| 1-2-12 海洋生態多樣性研習計畫 | ‧提昇教師海洋生態多樣性教育知能，深化海洋生態多樣性教育理念。 ‧落實海洋教育內涵，重建人類與海洋的新倫理。 ‧結合大臺南市海洋教育資源，營造大臺南市海洋教育環境。 ‧建構海洋教育的支援網路，促進海洋產業及大專校院策略聯盟發展。 | ‧邀請專家學者進行專題演講包含海洋美學、台南沿海鰻魚苗地方產業介紹。、談海洋多樣性、河海廣鹽性生態系介紹，以石斑魚為例、曾文溪南北岸生物多樣性介紹 ‧倒風內海與台江內海之變遷。 ‧從海洋生物多樣性解讀生態密碼。 | 101/2 102/1 | 80,000 |  |
| 1-2-13 課綱微調之「課程轉化」研習計畫 | ‧使教師了解97課綱微調內容。 ‧依據課綱微調後的內容將之轉化成實際的課程。 | ‧邀請講師講解課綱微調內容及相對應能力指標解析 ‧課綱微調在教學設計之轉化 | 101/2 102/1 | 50,000 |  |
| 1-2-14 非專長授課教師辦理相關增能研習計畫 | ‧增進本市非專長授課教師教學知能，提升教學之成效。 ‧提供多元教學課程，強化教師教學教案設計能力。 ‧加強建立後續追蹤機制，有效進行評估俾利達成增能效益。 | ‧邀請講師講解學科的教學知能重點。 ‧進行課程教學教案的設計 | 101/2 102/1 | 50,000 |  |
| 1-3-1 英語教材教學教案競賽 | ‧提昇教師對英語課程之認知與實踐能力。 ‧改進英語教學之方法，提供教師教學之參考。 ‧經由教學實務分享歷程，協助教師精進成長。 ‧鼓勵教師發揮創意融入教學活動，增進創意課程設計與創新教學的實效。 | 以「教師精進教學技巧」活動設計為主軸，適合國中、國小學生學習或教學運用之教學活動設計與教學演示。 | 101/2 102/1 | 31,000 | 99,000 |
| 1-3-2 創意教學方案與創意實踐方案 | ‧學校經營創新InnoSchool選拔 ‧創意教學 GreaTeach選拔 | ‧活動型態：講座、實作分享 ‧增進教師工作智能，帶動團隊的創意產出，融入人文精神延續與關懷，進而與激發個人創造力。 | 101/2 102/1 | 169,000 | 9,000 |
| 1-3-3 「海洋故事教學」創意課程研發工作坊 | ‧透過團隊創造經驗交流與成長學習，讓教師更能習慣與其他教師分享。 ‧提升教師對海洋「靈性感悟」的內涵與指導方式的了解，提升學生學習成效。 ‧透過團隊共同發展與實作，協助教師將理論實務化。 | ‧專書研讀與研討。 ‧教案撰寫之檢討與修 正、教學設計與研究設計之討論。 ‧教學實踐 ‧成果報告撰寫。 ‧成果彙編 | 101/2 102/1 | 120,000 |  |
| 1-3-4 「海洋生態多樣性」融入教材發展計畫 | 幫助教師未來能夠掌握海洋教育精髓，讓海洋教育落實在基礎教育 | 開發與修訂教材資源、鼓勵教師配合各領域課程實施融入或主題教學。將所發展的海洋教育教材編製成光碟擴大推廣運用 | 101/2 102/1 | 108,200 |  |
| 1-3-5 生命教育教材教案甄選比賽 | ‧提升國中小教師的課程與教材研發風氣，激勵生命教育的專業成長。 ‧鼓勵國中小教師研發生命教育議題教材，創造多元教學方法，提高教學效果。 ‧藉由多元彈性教材，給予學生生命教育觀念，學習欣賞生命的豐富與可貴，培養自尊尊人、珍視生命的認知與情操。 | ‧本市國民中小學現職教師，請各校遴選後推薦報名參加。 ‧分國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組和國高中組，各校請擇一組至少推薦一件作品參賽。 ‧以生命教育教學活動為主題，或融入生命教育課程之其他領域教案。 | 101/2 102/1 | 100,000 | 24,000 |
| 1-3-6 數學領域創意補救教學工作坊研習 | ‧深化本市國民中小學教師補救教學知能，落實積極性差別化待遇之補救教育措施。 ‧進行標竿學習，建立本市縮短學習落差，補救教學實踐模式，打造幸福城市，溫馨府城。 | ‧配合育成專案計畫落實英數補救教學，以提升教師教學成效。 ‧辦理補救教學研討工作坊及研習活動 | 101/2 102/1 | 100,000 |  |
| 1-4-1 精進書法之情境教學方案 | ‧推廣本市書法學習主題情境教室建置成功案例，分享建置與教學經驗。 ‧提供本市書法學習主題情境教學範例，增進教師教學設計能力。 ‧發展本市書法學習主題情境教學課程，深耕本市書法教育特色課程內涵。 | ‧書法學習主題情境之理論與實務 ‧「書法學習主題情境教室」建置說明 ‧「書法學習主題情境教室」教學分站說明 | 101/2 102/1 | 63,000 |  |
| 1-4-2 數學情境教學暨創新應用研習計畫 | ‧融合遊戲、自然、藝術等各個領域，提供生活化的數學學習情境，以利教師指導學生建立數學概念的連結。 ‧透過學者專家專業諮詢與輔導，解決教師教學現場之疑難雜症，提昇教學品質。 ‧提供數學情境教室發展經驗，塑造校園推廣之永續發展模式。 | ‧數學運算套餐示例分享與操作 ‧數學幾何套餐示例分享與操作 ‧數學邏輯套餐示例分享與操作 ‧數學情境教室資源應用與發展經驗分享 | 101/2 102/1 | 40,000 |  |
| 1-4-3 推動品德教育績優學校表揚大會暨觀摩會 | ‧增進教師知能，落實品德教育核心價值。 ‧輔導各級學校依據「學校品德教育十大推動策略及評鑑指標」規劃推動品德教育及進行自我檢核。 ‧提升學校及親師生對品德教育之落實與重視。 | ‧推動「品德教育」績優學校經驗分享 ‧「品德教育」範例教案績優人員經驗分享 ‧專題演講 | 101/2 102/1 | 82,000 |  |
| 1-5-1 精進教學計畫追蹤輔導與成效評估 | ‧辦理以課程與教學為主軸的校務評鑑或視導方案，以有效提升教師教學品質。 ‧整合現有的統合視導計畫，紓緩學校行政負荷，減輕考核影響正常教學，增加校務行政行動願力。 | 整合本市現行各項教學計畫，做全方位的視野訪評，在行政組織、學校背景分析、課程設計、教學情境、評量回饋、學校特色都能做全方位的訪視，以期全面提升教師的教學專業能力及學生的學習成效。 | 101/2 102/1 | 70,500 | 93,500 |
| 經費小計： | 5,274,000 | 3,310,000 |
| 經費總計： | 8,584,000 |
| 申請教育部補助金額： | 5,274,000 |
| 縣市自籌金額： | 3,310,000 |
| 教育部補助子計畫一經費之計算方式說明如下： 依各縣市財務狀況分級，擇一計算補助金額 （第三級縣市）＄1200,000＋（＄14,000×291）＝5,274,000 ※家長研習、親師合作研習不得少於補助款額度之3％。 |

# 柒、子計畫二摘要表

一、縣市國教輔導團共同性之團務運作與發展構想摘要

100年度為臺南縣、市合併升格直轄市之第一年，期間推動臺南縣、市輔導團整併及國中、國小輔導團融合併團作業，並加強國中小團之對話機制。在此立基之下， 101年度仍朝由教育局主導規劃，加強領域間互動與專業對話，匯集資源，建立核心價值及目標。發展重點主要聚焦於「健全輔導團運作系統以落實教學輔導」及「研訂輔導團的核心目標，凝聚共識，架構專業團隊之未來圖像」兩大面向，分析本市輔導團團務運作推動策略與預期效益如下： 一、推動策略： （一）國教輔導團聯席會議暨專業成長計畫：建立各輔導團課程發展之共同原則研討，並實施創造力教學培育模式，同時透過數位學習以提昇輔導員多媒體教材、資訊網路知能。 （二）國教輔導團學習領域輔導團員專業成長工作坊：各輔導團採以研習、專題講座、分組討論、競賽、徵集方式等進行，促進團員教學行動研究及績效責任文化，增進專業發展及教材分析知能。 （三）國教輔導團分區教學觀摩暨錄製教學光碟計畫：透過領域專長教師教學示範，同儕輔導與經驗分享，增進課堂教學之實務經驗。 （四）國教輔導團團員精進教學觀摩研討活動：藉與他縣市輔導員交流和專業對談，開發國教輔導員新視野，提昇專業能量；並透過觀摩學習，以提昇輔導團團員教學品質、輔導知能及激發創意。 （五）輔導團工作績效考核實施計畫：激勵輔導員工作士氣，鼓勵輔導員積極研究，增進輔導工作績效，提升輔導員專業能力與輔導功能。 （六）提升國民小學自然與生活科技教師教學知能～氣候變遷暨防災教育精進教學計畫（第二年）：本計畫期程為三年，第一年以策略聯盟方式進行，分析課本，找出與氣候變遷、防災教育之關連與融入時機，並舉辦研習會發表成果，使教師們瞭解重要性，進而協助在校園中宣導與推廣。第二年進行教學觀摩分享，持續開發與修訂教材資源、實施融入或主題教學，分享施教成果並彙整建議進行修訂。第三年：持續開發與修訂教材資源，編製成光碟擴大推廣運用。 （七） 國教輔導團各學習領域101年度工作計畫：配合中央教育政策「書法教學改進方案」、「防災教育」、「創新思考教育計畫」、「生命教育中程計畫」、「品德教育促進方案」、「提升國民中小學英語文教學成效計畫」、「提升國民小學數學、自然與生活科技學習領域教師教學知能」、「海洋教育」、「課綱轉化」、「綜合活動學習領域教師關鍵能力36小時研習」，融入各學習領域實施計畫，並依不同專業領域輔導現場教師；建立各領域教學資源分享平台，收集優良教材教法與試題甄選，創新教師教學教材，激發學生學習動力與人文素養。 二、預期效益： （一）增進各領域教師設計教案、編寫教材、口語表達的能力，以精進本縣教師教學能力。 （二）提供豐富多元的各領域教學資源，形塑教師專業形象，實現教學的高峰經驗。 （三）強化領域輔導員暨種子教師的教學輔導知能，提供更貼近現場需求的專業協助。 （四）發現教學現場問題，即時回饋並提供解決策略，即時轉陳教育部以為政策研擬與修正之具體參考建議。 （五）促進縣市間的學術與經驗交流，相互專業成長，縮短縣市間的執行落差。

二、代理代課支用情形摘要

| 支用對象 | 人數 | 減課代課支用情形簡述 | 執行期程 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本語指導員 | 4 | 用於本語指導員代理代課費、差旅費、休假旅遊補助及不休假加班費、團務運作費 | 101.02-102.01 | 2,400,000 |
| 2.課程督學 | 2 | 用於課程督學代理代課費、差旅費、休假旅遊補助及不休假加班費 | 101.02-102.01 | 1,200,000 |
| 3.輔導團幹事 | 1 | 用於輔導團幹事代理代課費、差旅費、休假旅遊補助及不休假加班費 | 101.02-102.01 | 600,000 |
| 4.輔導員 | 272 | 用於輔導員代課鐘點費 | 101.02-102.01 | 4,248,000 |
| 經費總計： | 8,448,000 |
| 申請教育部補助金額： | 8,448,000 |
| 縣市自籌金額： | 0 |
| 教育部補助子計畫二代理代課費之計算方式說明如下： A.＄160,000×學習領域輔導團數＝1,440,000元（國中小合併計算，不含生活課程，最多9團）(＄160,000×9＝1,440,000元) ＄80,000×生活課程團＝80,000元(＄80,000×1) ＄80,000×議題輔導團數＝400,000 元（＄80,000×5） B.依各縣市財務狀況分級，擇一計算補助金額 （第三級縣市）＄8,000×校數＝2,328,000 元(＄80,000×291) C.課程督學、幹事代理代課費：＄600,000×3人＝1,800,000元 D.本土語言指導員＄600,000×4人＝2,400,000元 |  |

三、縣市輔導團團務運作及各領域輔導團團務運作摘要

| 教育處(局)暨 各小組名稱 | 團 務 運 作 行動策略或計畫方案名稱 | 內容概述 | 執行期程 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.教育局 總團 | 1. 輔導團總召校長社群 | 輔導團總召集人專業對話，經驗分享 | 101.2-102.1 | 20,000 |
|  | 2.輔導團員共同專業成長計畫 | 教育主軸、教學輔導知能、領域專業教學策略、能力指標教案撰寫、數位教材製作等專業成長研習 |  | 480,000 |
|  | 3.國教輔導團定期會議暨專業成長計畫 | 輔導員綜合座談、提供輔導團運作協助、 |  | 150,000 |
|  | 4.氣候變遷暨防災教育精進教學計畫 | 全球環境、社會、經濟、人文等重大議題與教育策略之研討 |  | 30,000 |
|  | 5分區教學觀摩暨錄製光碟計畫 | 配合九年一貫課程發展與教學數位內容建置，供國中小教師參酌，提升教學成效；鼓勵教學活動設計輔導團員、教師，進行分享教學經驗，開發教學數位內容，增進教育專業知能。 |  | 100,000 |
|  | 6. 「提升PISA國際評量競爭力」策略聯盟實施計畫 | 輔導員教育專題研究分享與教育專題論壇機制 |  | 50,000 |
|  | 7.性別平等議題輔導團專任輔導員行動研究計畫 | 1.提升專任輔導員專業能力與輔導功能。 2.協助強化教學輔導機制，提升教學品質。 3.實踐精進教學能力計劃，並輔導學校教師教學能力精進。 4.促進教學經驗交流與資源分享，進而提升學生學習成效。 |  | 30,000 |
|  | 8.國語文領域輔導團專任輔導員行動研究計畫 | 1.提升專任輔導員專業能力與輔導功能。 2.協助強化教學輔導機制，提升教學品質。 3.實踐精進教學能力計劃，並輔導學校教師教學能力精進。 4.促進教學經驗交流與資源分享，進而提升學生學習成效。 |  | 30,000 |
|  | 9.自然與生活科技領域輔導團專任輔導員行動研究計畫 | 1.彙整國中小課程架構及內容 2.蒐集並補充各主題單元之課程內容，包含動畫及文字 3.完成國小主題單元之輔助教材以利國中課程之銜接 4.參考國中自然科PISA的評量內容，找出在國小課程中適合增加的教學素材 5.協助各精進計畫的擬定及辦理 |  | 30,000 |
|  | 10.他山之石-縣市經驗分享 | 推展與外縣市輔導團之交流，參訪卓越標竿學校團隊，分享汲取優質經驗作法。 |  | 90,000 |
|  | 11.專任輔導員和輔導校長會議 | 轉府與輔導校長專業對話，構思創新方向 |  | 10,000 |
|  | 12.總團社群 | 總團內部成員專業對話，凝聚共識 |  | 10,000 |
|  | 13.輔導團辦理工作績效考核暨成果集實施計畫 | 對輔導團的執行成效進行成效考評，並將輔導團的執行成果印製成冊，作為延續、分享和推廣之用。 |  | 50,000 |
| 2.國語文 | 1.輔導員增能研習（國中組） | 經驗分享與專業對話，釐清各種疑惑與難題。專業知能研習活動，深入探究數學領域的教學策略與課程教學設計，建立統整性之共識，強化輔導團的服務效能。 | 101.2-102.1 | 180,000 |
|  | 2.分區輔導到校諮詢服務（國中組） | 宣達國文課綱微轉化、能力指標解讀與縱向發展脈絡分析、輔導員教學經驗與教學資源分享、教學疑難問題對話 |  |  |
|  | 3. 創新教學簡報技巧 | 讓輔導員瞭解創新教學簡報技巧，並能運用於教學中。 |  |  |
|  | 4.研發閱讀評量教學示例之開發 | 開發閱讀教學及評量的相關可行模式、教材，供縣內教師使用。 |  |  |
|  | 5.輔導員專業成長實施計畫（國小組） | 命題要點探討、輔導員專書研讀與心得分享交流、補救教學的精神與實作、識字寫字的教學策略 |  |  |
|  | 6.閱讀與寫作教學演示 | 輔導員分享專業增能成效，進行分區教學演示，提供現場教師參考、交流。 |  |  |
|  | 7.精進課堂教學能力研習（策略聯盟） | TASA評量架構、命題原則與教學建議、寫作補救教學設計、語文競賽專業知能提升—演說教學指導、書法教學欣賞、PISA融入國語文教學設計 |  |  |
| 3.英語 | 1.分區到校諮詢訪視計畫（國中組） | 輔導團團務報告、英語科精進課堂教學主題探討與教學演示 | 101.2-102.1 | 180,000 |
|  | 2.課綱微調暨語言課程轉化設計（國中組） | 邀請專家學者與本市英語領域輔導團員，針對英語語言課程設計加以講解與討論。 |  |  |
|  | 3. 國中語言測驗暨學力檢測研習 | 探討語言測驗命題問題，研究解決方案，提升教師教學專業。 強化教師測驗評估及製作能力，有效提升命題品質。 |  |  |
|  | 4. 國中小英語數位教學資源介紹與選用研習 | 辦理數位教學資源研習，提昇國中小英語教師數位教學資源運用知能。 |  |  |
|  | 5. 國小英語領域提升英語教師英語力及教學力研習 | 強化英語師資專業能力，提升英語專長及非專長授課教師的英語力及教學力。 |  |  |
|  | 6. 國小英語領域臺南市課綱轉化結合多元評量設計系列研習 | 引導教師能力指標轉化為教學活動技巧及評量活動設計方式。 |  |  |
| 4.本語團 | 1.「認識客家藍染藝術創作教學研習」 | 培養教師客家藝術創作，以創作多元客語教材。增進學校教師學習客家語的興趣，以拓展體驗多元文化的課程。 | 101.2-102.1 | 180,000 |
|  | 2.「閩南語兒童劇劇本編創增能研習」 | 瞭解如何以閩南言創編兒童劇劇本。將100年「用囡仔古，畫圖寫故事」得獎繪本改寫成兒童劇劇本實作。 |  |  |
|  | 3.「當白浪遇見魯凱」教師增能研習 | 增進教師對於原住民文化有更深層認識與反思。提升教師在教學上之專業素養與能力，並更具有多元文化精神。 |  |  |
|  | 4.「本土語言結合校本課程推動實務」研習 | 強化本土語言之教學輔導，以提高學生本土語言學習品質，活化本土語言教學之內涵。結合校本課程，讓本土語言與生活緊密結合，激發本土語言學習的樂趣。 |  |  |
|  | 5.「本土語言社團實務與臺羅拼音分享」研習 | 提升本土語言社團的業務承辦人員的實務經驗。提供國中本土語言社團指導老師和有意願指導本土語言社團的老師經驗分享平台。 |  |  |
|  | 6.「精進臺灣閩南語羅馬字教學」研習 | 推動教育部公布之臺灣閩南語羅馬字拼音，加強臺灣閩南語之語文流通與保存。落實臺語文之教學，增進市民及學生愛家愛鄉情操，發揚本土教育文化。 |  |  |
| 5.自然與生活科技 | 1.教材教法研習實作（一） | 針對國小未具自然與生活科技學習領域專長之教師，進行增能。（第一場） | 101.2-102.1 | 180,000 |
|  | 2.教材教法研習實作（二） | 針對國小未具自然與生活科技學習領域專長之教師，進行增能。（第二場） |  |  |
|  | 3.評量命題人才養成工作坊研習 | 建立基層教師多元評量概念，了解各項 國內外競賽測驗之內涵。提昇基層教師 紙筆測驗命題技巧認知與能力。 |  |  |
|  | 4.南瀛兒童科學教育館參訪研習 | 知道兒童科學館所放置的相關設備與教學之關連性，可作為校外教學場域。 |  |  |
|  | 5.PISA試題研發評量與發表 | 使教師理解國際大型測驗的題型架 構，作為教學應用之參考。能設計出類 PISA的評量試題並發表以達互相交流 之目的。 |  |  |
|  | 6.物理科教材教法研習 | 增進自然領域教師專業知能，提供教師 自我成長之管道，精進教師教學能力。 |  |  |
|  | 7.化學科教材教法研習 |  |  |  |
|  | 8.生物科教材教法研習 |  |  |  |
|  | 9.地科教材教法研習 |  |  |  |
|  | 10.自然與美術融合研習 |  |  |  |
|  | 11.自然與行銷研習 |  |  |  |
|  | 12.課綱微調課程轉化研習 | 使教師了解97課綱微調內容。 依據課綱微調後的內容將之轉化成實 際的課程。 |  |  |
| 6.綜合活動 | 1.「四大主題軸教學示例研討會」 | 透過教學示例發表與討論，提昇輔導員專業知能與素養。提供各校綜合活動領域教師教學之參考。 | 101.2-102.1 | 180,000 |
|  | 2.精進課堂教學能力研習 | 提供教師豐富多元的教材新知與教學引導技巧。 |  |  |
|  | 3.優良教案聯合發表會 | 鼓勵教師創新與發表教學活動設計，分享教學經驗，促進交流，精進教育專業知能。 |  |  |
|  | 4.「教師探索體驗教育研習」 | 透過體驗、探索、省思的歷程，體會參與式的學習經驗。 |  |  |
|  | 5.「輔導員創新教學」 | 整合、充實與推廣教學資源，協助教師精進課堂專業能力。 |  |  |
|  | 6.國中「分區輔導到校服務」 | 為落實九年一貫課程之推動所開設，希望藉由教學現場各領域專長教師、各年級學年主任等夥伴的討論與對話集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決。 透過政策宣導、教學示例與專業對話的方式，提昇教師專業教學能力。 |  |  |
|  | 7.國小「分區輔導到校服務」 |  |  |  |
|  | 8.領域召集人專業成長研習 | 提升輔導團專業能力與輔導功能。 強化教學輔導機制，提升教學品質。 |  |  |
|  | 9.「綜合活動領域召集人座談會」 | 宣導36小時關鍵能力實施理念，落實推動課綱微調轉化政策。 增進領域教師專業知能，提供意見交流管道。 |  |  |
| 7.健康與體育 | 1.「團務工作會議與問題討論」 | 討論年度各項推動計畫，研擬課程方案及教學設計。 | 101.2-102.1 | 180,000 |
|  | 2.到校服務暨教學演示 | 為落實九年一貫課程之推動所開設，希望藉由教學現場領域專長教師夥伴的討論與對話集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決。 |  |  |
|  | 3.領域召集人經驗交流教學分享 | 增進健體領域教師專業知能，提供教師自我成長之管道。 |  |  |
|  | 4.「科技與教學檔案之整合」研習 | 多媒體資訊融入健體教學，提升教師e化教學能力。 |  |  |
|  | 5.「科學議題融入健體課程-以運動仿生學為例」 | 增進健體領域教師專業知能，提供教師議題融入領域課程教學。以科學議題鼓勵教師發展多元化教學。 |  |  |
|  | 6.趣味化體育創意教學課程教學與體驗-球類 | 提供教師發揮創意教學，提昇教師課堂教學能力與學生學習興趣。 |  |  |
|  | 7.適應體育課程設計與教學體驗 | 提供教師規劃適應體育設計與實施教學資訊，提昇教師課堂教學能力。 |  |  |
|  | 8.海洋教育-水域活動教學設計與獨木舟體驗 | 配合海洋運動教育，提供各項新知。提供教師相關資訊，精進教師課堂教學能力。 |  |  |
|  | 9.創意律動與舞蹈教學 | 發揮教師創意教學與實施舞蹈課程資訊，提昇教師課堂教學能力。 |  |  |
|  | 10.健康運動與傷害防護 | 提供教師發揮創意教學，提昇教師課堂教學能力與學生學習興趣。 |  |  |
|  | 11.貝氏刷牙法介入健體教學對潔牙行為之影響 | 了解推動健康促進學校工作以口腔衛生為例的經驗分享，達到資源共享，精進教師教學能力，讓學生習得帶著走的能力。 |  |  |
|  | 12.「學習之旅～高雄運動場館踩風逍遙遊」研習 | 提升教師專業，體驗多樣性教學資源。 促進教師間的專業對話並體驗他縣市的特色 。 |  |  |
| 8.藝術與人文 | 1.團務會議 | 規劃各項輔導工作與分工，研討教學現場面離的問題，並研擬可行之建議策略。 | 101.2-102.1 | 180,000 |
|  | 2.分區到校諮詢服務 | 為落實九年一貫課程之推動所開設，希望藉由與教學現場領域專長教師的討論與對話，集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決。 |  |  |
|  | 3.府城人文影像主題研究 | 結合地方藝術教育資源，培養人文影像藝術種子教師，提昇教學現場成效。 |  |  |
|  | 4.「藝文教師創意教學與評量工作坊」 | 促進本市藝文藝術教師教學專業成長，推廣創意教學教育，提升教師教學方法與教材研發能力。 |  |  |
|  | 5.「合唱教學與比賽實務」研習 | 促進領域教師合唱教學專業成長，提升領域教師專業能力與教學知能。 |  |  |
|  | 6.「直笛教學與比賽實務」研習 | 從實務體驗中，熟悉直笛教學技巧，並了解比賽指定曲之詮釋技巧。 |  |  |
|  | 7.跨領域整合性之藝術種子教師培訓工作坊 | 提供各領域教師對藝術與人文的教學經驗，了解音樂、視覺藝術和表演藝術基礎課程，提升藝文教學的能力。 |  |  |
|  | 8.「課綱微調教材轉化」示例研習 | 理解課程綱要微調轉化教材之方向與實作技巧。 |  |  |
|  | 9.「聽覺藝術—認識鄉土歌謠」研習 | 經由專業合唱團指導教師對於合唱教學及指導技巧傳授，增強教師音樂教學的專業能力。 |  |  |
|  | 10.視覺藝術—從輔導角度談兒童繪畫研習 | 透過多元研習課程安排，激發教師興趣與潛能，並培養尊重多元藝術文化之觀念。 |  |  |
|  | 11.表演藝術—創造性舞蹈研習 | 透過舞蹈技巧，融入學生生活議題，激發更多的活潑、多元思考。 |  |  |
|  | 12.創新教學教案及評量設計徵稿活動 | 藉由創新教學活動設計成果，資源共享，期收臺南市教師「精進專業、教學創新」觀摩之效。 |  |  |
| 9.社會 | 1.「團務會議」 | 規劃精進社會學習領域教師教學能力與技巧相關研習與活動。 檢視團務工作推動成效與省思後續辦理之方向。 | 101.2-102.1 | 180,000 |
|  | 2.策略聯盟到校服務（國中） | 為落實九年一貫課程之推動所開設，希望藉由教學現場領域專長教師夥伴討論與對話集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決。 |  |  |
|  | 3.「課程研發工作坊」研習 | 精進社會學習領域教師教材研發能力、連貫國中小課程。 |  |  |
|  | 4.「本位課程工作坊」研習 | 精進社會學習領域教師開發各區本位課程之參考。 |  |  |
|  | 5.「重大議題專題研討」研習 | 充實社會學習領域教師重大議題融入教學教材內涵。 |  |  |
|  | 6.「創新教學資訊融入研習」 | 融入當前教育議題，豐富教師教學內涵。 |  |  |
|  | 7.「數位化教材設計與教學示例徵選」計畫 | 彙編優秀作品，提供社會學習領域之教師教學參考與應用。 |  |  |
|  | 8.「優良試題徵選」計畫 | 激發教師創意能量，促進有效教學示例之研發。 |  |  |
|  | 9.分區輔導到校服務暨策略聯盟研習（國小） | 發展九年一貫課程，組織策略聯盟，運用有限資源，發揮極大效能。 |  |  |
|  | 10.「新興議題融入社會領域課程與教學」研習 | 提昇教師新興議題教育融入社會學習領域教材教法、學習理論與實務的瞭解，並有助於課程研發改進與教學之能力。 |  |  |
|  | 11.「在地文化融入社會領域課程與教學─嘉南大圳」研習 | 提供教師運用在地文化特色融入社會學習領域教學資源，提升教師以在地文化為題材進行課程研發之興趣與能力。 |  |  |
|  | 12.在地文化融入社會領域徵文研討 |  |  |  |
|  | 13.金融基礎教育研習 | 增進教師財金專業知識、補充多元教學教案，協助金融基礎教育融入現行教育體制。 |  |  |
| 10.數學 | 1.召集人及種子教師研習 | 協助各校數學領域小組召集人及數學種子教師瞭解數學領域教學趨勢及相關資源。 | 101.2-102.1 | 180,000 |
|  | 2.數學繪本教學分享研習 | 協助推薦適合國小學生閱讀之數學繪本，提供各校教師進行數學繪本閱讀參考。 |  |  |
|  | 3.動手玩數學創意遊戲研習 | 藉由數學遊戲引導教學，以提升學生學習興趣及數學認知水平與數學化能力，並強化情意面向的學習。 |  |  |
|  | 4.推動數學教學實驗方案～【快樂魔數營】 | 透過實作，培養學生邏輯觀念與數學思維能力。 |  |  |
|  | 5.「PISA、TASA、TIMSS評量趨勢」研習 | 藉由認識不同的評量布題方式增進教師的課堂教學能力。 |  |  |
|  | 6.國中組數學領域分區輔導到校服務 | 透過教學分享，發掘教學優良教師提請表揚，激發教師教學熱忱。 |  |  |
|  | 7.「精進教師教材教法研習」 | 增強教師課程教材設計能力，鼓勵教師研究與創新教學。 |  |  |
|  | 8.「精進教師教學能力研習（一）」 | 提供教師豐富多元的教材新知與教學引導技巧。 增進數學學習領域教師教學設計與實施能力。 |  |  |
|  | 9.「精進教師教學能力研習（二）」 |  |  |  |
|  | 10.召集人專業成長實施計劃 | 藉由各校召集人專業成長,提升數學教師推動與規劃精進教師課堂教學能力計劃之專業知能。 |  |  |
|  | 11.「到縣市增能輔導諮詢」 | 提供教師豐富多元評量與命題技巧。 提升數學領域教師專業知能。 |  |  |
|  | 12.「與優質輔導團專業對話」研習 | 了解優質縣市輔導團運作模式，作為本團運作之參考。 |  |  |
| 11.生活課程 | 1.分區輔導到校諮詢服務 | 發展九年一貫課程，組織策略聯盟，運用有限資源，發揮極大效能。 | 101.2-102.1 | 90,000 |
|  | 2.生活課程專業增能研習 | 增進本市教師對國小生活課程領域理念宣達。 提昇教育人員對國小生活課程領域教材教法學習理論與實務的瞭解，並有助於課程研發改進與教學之能力。 |  |  |
|  | 3.「生活課程召集會議1、2」研習 |  |  |  |
|  | 4.「生活課程領域備課研習」 | 減輕教師對生活課程教學前之備課負擔，以增加課程之專業能力。 |  |  |
| 12.性平議題 | 1.分區到校諮詢服務 | 分享教育現場的性平教育問題、推動超越現狀的性平教學教法。 與現場實務教師互動，激發性平教學的熱情。 | 101.2-102.1 | 90,000 |
|  | 2.團員增能(性平課綱、媒材、教案)實施計畫 | 分享團員間教育現場的性平教育問題、推動超越現狀的性平教學教法。 |  |  |
|  | 3.性平列車實施計畫 | 落實精進教學計畫，延續深化課程的實施。 分享教學典範演示，擴大精進教學計畫績效。 |  |  |
| 13.資訊多媒體 | 1.「數位資源大補帖」 | 增進資訊教育教師專業知能，提供教師自我成長之管道。 提供教師教學資訊和探討教材教法，並提昇教師課堂教學能力。 | 101.2-102.1 | 90,000 |
|  | 2.「顛覆視覺與思維：Prezi簡報新視野」 |  |  |  |
|  | 3.「創新教學簡報技巧」 |  |  |  |
|  | 4.「就是要自由：校園自由軟體介紹」 | 提供教師全球化多元教學探討，並提昇教師精進教學能力。 |  |  |
|  | 5.「縣市資訊教育輔導團互訪交流活動」 | 觀摩與參訪不同縣市輔導團的運作模式。 增進輔導團團員的專業知能。 |  |  |
|  | 6.「雲端科技的教學運用」 | 增進資訊教育教師專業知能，提供教師自我成長之管道。 提供教師全球化多元教學探討，並提昇教師精進教學能力。 |  |  |
|  | 7.「媒體素養講座」 |  |  |  |
|  | 8.「Google服務應用於教學」 |  |  |  |
|  | 9.分區到校諮詢服務 | 藉由教學現場領域專長教師的對話與討論，落實九年一貫課程之推動，集思廣益，強化實務面教學現場問題之解決。 |  |  |
| 14.人權教育 | 1.分區到校諮詢服務 | 強化本市國中小在人權教育領域課程規劃、教材編選、教學活動的專業合作認知，形成專業團隊持續成長的對話機制。 | 101.2-102.1 | 90,000 |
|  | 2.團員專業成長暨工作研討 | 提升輔導團員專業能力，加強研究進修，鼓勵創新，積極發揮輔導 團功能。 透過研討對話凝聚共識，規劃整體各項工作計畫，發展輔導策略。 |  |  |
|  | 3.課綱轉化研習 | 深化國中小校長、主任對人權教育議題課綱修訂精神之了解。。 增進課綱微調之因應作為。 |  |  |
| 15.海洋教育 | 1.「輔導團專業對話」 | 增進海洋教育教師專業知能，提供教師自我成長之管道。 因應縣市合併統整海洋教育現有教學資源，進行專業對話精進教師知能。 | 101.2-102.1 | 90,000 |
|  | 2.海洋教育精進教學研習會 | 提昇教師對海洋教育課程綱要的知能與海洋課程融入教學之能力。 擬升教師研發海洋教育校本課程之創新能力 |  |  |
|  | 3.海洋教育融入健體領域示例分享研習 | 透過實際體驗、操作、實驗等單元，讓學子的學習視野更貼近海洋的脈動，讓教師的教學策略更熟稔地運用在地的海洋條件，研究發展獨特的帆船教材，期以培養具備國際觀、地球觀的海洋新公民。 |  |  |
|  | 4.融入各科教學活動設計示例分享研習 | 協助教師探討海洋教育課程教學之策略，落實活潑創意教學理念，精進教師課堂教學能力。 |  |  |
| 16.環境教育 | 1.「低碳校園」自然生態教學規劃 | 規劃各國中小自然生態教學人員的專業認知之研習活動，提升及延續大臺南「低碳校園」融入自然生態教學之能力。 | 101.2-102.1 | 90,000 |
|  | 2.「低碳校園」跨領域教師研習 | 規劃跨領域教師不同重點之研習活動，提升教師「低碳校園。環境永續發展」融入教學之能力。 |  |  |
|  | 3.「低碳校園工作坊」研習 | 透過「低碳校園」環境教育績優學校的經驗分享，讓學校瞭解低碳校園的努力方向及低碳校園環境教育的推動方式。 |  |  |
|  | 4.「愛地球‧海廢總動員」環境裝置藝術校園巡迴展 | 透過海廢環境裝置藝術展教育孩子從垃圾源頭減量，讓孩子知道垃圾隨意棄置的可怕及資源回收的重要性以及反思人類行為對環境及未來子子孫孫之影響。 |  |  |
|  | 5.「節能減碳。低碳校園～融入教學工作坊」 | 低碳校園融入教學，相關資料製成影音光碟，提供各校教師參考，以利節能減碳。低碳校園融入教學永續經營與發展。 |  |  |
| 差旅費 |  |  |  | 750,000 |
| 經費總計： | 4,000,000 |
| 申請教育部補助金額： | 3,510,000 |
| 縣市自籌金額： | 490,000 |
| 教育部補助子計畫二團務運作經費之計算方式,說明如下： A.＄180,000×學習領域輔導團組數＝1,620,000 元（國中小合併計算，不含生活課程，最多9組） ＄90,000×生活課程組＝90,000元 ＄90,000×議題輔導團組數＝450,000 元（國中小合併計算，最多7組） B.依各縣市財務狀況分級，擇一計算補助金額 （第一級縣市）＄縣市增加基準數＄400,000（第二級縣市）＄縣市增加基準數＄500,000 （第三級縣市）＄縣市增加基準數＄600,000（第四級縣市）＄縣市增加基準數＄700,000 （第五級縣市）＄縣市增加基準數＄800,000 C.團務運作差旅費 (a)臺北市、基隆市：300,000元。 (b)桃園縣：400,000元。 (c)新竹市：450,000元。 (d)新北市、宜蘭縣：500,000元。 (e新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市：550,000元。 (f)臺中市、南投縣、雲林縣：650,000元。 (g)嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等：750,000元。 D. 獎勵金補助：鼓勵縣市設置全時公假支援之輔導員並設立輔導團固定專屬辦公地點 (a) 設有 4至 6人並於固定專屬地點辦公補助70,000元。 (b) 設有 7至10人並於固定專屬地點辦公補助100,000元。 (c) 設有11至13人並於固定專屬地點辦公補助150,000元。 (d) 設有 14人以上並於固定專屬地點辦公補助200,000元。 |

# 捌、經費編列統計表

| 項 目 | 申請教育部補助 | 縣市自籌經費 | 總 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子計畫一 | 5,274,000 | 3,310,000 | 8,584,000 |
| 子計畫二 | 代理代課費 | (A) 8,448,000 |  | 8,448,000 |
|  | 團務運作費 | 3,510,000 | 490,000 | 4,000,000 |
| 合 計 | (B) 17,232,000 | 3,800,000 | (C) 21,032,000 |
| 補 助 款 比 率(子計畫二之代理代課費為人事費不計) | （B－A）÷（C－A）×％ ＝8784000÷12584000＝0. 6980 | 69.80％ |

# Text boxes

掌握關鍵核心人物的互動，包含校長、行政、教師和輔導團成員

提升教師教學效能，行政教學領導、輔導員專業精進

第一線教師專業增能後，落實教學面，再交流分享，修正與推廣

教師創新研發、輔導員提供最新教學資訊，讓學習永遠保持領先

形塑教師專業

實踐優質教學

聯盟社群

創新研發

中、小教科

分享推廣

交流

經驗化

教材

產出化

互動

最佳化

知識

經濟化

資源

共有化

專業

需求化

合作

多元化

學習

分享化

專業增能

承辦人：課程督學

教育局長

精進教學推動工作小組

國教輔導團各領域小組

家長團體

教師會團體

諮詢委員

學校代表

督學室

學者專家

市內國民中小學

圖2-1：臺南市精進教學計畫推動組織圖

輔導員兼執行祕書

國中組召集人

國小組召集人

總召集人

諮詢委員

兼任輔導員

兼任輔導員

主任輔導員

主任輔導員

專任輔導員

副召集人

副召集人

諮詢教授

圖2-2：臺南市國教輔導團推動組織圖

學習觀摩

知識管理

互補效益

社群力量

歷史發展

圖2-3：整合之合作對話運作模式概念圖

型塑教師專業

實踐優質教學

- 社群    2、研習     3、教學觀摩

4、工作坊  5、教學觀察 6、教案甄選

7、培訓    8、研發教材與評量

9、宣導    10、評鑑  11、行動研究

輔導員、校長、行政、家長、教師專業提升

- 教育願景

- 教育目標

- 規劃重點

- 延續性

- 規劃原則

A.觀照全面

B.掌握關鍵

C.形優輔弱

D.實踐目標

- 核心主軸

- 三期規劃

101穩定發展年

102特色發展年

103精緻發展年

- 行動策略

教學實踐

專業規劃

1、問卷

2、紀錄

3、教材研發

4、學校教學成效產出

5、彙整教師創新與教學成果

精進計畫規劃推動

教師教學創新成效評估

形塑教師專業

實踐優質教學

教師專業成長、教學成效表現成效追蹤與評估

1、問卷   2、座談會  3、研究

4、檔案   5、發表

效益評估

檢討修正

學習多元化、師資專業化

資源整合化、經營永續化

輔導團工作績效考核、研習回饋分析、服務及活動成果檢核

形塑教師專業

實踐優質教學

聯盟社群、專業增能、創新研發、分享推廣

觀照全面、掌握關鍵

形優輔弱、實踐目標

育才、活力、書香、國際大台南—看見未來

願景

規劃原則

施政理念

教育目標

規劃重點

行動策略

成效評估

子計畫一

3創新研發：數學領域創意補救教學工作坊研習、創意教學方案與創意實踐方案、英語教材教學教案競賽、「海洋生態多樣性」融入教材發展計畫、「海洋故事教學」創意課程研發工作坊、書法教材教學教案競賽、生命教育教材教案甄選比賽

1聯盟社群：教師專業成長與發展、校長精進學苑、國中小教務主任與教學組長精進教學專業知能提昇計畫、教師專業學習社群、提升PISA國際評量競爭力」國小銜接研究計畫、各校精進教學研習活動、策略聯盟計畫

2專業增能：親師合作研習、提升國中小教師書法教學能力計畫、辦理綜合活動學習領域教師關鍵能力實務操作課程培訓、媒體素養教育、國民中小學新進教師跨領域專業知能研習計畫、防災教育方案、生命教育方案、品德教育方案、提升國中小教師書法教學能力計畫、提升國民中小學英語文教學成效計畫、電子白板融入數學教學研習、書法藝術欣賞、自然與生活科技領域中高年級上下學期教材教法研習、海洋生態多樣性研習計畫、電子白板應用教學、備課型研習電子白板融入數學教學研習

4分享推廣：品德教育融入課程增能研習暨成果分享與表揚、精進書法、數學之情境教學方案

子計畫二

3創新研發：評量改進、教材研發、議題轉化、出版研究研發成果、教學演示、教學觀摩暨錄製教學光碟、資訊科技融入教學、線上研習教材開發

1聯盟社群：輔導團總召及國中小召集人學習社群、議題團與領域團聯合到校服務

2專業增能：辦理課綱微調之「課程轉化」研習課程、非專長授課教師辦理相關增能研習及提出解決方案、總召集人、國中小召集人、專輔、團員領域增能研習、備課型研習

4分享推廣：建置學習資源網站、建置人才庫、教學研發成果分享、產出實作研習和成果發表與分享、成果彙編

精進教學計畫追蹤輔導與成效評估、成果e化、社群運作成效回饋評估

段

階

構

架

景

願

臺南市101年度

精進教學總體計畫暨子計畫摘要

12

30