## 工作表1
教育部國民及學前教育署推動十二年國民基本教育課程綱要(總綱) 國民中小學教育階段配套計畫甘特圖
表格說明：國教署項目(A) 地方政府項目(B) 學校項目(C)
向度 | 核心工作 | 工作項目 | 主辦內容 | 辦理 單位 | 第一階段 105.7.1~ 105.12.31 | 第二階段 106.1.1~ 106.7.31 | 第三階段 106.8.1~ 106.12.31 | 第四階段 107.1.1~ 107.7.31 | 第五階段 107.8.1~ 107.12.31 | 第六階段 108.1.1~ 108.7.31
組織與法規 | 1-1 組織 運作 | 1-1-1 組成任務小組推動各項工作 | A-1-1-1-1 | 國教署
成立工作小組規劃各項工作與期程，定期檢視辦理情形
|  |  | B-1-1-1-1 | 地方 政府
規劃縣市12年國教課綱實施藍圖及配套措施架構
|  |  | B-1-1-1-2 | 地方 政府
盤整並善用縣內及外部之人力資源，組織跨科室工作小組，規劃並執行12年國教課綱之各項工作
|  |  | B-1-1-1-3 | 地方 政府
能建立內部管考機制，並定期進行自我檢視，確保計畫之執行進度
|  |  | C-1-1-1-1 | 學校
透過自我檢核機制，定期檢視各項工作執行情形
|  | 1-1-2 強化輔導團之輔導效能 | A-1-1-2-1 | 國教署
檢視與調整中央課程與教學輔導團運作方式，研擬強化輔導效能策略
|  |  | A-1-1-2-2 | 國教署
研擬議題輔導團發展方向及融入課程之輔導策略
|  |  | B-1-1-2-1 | 地方 政府
規劃並重新檢視所需之課程與教學輔導支持體系，共同推動12年國教課綱相關事宜
|  |  | C-1-1-2-1 | 學校
課程發展委員會與各領域教學研究會協助校內教師瞭解課綱內容
|  | 1-1-3 設立科技領域輔導團 | A-1-1-3-1 | 國教署
增設科技領域中央輔導團
|  |  | B-1-1-3-1 | 地方 政府
設置科技領域輔導團
|  | 1-1-4 設立新住民語文輔導團 | A-1-1-4-1 | 國教署
研議設置新住民語文中央輔導團之可能性
|  |  | B-1-1-4-1 | 地方 政府
研議設置新住民語文輔導團
| 1-2 法規 研修 | 1-2-1 訂定規定 | A-1-2-1-1 | 國教署
訂定課程計畫備查參考原則
|  |  | A-1-2-1-2 | 國教署
訂定課程評鑑參考原則
|  |  | A-1-2-1-3 | 國教署
訂定「國民中學及國民小學實施跨領域或跨科目協同教學參原則」
|  |  | A-1-2-1-4 | 國教署
發布「國民中小學實施校長及教師公開授課參考原則」
|  |  | A-1-2-1-5 | 國教署
發布「直轄市縣(市)立國民小學及國民中學合聘專任教師應注意事項」
|  |  | A-1-2-1-6 | 國教署
發布「教科書選用注意事項」
|  |  | B-1-2-1-1 | 地方 政府
參考國教署相關規定並依據地方需要訂定十二年國民基本教育總綱規範之相關法令
|  |  | C-1-2-1-1 | 學校
瞭解課綱所涉法規，依規定辦理各項課程與教學事務
|  | 1-2-2 修訂規定 | A-1-2-2-1 | 國教署
修訂「國民中小學開設本土語文選修課程應注意事項」
|  |  | A-1-2-2-2 | 國教署
修訂「提升本土語言師資專業素養改進措施」
|  |  | A-1-2-2-3 | 國教署
修訂「國民小學及國民中學教科圖書審定辦法」
|  |  | A-1-2-2-4 | 國教署
修訂「教育部辦理國民小學及國民中學教科圖書共同供應之採購作業要點」
|  |  | A-1-2-2-5 | 國教署
修訂「國民小學及國民中學教科圖書審定委員會組織運作要點」
|  |  | A-1-2-2-6 | 國教署
修訂「國民小學及國民中學學生成績評量準則」
|  |  | A-1-2-2-7 | 國教署
修訂「國民中小學設備基準」
|  |  | A-1-2-2-8 | 國教署
修定「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」
|  |  | A-1-2-2-9 | 國教署
修訂「國民中小學校長主任教師甄選儲訓遷調及介聘辦法」
|  |  | A-1-2-2-10 | 國教署
將境外8所台商學校納入相關課綱推動經費補助辦法或要點補助對象
|  |  | A-1-2-2-11 | 國教署
修訂「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」
|  |  | A-1-2-2-12 | 國教署
研訂「國民中小學開設新住民語文選修課程應注意事項」
|  |  | A-1-2-2-13 | 國教署
修正發布「補助推動新住民語文教學支援人員培訓要點」
|  |  | B-1-2-2-1 | 地方 政府
重新檢視權管各項法令，並適時配合修正
|  |  | C-1-2-2-1 | 學校
配合修訂校內教科用書選書規則
|  |  | C-1-2-2-2 | 學校
配合修訂校內成績評量補充規定
|  |  | C-1-2-2-3 | 學校
瞭解課綱所涉法規，依規定辦理各項課程與教學事務
課程與教學 | 2-1 課程實施 | 2-1-1 建置課程計畫實施機制 | A-2-1-1-1 | 國教署
建置課程計畫備查實施機制，並確保相關人員了解運作內涵
|  |  | A-2-1-1-2 | 國教署
徵選並推廣優良課程計畫案例
|  |  | B-2-1-1-1 | 地方 政府
協助學校規劃校本課程，並支持學校建全課程發展委員會之功能與運作，訂定學校規劃課程計畫
|  |  | B-2-1-1-2 | 地方 政府
建立學校課程計畫備查之機制，確保學校課程之品質
|  |  | B-2-1-1-3 | 地方 政府
建立縣市層級之學校課程計畫評鑑之機制，並為評鑑與輔導人員進行增能
|  |  | B-2-1-1-4 | 地方 政府
輔導所屬學校實施學校層級課程評鑑並協助其改進
|  |  | B-2-1-1-5 | 地方 政府
分析課程評鑑結果，據以調整或推動相關課程精進措施
|  |  | C-2-1-1-1 | 學校
結合課程發展委員會及各領域教學研究會發展課程計畫，並引進專業人員協助輔導
|  |  | C-2-1-1-2 | 學校
建立自我檢核課程計畫機制，評核執行情形
|  |  | C-2-1-1-3 | 學校
分析學生平日或定期學習情形，做為課程計畫調整參據
|  |  | C-2-1-1-4 | 學校
研訂及實施學校層級課程評鑑計畫，並據以改善課程、教學和學習
|  | 2-1-2 研訂總綱實施要點之相關補充說明 | A-2-1-2-1 | 國教署
研擬彈性學習課程之實施與檢討機制
|  |  | A-2-1-2-2 | 國教署
研擬課綱逐年實施之相關問答集
|  |  | B-2-1-2-1 | 地方 政府
瞭解課綱實施之相關行政規則，並督導所轄學校據以辦理各項課程與教學事務
|  |  | C-2-1-2-1 | 學校
瞭解課綱實施之相關行政規則，並依規定辦理各項課程與教學事務
|  | 2-1-3 強化教科用書品質 | A-2-1-3-1 | 國教署
成立並運作國民中小學教科圖書品質發展諮詢工作圈
|  |  | A-2-1-3-2 | 國教署
研議教科圖書計議價作業之專責單位
|  |  | A-2-1-3-3 | 國教署
研修教科書計價公式
|  |  | A-2-1-3-4 | 國教署
規劃強化教科書品質提升事宜
|  |  | A-2-1-3-5 | 國教署
研擬教科書採領域選書之說明
|  |  | B-2-1-3-1 | 地方 政府
督導學校建立全年級或全校且全學期使用之自編自選教材送學校課程發展委員會審查機制
|  |  | B-2-1-3-2 | 地方 政府
建立國民中小學教科書選用規範，協助學校採購合宜之教科書
|  |  | C-2-1-3-1 | 學校
落實全年級或全校且全學期使用之自編自選教材送學校課程發展委員會審查
|  |  | C-2-1-3-2 | 學校
落實校內教科用書選書機制
| 2-2 教學實踐 | 2-2-1 研發核心素養導向教學與評量示例 | A-2-2-1-1 | 國教署
研發各領域核心素養導向教學示例
|  |  | A-2-2-1-2 | 國教署
研發各領域素養導向之課室評量示例
|  |  | A-2-2-1-3 | 國教署
研發國中教育會考素養導向題型
|  |  | B-2-2-1-1 | 地方 政府
結合相關補助計畫如精進教學計畫等，邀請專家學者、地方輔導團、學校代表等發展素養導向教學與評量示例
|  |  | B-2-2-1-2 | 地方 政府
彙整與推廣核心素養教學/評量示例，提供各校教師參考使用
|  |  | C-2-2-1-1 | 學校
配合參與各領域核心素養教學/評量研習，並積極運用示例等相關資源
|  | 2-2-2 推廣科技領域課程以減少落差 | A-2-2-2-1 | 國教署
廣設自造教育與科技中心
|  |  | A-2-2-2-2 | 國教署
辦理科技領域科技體驗營隊活動及區域體驗推廣服務
|  |  | A-2-2-2-3 | 國教署
開發科技領域課程模組供各校使用
|  |  | A-2-2-2-4 | 國教署
透過科技向下扎根引進外部科技專家及資源
|  |  | B-2-2-2-1 | 地方 政府
結合自造教育與科技中心及輔導團等相關資源，推廣科技領域課程，提供學校專業支持
|  |  | C-2-2-2-1 | 學校
積極運用自造教育與科技中心及輔導團等提供之相關資源，減少科技領域之落差
|  | 2-2-3 規劃新課綱支持性銜接之配套方案 | A-2-2-3-1 | 國教署
研發新課綱支持性銜接之補充教材與教學方法
|  |  | B-2-2-3-1 | 地方 政府
規劃縣市層級新舊課綱銜接計畫
|  |  | B-2-2-3-2 | 地方 政府
掌握新舊課綱銜接重點，分析具體銜接作法，協助學校逐年實施符合十二年國民基本教育課綱之課程計畫
|  |  | B-2-2-3-3 | 地方 政府
督導學校落實新舊課綱銜接教學
|  |  | C-2-2-3-1 | 學校
依據新舊課綱銜接內容開班教學
| 2-3 協力試行 | 2-3-1 推動前導學校 | A-2-3-1-1 | 國教署
推動新課綱前導學校
|  |  | A-2-3-1-2 | 國教署
推動科技領域前導學校
|  |  | A-2-3-1-3 | 國教署
透過夏日樂學學校推動本土語文課程
|  |  | A-2-3-1-4 | 國教署
推動新住民語文前導學校
|  |  | B-2-3-1-1 | 地方 政府
結合精進教學計畫及前導學校產出之相關資源，將其試行經驗擴及所轄學校
|  |  | C-2-3-1-1 | 學校
組成跨校或校內社群，參考前導學校之經驗及產出，於校內積極辦理十二年國民基本教育課綱之相關準備
| 2-4 新住民語文教學 | 2-4-1 規劃新住民語文多元開課模式 | A-2-4-1-1 | 國教署
新住民語文遠距教學課程試行計畫
|  |  | A-2-4-1-2 | 國教署
發展其他多元開課模式
|  |  | B-2-4-1-1 | 地方 政府
研擬縣市十二年國民基本教育課綱新住民語文實施計畫及配套措施
|  |  | C-2-4-1-1 | 學校
規劃學校新住民語文教學計畫
|  | 2-4-2 充實新住民語文教學人力 | A-2-4-2-1 | 國教署
推動及補助縣市政府辦理新住民語文教學支援人員培訓課程
|  |  | A-2-4-2-2 | 國教署
盤點新住民語師資，並結合地方政府建立人才資料庫提供運用
|  |  | A-2-4-2-3 | 國教署
規劃鼓勵新住民家長參與教學支援人員培訓與認證，或招募鄰近大專校院東南亞國籍學生參與
|  |  | B-2-4-2-1 | 地方 政府
盤點各校新住民語文開班需求，並規劃協助開班的措施
|  |  | B-2-4-2-2 | 地方 政府
盤點縣市內新住民語文師資需求情形，並統整各語別教學支援人力之培育
|  |  | B-2-4-2-3 | 地方 政府
規劃並辦理新住民教學人員增能課程
|  |  | C-2-4-2-2 | 學校
盤點校內新住民教學支援人員需求，俾利依學生選填順利開課
|  | 2-4-3 研發新住民語文補充教材 | A-2-4-3-1 | 國教署
研發新住民語文教學或學習教材，並彙整至單一網站供外界使用
|  |  | A-2-4-3-2 | 國教署
研發數位學習教材
|  |  | A-2-4-3-3 | 國教署
新住民子女模擬選課意願調查
|  |  | B-2-4-3-1 | 地方 政府
研發、彙整並推廣新住民語文教材及教學示例
| 2-5 本土語文教學 | 2-5-1 強化本土語文教學品質 | B-2-5-1-1 | 地方 政府
督導所屬國中落實調查學生學習本土語文需求，並據實開課
|  |  | B-2-5-1-2 | 地方 政府
訂定獎勵策略，持續鼓勵現職教師參加各項本土語言能力認證，督導學校聘用合格師資進行教學
|  |  | B-2-5-1-3 | 地方 政府
透過本土教育整體推動計畫經費，充實本土語文教學或學習教材
宣導與增能 | 3-1 培力支持體系 | 3-1-1 結合輔導團體系之專業支持系統增能 | A-3-1-1-1 | 國教署
規劃校長、教務主任及教學組長研習方案
|  |  | A-3-1-1-2 | 國教署
於精進教學計畫中輔導支持縣市規劃教師研習方案及總綱、領綱的推動
|  |  | A-3-1-1-3 | 國教署
結合精進教學計畫推廣優良核心素養導向教學/評量示例
|  |  | A-3-1-1-4 | 國教署
增進國民教育輔導團核心素養導向教學專業知能
|  |  | A-3-1-1-5 | 國教署
規劃中央輔導團理解課綱之增能課程及學習方案
|  |  | A-3-1-1-6 | 國教署
強化精進計畫與前導學校、其他計畫之連結
|  |  | B-3-1-1-1 | 地方 政府
強化地方輔導團或相關輔導人員之專業知能，以因應十二年國民基本教育課綱之實施
|  |  | C-3-1-1-1 | 學校
配合參與輔導團體系辦理之相關研習，視需要申請到校輔導等專業支持
|  | 3-1-2 結合活化教學與社群之陪伴人力協助教師增能 | A-3-1-2-1 | 國教署
結合活化教學之陪伴人力協助教師增能
|  |  | A-3-1-2-2 | 國教署
培育學校課程領導人
|  |  | A-3-1-2-3 | 國教署
推動十二年國教素養導向課程在國中的發展與實踐
|  |  | B-3-1-2-1 | 地方 政府
支持校內社群或校外相關支持體系協助各校實踐課綱之各項事宜
|  |  | C-3-1-2-1 | 學校
運用活化教學與社群之相關支持體系，於校內實踐新課綱之各項事宜
|  | 3-1-3 教育行政人員之增能 | A-3-1-3-1 | 國教署
推動教育行政人員研習方案
|  |  | B-3-1-3-1 | 地方 政府
辦理十二年國民基本教育課綱增能研習，確保教育局（處）人員熟知十二年國民基本教育課綱內容
| 3-2 分階宣導 | 3-2-1 辦理課綱宣導工作 | A-3-2-1-1 | 國教署
培訓課綱推廣種子講師
|  |  | A-3-2-1-2 | 國教署
辦理課綱宣導種子講師之回流課程及主題進階課程
|  |  | A-3-2-1-3 | 國教署
辦理課綱宣導種子講師之領綱回流課程
|  |  | A-3-2-1-4 | 國教署
規劃並推動家長宣導方案
|  |  | B-3-2-1-1 | 地方 政府
辦理十二年國民基本教育課綱增能研習，確保學校課程領導人員及教師熟知十二年國民基本教育課綱內容
|  |  | B-3-2-1-2 | 地方 政府
檢核及輔導學校課綱宣導執行情形
|  |  | B-3-2-1-3 | 地方 政府
辦理或協助學校辦理以家長為對象之十二年國民基本教育課綱理解之說明
|  |  | B-3-2-1-4 | 地方 政府
透過家庭教育中心、市府或學校活動等多元方式，辦理家長課綱宣導活動
|  |  | C-3-2-1-1 | 學校
配合本署及縣市政府出席各項課綱宣導與增能研習活動
|  |  | C-3-2-1-2 | 學校
運用校務會議、課發會、各領域共同時間、專業社群等辦理課綱研討
| 3-3 深入增能 | 3-3-1 推廣運用素養導向教學與評量示例 | A-3-3-1-1 | 國教署
透過種子講師培訓推廣優良核心素養導向教學與評量示例
|  |  | A-3-3-1-2 | 國教署
辦理素養導向評量相關研習
|  |  | B-3-3-1-1 | 地方 政府
運用所發展之素養導向教學與評量示例，辦理研習或其他推廣方式引領學校教師參考與使用
|  |  | C-3-3-1-1 | 學校
訂定獎勵機制，鼓勵校內教師專業社群研發與分享多元課程模組或教學案例
資源與設備 | 4-1 盤整資源 | 4-1-1 人力因應 | A-4-1-1-1 | 國教署
推動國小合理教師員額
|  |  | A-4-1-1-2 | 國教署
提高國中專長授課人力
|  |  | A-4-1-1-3 | 國教署
審查地方政府配合新課綱研提之彈性用人機制
|  |  | A-4-1-1-4 | 國教署
透過「國民中小學教職員人力資源網」分析各領域師資情形
|  |  | A-4-1-1-5 | 國教署
整備科技領域師資
|  |  | B-4-1-1-1 | 地方 政府
分析縣市內各領域/科目師資結構，針對領域不足師資列入教師甄選或採合聘方式辦理
|  |  | B-4-1-1-2 | 地方 政府
針對局(府)師資需求，研擬相關解決辦法，如辦理非專授課增能研習、鼓勵教師參與大專校院辦理之第二專長學分班，或採師資共聘等方式
|  |  | B-4-1-1-3 | 地方 政府
盤點轄內各學校教師員額及領域分布，善用合理教師員額補助及合聘機制
|  |  | B-4-1-1-4 | 地方 政府
訂定員額控管支持人力計畫，以回應局(府)十二年國民基本教育課綱之課程需求
|  |  | B-4-1-1-5 | 地方 政府
督導學校確實依照各領域/科目師資數量與需求開缺，並結合相關計畫或在職進修方式辦理增能課程
|  |  | C-4-1-1-1 | 學校
分析校內師資結構，配合教師員額逐步調整師資結構
|  |  | C-4-1-1-2 | 學校
針對各領域師資不足部分確實開缺，並辦理增能課程，提高教學知能
|  | 4-1-2 整合國民中小學課程與教學資源網站 | A-4-1-2-1 | 國教署
建置「國民中小學課程與教學資源整合平臺」
|  |  | B-4-1-2-1 | 地方 政府
彙整並建置具地方特色教學資源平臺，提供教師共享教學資
|  |  | B-4-1-2-2 | 地方 政府
具地方特色教學資源連結或整合至單一平臺，供學生、教師及家長使用
|  |  | C-4-1-2-1 | 學校
彙整教自編學資源/案例至單一平臺，供學生、教師及家長使用
| 4-2 充實設備 | 4-2-1 研析設備需求 | A-4-2-1-1 | 國教署
分析各領綱所需設備資源，修訂「國民中小學設備基準」
|  |  | B-4-2-1-1 | 國教署
調查縣市政府特定領域設備需求，並結合相關計畫酌予補助
|  |  | B-4-2-1-2 | 地方 政府
協助學校盤整與分析設備需求，逐年編列或申請經費補助
|  | 4-2-2 充實教學設備資源 | A-4-2-2-1 | 國教署
估算並補助科技領域之教學設備經費
|  |  | B-4-2-2-1 | 地方 政府
建立設備汰舊換新檢核機制，逐年編列經費或配合本署相關計畫，充實教學資源
|  |  | B-4-2-2-2 | 地方 政府
依據學校班級數、閒置空間、校本課程發展需求，建置校際間各領域設備共享機制或規則
|  |  | B-4-2-2-3 | 地方 政府
逐年編列或申請經費協助學校逐年充實教學設備資源
| 4-3 提供參考資源 | 4-3-1 研發各式參考文件及數位課程 | A-4-3-1-1 | 國教署
透過前導學校產出新課綱實施之參考文件
|  |  | A-4-3-1-2 | 國教署
編撰教育行政人員實施手冊，作為縣市政府執行參考
|  |  | A-4-3-1-3 | 國教署
製作公播版課綱推廣簡報
|  |  | A-4-3-1-4 | 國教署
規劃十二年國教課程綱要領綱特色及分析之簡報及說帖
|  |  | A-4-3-1-5 | 國教署
錄製開放性線上課程，提供教師瞭解課綱內涵
|  |  | B-4-3-1-1 | 地方 政府
分析現有教學資源現況與不足處，結合相關計畫系統性充實教學資源
|  |  | B-4-3-1-2 | 地方 政府
辦理各項獎勵活動表揚優良教案、學校課程教學績優團隊，分享創作及實施經驗，供他校觀摩學習
|  |  | B-4-3-1-3 | 地方 政府
推廣內外部現有教學資源(如國教院、輔導團研發之教學示例)