臺南市102年度數學領域

「提升PISA國際評量競爭力」策略聯盟實施計畫

一、依據

（一）、教育部補助辦理精進教學要點。

（二）、臺南市政府102年施政主軸。

二、目標

（一）、透過PISA-LIKE命題工作坊，提升教師試題研發能力，以瞭解PISA精神與教學原則。

（二）、進行PISA-LIKE樣本試題之教學實驗研究，發展PISA有效教學策略與方法，以提升國中生的數學素養。

（三）、結合國文、數學與自然領域研究成果集結成冊，發表並提供給本市教師以精進pisa教學使用。

三、指導單位：教育部、臺南市政府教育局

四、主辦單位：臺南市數學領域輔導團

五、協辦單位：龍崎國中

六、承辦單位：臺南市立永康國中

七、參加對象：臺南市數學領域輔導員、對此議題有興趣的數學老師

  - 報名方式：

（一）、請上臺南市教育局資訊中心學習護照（永康國中）報名。

（二）、參加研習之教師在課務自理情形下，請准予公（差）假；每場次核予研習時數3小時，請盡量全程參與。

捌、實施期程：自102年4月起至103年1月止，下午1：30～4：30

| 編號 | 工作項目 | 內涵與執行方法 | 場次 | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PISA-LIKE試題發展工作坊 | 邀請教授或專家指導如何開發PISA-LIKE樣本試題。 | 1 | 102. 04.18 | 林素微教授 |
| 2 | PISA-LIKE試題發展工作坊 | 舉辦PISA-LIKE命題工作坊，教師透過實際命題，瞭解PISA精神與教學原則。 | 2 | 102.05.16 102.06.20 | 林柏寬老師 王儀雅老師助教各一名 |
| 3 | PISA-LIKE試題發展工作坊 | 邀請教授(專家)對所研發的PISA-LIKE試題進行討論與建議。 | 1 | 102.07. （另行公佈） | 林素微教授 助教一名 |
| 4 | PISA-LIKE試題發展工作坊 | 針對PISA-LIKE樣本試題進行教案編寫。 | 2 | 102.07-08 （另行公佈） | 林柏寬老師 王儀雅老師助教各一名 |
| 5 | PISA-LIKE試題發展工作坊 | 進行PISA-LIKE樣本試題之教學實驗研究。(原則上選定兩所國中各二個班級，包含試題施測與教學) | 2 | 102.09-10. （另行公佈） | 林柏寬老師張家鼎老師助教各一名 |
| 6 | PISA-LIKE試題發展工作坊 | 針對實驗結果進行討論分析，整理成臺南市專屬的PISA-LIKE試題與教學教材，並討論後續如何發展有效教學的策略。 | 2 | 102.11-12. （另行公佈） | 林柏寬老師張家鼎老師助教各一名 |
| 7 | PISA-LIKE試題發展工作坊 | 數學輔導團辦理南區策略聯盟PISA-LIKE分享(國語文、數學、自然輔導團共同分享) | 1 (100人) | 103.01. （另行公佈） | 國語文、數學、自然各一名老師 |

玖、預期效益

一、提升基本數學競爭力，改善教學品質。

二、延伸教學能量，落實基本教學技巧。

三、有效連結PISA施測成果，實踐補救教學活動。

四、策動教師專業成長，發揮課程支援功能。

五、整合策略聯盟資源，擴大教育研究功能。

拾、經費概算由教育部補助子計畫二項目下支應，詳如經費概算表。

| 項目 | 單價（元） | 數量 | 單位 | 總價（元） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 1,600 | 6 | 節 | 9,600 | 外聘講師 |
| 鐘點費 | 800 | 27 | 節 | 21,600 | 內聘講師 |
| 鐘點費 | 400 | 27 | 節 | 10,800 | 內聘助教 |
| 差旅費 | 60 | 2 | 趟 | 120 | 講師交通費 |
| 資料蒐集費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 含書籍、影印參考圖書 |
| 印刷費 | 60 | 260 | 人次 | 15,600 | 研習手冊(含成果發表) |
| 補充健保費 | 840 | 1 | 式 | 840 |  |
| 雜支 |  |  |  | 3,040 | 最高業務費5% |
| 合 計 | 65,600 |  |  |  |  |
| 各項經費可因實際需要，15%額度內相互流用勻支 |  |  |  |  |  |

拾壹、本計畫呈報臺南市政府教育局國教輔導團初審並經教育部核准後實施